| CEL STRATEGICZNY I WZMOCNIENIE INTEGRACJI FUNKCJONALNO–PRZESTRZENNEJ POWIATU W CELU WYKORZYSTANIA POŁOŻENIA I POPRAWY JEGO POZYCJI KONKURENCYJNEJ W REGIONIE |
| --- |
| 1. | Poprawa zagospodarowania komunikacyjnego w zakresie ilości i stanu technicznego dróg. | Wykonawca – Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu |
|  |  | Partnerzy - Wojewoda - samorząd województwa - samorządy lokalne |
| Zadania | Realizacja |
| (1.1) 1.1 | Realizacja we współpracy z władzami wojewódzkimi i samorządami lokalnymi w gminach, założeń zawartych w planach inwestycyjnych dotyczących rozbudowy i modernizacji dróg (patrz: Diagnoza; dział: infrastruktura techniczna –drogi) (Uchwałą nr XXI/ 145/ 2004 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniono zapisy zadania 1.1 i podzielono je na 1.1 – dot. dróg powiatowych i 1.2 – dot. innych rodzajów dróg) Realizacja inwestycji drogowych na drogach powiatowych (wprowadzone uchwałą nr XXI/ 145/ 2004 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 2 lipca 2004 r.) | drogi powiatowe L.p. Nazwa zadania Zakres Termin Realizacja rzeczowy realizacji [w km] wg strategii A) inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich (1997 – 1999) 1. modernizacja drogi 38570 3,5 1999-2000 w 1999 r. wykonano 2,3 km Kaleń – Komorów 2006 2002 r.- kontynuacja -150912zł 2003 r. – 28805 zł 2004 r. – zmodernizowano cały odcinek przy udziale środków SAPARD – 1 308 121 zł 2. modernizacja drogi nr 3875 1,9 1999-2002 w 2001 r. wykonano całość Wólka Strońska – Lewin 425901zł. 3. modernizacja drogi nr 38552 2,6 1999-2004 1999 r.-2001 r. podbudowa Niwna – Wołucza 2006 2,6 km – 123 708 zł 2003 r. - 0,8 km/ 118782 zł 2004 r. – 0,4 km/ 62 770 zł 4. modernizacja drogi nr 38530 1,5 1999-2004 1999 r. – podbudowa 0,9 km Piekarowo-Biała Wieś – Biała Rawska 2006 20000 zł. B) do wykorzystania dokumentacja projektowa pkt A-1 C) planowane inwestycje drogowe 1. modernizacja drogi nr 38533 1,0 2000-2001 2001 r.-wykonano Biała Rawska – Zakrzew 203 581 zł 2. modernizacja drogi nr 38534 4,0 2000-2002 2000 r. –1,0 km - poszerzenie Biała Rawska – Babsk 8,0 2006 jezdni/ 78 337 zł 2002 r. –1,8 km/ 283 905 zł pozostaje 2,2 km 2003 r. - 1,1 km/ 276939 zł 2004 r. – 0,9 km/ 268 603 zł 3. modernizacja drogi nr 38585 1,0 2001-2002 2002 r. –1,44 km Olszowa Wola – Lipna – Kłopoczyn 2006 podbudowa – 90 000 zł 2004 r. - 1,44 km/ 383 159zł przy udziale środków SAPARD 4. modernizacja drogi powiatowej 0,9 2001-2002 2001 r. – wykonano całość w Rawie Mazowieckiej - 313 272 zł ul. Aleksandrówka 5. Biała Rawska – Nowe Miasto 3,5 2003-2006 2003 r. – 19140 zł projekt 2004 r. – 3,5 km/ 1 376 479zł przy udziale środków SAPARD 6. Wołucza-Przewodowice-Rylsk-Zuski- 11,6 2002-2008 2002 r.- 6955 zł regulacja do drogi woj. 707 stanu prawnego 2003 r. -2 140 zł - jw., c.d. 2004 r. projekt 14 900 zł Finansowanie powyższych inwestycji – ze środków budżetu powiatu, przy ewentualnym wsparciu finansowym gmin W pozycji A.1, z uwagi na zablokowanie inwestycji przez dwóch właścicieli gruntów przyległych do drogi nie zakończono inwestycji w 2000 r. W grudniu 2002 r. doszło do ugody i notarialnego przekazania gruntów. Pozycja C.2 – decyzją Rady Powiatu w 2001 r. przesunięto środki z tej inwestycji na zakończenie modernizacji ul. Aleksandrówka w Rawie Mazowieckiej. Podejmowano również próby uzyskania dofinansowania ( Kontrakt wojewódzki, Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich ) – środki nie zostały przyznane. Ponadto, kierując się wielkością natężenia ruchu oraz bezpieczeństwem proponuje się dopisać do inwestycji na drogach powiatowych modernizacje następujących dróg: - Biała Rawska – Babsk - zwiększenie do 8,0 km, z terminem realizacji do 2006 r. - Biała Rawska – Nowe Miasto - 4,0 km - 2006 r. oraz z uwagi na atrakcyjność terenów leżących wzdłuż drogi i przynależność do przyszłej obwodnicy powiatowej biegnącej z północy na południe powiatu: - Wołucza – Przewodowice - Rylsk Mały – Zuski – do drogi woj. nr 707 – 11,6 km – realizacja do 2008 r., Biorąc pod uwagę możliwości finansowe należy wydłużyć terminy realizacji dla inwestycji: - Olszowa Wola – Lipna – Kłopoczyn - do 2006 r., - Piekarowo – Biała Rawska - do 2006 r. - Kaleń –Komorów – do 2006 r. - Niwna Wołucza – do 2006 r. W 2003 r. złożono 3 wnioski o dofinansowanie z programu SAPARD dla 3 inwestycji - Biała Rawska-Nowe Miasto, na odcinku Biała Rawska-Szwejki-3,5 km (kwota dofinans. 630000 zł) - Kaleń-Komorów – 3,47 km (kwota dofinansowania 574 746 zł) - Lipna-Kłopoczyn – 1,44 km (kwota dofinansowania 174 948 zł) W 2004 r. wszystkie 3 wnioski, złożone w 2003 r. przeszły pozytywną weryfikację i nastąpiła ich realizacja |
| 1.2 | Wspieranie i monitorowanie działań zarządców dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych w zakresie rozbudowy i modernizacji dróg przez nich zarządzanych (wprowadzone uchwałą nr XXI/ 145/ 204 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 2 lipca 2004 r.) | a) drogi krajowe dostosowanie drogi krajowej nr 8 Warszawa- Wrocław do parametrów drogi ekspresowej S-8 Warszawa-Piotrków Trybunalski (teren powiatu rawskiego odc. Babsk – Podlas) – do 2015 r., Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym (Dz. U. Nr 120, poz. 1283) – wykreśliło tę drogę z sieci dróg ekspresowych. Jednakże mając na uwadze znaczenie tej drogi dla naszego powiatu i szanse, jaką stwarza nadanie jej wyższej klasy technicznej (możliwość zmodernizowania jezdni, budowa bezkolizyjnych skrzyżowań), przyłączamy się do podejmowanych działań o przywrócenie jej klasy drogi ekspresowej. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym (Dz. U. Nr 174, poz. 1683) – droga ta na odcinku Piotrków Trybunalski – Warszawa (przez Rawę Mazowiecką) wróciła do sieci dróg ekspresowych. W roku 2003 r. na drodze krajowej nr 8 wykonano w ramach bieżących napraw 13 km nakładek bitumicznych na szerokości pasa ruchu 3,0 – 3,5 m - wartość ok. 1.000.000 zł. Na drodze nr 8 zainstalowano sygnalizacje świetlne z nieznaczną przebudową drogi w miejscowościach: - Rawa Mazowiecka – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 726 (ul. Krakowska), - Babsk – na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4104E Biała Rawska - Babsk modernizacja w latach 2000 – 2003 drogi krajowej nr 72 Łódź-Rawa Mazowiecka, z obejściem północnym Rawy Mazowieckiej, co pozwoli wyprowadzić z centrum miasta ruch tranzytowy relacji Warszawa-Łódź oraz poprzez związaną z tym budową węzła bezkolizyjnego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 72 i nr 8 (ul Biała) poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego (obecnie duża liczba wypadków drogowych i kolizji). Prawdopodobne rozpoczęcie robót przy budowie obwodnicy – 2003 r. Uzyskano dofinansowanie ze środków PHARE. Inwestorem powyższych robót będzie zarządca tych dróg, wsparty będzie środkami PHARE oraz częściowo samorządowymi. W 2001 r. na drogach krajowych (nr 8, 72), odcinkach znajdujących się w naszym powiecie, nie przewidziano robót inwestycyjnych. W ramach bieżącego utrzymania położono nakładkę bitumiczną na ul. Warszawskiej i Jerozolimskiej w Rawie Mazowieckiej oraz wyremontowano chodnik. Prawdopodobne rozpoczęcie robót przy budowie obwodnicy Rawy Mazowieckiej – 2003 r. W 2003 r. nie udało się rozpocząć robót przy budowie obwodnicy Rawy Mazowieckiej Planowany termin realizacji robót 2004 - 2005 r. W 2004 r. rozpoczęto realizację robót przy budowie obwodnicy. Planowany termin zakończenia robót to sierpień 2005 r. b) drogi wojewódzkie: modernizacja drogi wojewódzkiej nr 725 Rawa Mazowiecka – Grójec, na odcinku Rawa Mazowiecka – Kaleń (6,2 km) - do 2003 r., w 2001 r. wykonano remont krawędzi jezdni. przebudowa układu komunikacyjnego Pl. Wolności w Białej Rawskiej, znajdującego się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 725 – w 2001 r.., 2002 r. - nie wykonano 2003r. – nie wykonano budowa drogi obwodowej dla Białej Rawskiej, na odcinku 1,6 km – 2,6 km – 2002 r. – nie będzie realizowana w tym terminie Ponadto w 2002 r. wykonano remont w postaci krótkich nakładek bitumicznych na drodze wojewódzkiej nr 707 Skierniewice – Rawa Mazowiecka – Nowe Miasto o łącznej długości ok. 2 km. W 2003 r. na drogach wojewódzkich naszego powiatu wykonano poniższe roboty: - nakładki bitumiczne: - na drodze nr 707 - 1,1 km/ 169 218 zł, - na drodze nr 725 - 1,4 km/ 223 250 zł, - oznakowanie poziome na drogach nr 707, 725, 726 - 9854 m2/ 112 434 zł, - remont mostu w Cielądzu (droga nr 707) – 104 260 zł, - remont wiaduktu nad CMK w m. Wierzchy (droga nr 707) – 993 584 zł, - pozostałe roboty utrzymaniowe – 159 638 zł W 2004 r. wykonano chodnik wzdłuż drogi nr 707 w m. w Cielądz c) drogi gminne L.p. Nazwa zadania Zakres Termin Realizacja rzeczowy realizacji [w km] wg strategii A) inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich (1997 – 1999) na drogach gminnych 1. modernizacja drogi gminnej 4,459 2005 wykonano podbudowę 2,798 km Babsk – Studzianek – Gołyń 2003 r. nie kontynuowano robót 2. modernizacja drogi gminnej Aleksandrów - 5,300 2006 wykonano w 2000 r. - Franklin – Orla Góra - Teresin B) planowane inwestycje na drogach gminnych 1. modernizacja drogi Boguszyce – Zawady 1,45 2000 wykonano w 2000 r. 2. modernizacja drogi Podskarbice 2,20 2000 wykonano w 2000 r. – 1,7 km Królewskie – Komorów 2003 – 1,03 km/ 310 000 zł 3. modernizacja drogi gminnej przez wieś 3,00 2000-2002 wykonano podbudowę tłuczniem Trębaczew 2003 r – kontynuacja 2003 r. – 0,7 km/ 126 865 zł 4. modernizacja drogi przez wieś 1,06 2002 planowane wykonanie 2002 r Zagórze planowane wykonanie 2003 r. 2003 r. - 1,8 km/ 220 000 zł 2004 r. – nawierzchnia 0,75 km 5. modernizacja drogi przez wieś 2,50 2003 wykonano Kolonia Wilkowice 6. modernizacja drogi Kazimierzów 2,50 2004 tylko zabiegi utrzymaniowe Wólka Lesiewska 2003 r. - przekwalifikowana na drogę powiatową 7. modernizacja drogi Annosław – Kazimierzów 2,30 2006 j.w. 8. budowa dróg o nawierzchni żwirowej 15,70 do 2004 wykonano 10,8 km w gm. Biała Rawska 2003 r. - 19 km/ 230 000 zł 9. budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej 48,60 do 2004 wykonano 11,1 km w gm. Biała Rawska 2003 r. wykonano 17,7 km 2004 r. - 1,5 km/ 42 000 zł 10. budowa dróg o nawierzchni bitumicznej 21,30 do 2006 nie wykonano w gm. Biała Rawska 2004 r. 6,5 km/ 1 505 000 zł 11. modernizacja drogi przez wieś Wylezinek 2,50 2000 wykonano w 2000 r. 12. wykonanie nakładki bitumicznej we wsi 1,20 2000 wykonano Niemgłowy 13. modernizacja ul. Polnej w Rawie Maz. 0,12 2000 przesunięto termin wykonania 2003 r. nie kontynuowano robót 14. modernizacja ul. Kazimierza Wielkiego 0,352 2000 wykonano w Rawie Maz. (obecnie Bolesława Chrobrego) 5. modernizacja ul Wierzbowej 0,250 2001 planowane w 2002 r. w Rawie Maz. 2002 r – wykonano 16. modernizacja ul. Sadowej w Rawie Maz. 0,300 2002 nie wykonano planowane wykonanie 2004 r. 17. modernizacja ul. Zielonej w Rawie Maz. 0,220 2000 wykonano w 2001 r. Finansowanie inwestycji z budżetów poszczególnych gmin. |
| 1.3. (1.2.) | Współpraca przy realizacji zadań związanych z budową północnej obwodnicy Rawy Mazowieckiej. | W marcu 2002 r. została zaakceptowana (z niezbędnym poprawkami) koncepcja programowa budowy północnej obwodnicy Rawy Mazowieckiej. Przedstawiciele Starostwa brali udział we wszystkich fazach uzgodnień. Do końca b.r. powinien powstać projekt budowlany i prawdopodobnie w 2003 r. rozpocznie się budowa obwodnicy. Ważne jest, że na realizację tej inwestycji uzyskano dofinansowanie ze środków PHARE. Urząd Miasta Rawa Mazowiecka natomiast zabezpieczył niezbędne grunty pod obwodnicę (100%). W 2002 r. został wykonany projekt budowlany budowy północnej obwodnicy Rawy Mazowieckiej. Przedstawiciele Starostwa brali udział we wszystkich fazach uzgodnień projektowych. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków PHARE. Urząd Miasta Rawa Mazowiecka natomiast zabezpieczył niezbędne grunty pod obwodnicę (100%). Z uwagi na unijne procedury przetargowe rozpoczęcie inwestycji planuje się na koniec I kwartału 2004 r. W 2003 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę obwodnicy Rawy Mazowieckiej. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą w 2004 r. (14. 04. 2004 r.). Termin realizacji: 2004-2005 r. W 2004 r. rozstrzygnięto przetarg i w kwietniu podpisano umowę z wykonawcą. Roboty rozpoczęto. Zakończenie robót zaplanowano na sierpień 2005 r. |
| 1.4. (1.3.) | Podjęcie działań w zakresie przebicia ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej - w zakresie drogi powiatowej. | W 2001 r. podjęto próby opracowania koncepcji programowej budowy przedłużenie ul. Konstytucji 3 Maja w kierunku ul. Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej. Z uwagi na znaczne koszty opracowania, w tym badań geotechnicznych, zwrócono się do Zarządu Miasta Rawa Mazowiecka- jako do jednego z inicjatorów powyższego – o wspólne finansowanie. Po uzyskaniu odmownej odpowiedzi Zarząd Powiatu podjął decyzje o niepodejmowaniu działań w tym zakresie w 2001 r. W maju 2002 zdecydowano o budowie drogi na odcinku od ul. Reymonta do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przy założeniu pozyskania środków ze sprzedaży gruntów w tej strefie. W związku z tym rozpoczęto prace polegające na przygotowaniu inwestycji ( zlecono wykonanie mapy do celów projektowych, uzyskano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalono prawa własności gruntów). W grudniu 2002 r., z uwagi na koszty opracowania, podjęto decyzję o przesunięciu przetargu na wykonanie projektu budowlanego na 2003 r. (Projekt wykonano we wrześniu 2003 r.) W 2003 r. wykonano projekt budowlany. Zarząd Powiatu przejął od Miasta Rawa Mazowiecka część gruntów przewidzianych pod realizację niniejszej inwestycji. Nadal brak gruntów pod inwestycję na odcinku od rzeki Rylki do ul. Zamkowa Wola. W 2004 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Zlecono wykonanie studium wykonalności jako części składowej wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych. W listopadzie złożono wniosek do ZPORR oraz w budżecie na 2005 r. zaplanowano rozpoczęcie tej inwestycji. |
| (1.4) 1.5. | Wspieranie i monitorowanie działań na rzecz utworzenie dróg serwisowych wzdłuż drogi nr 8 (w czasie dostosowywania jej do parametrów drogi ekspresowej) (dopisane uchwałą nr XIV/87/2003 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 28.11.2003 r.) | W 2003 r. nie były podejmowane żadne działania dostosowawcze drogi nr 8 do parametrów drogi ekspresowej W 2004 r. DGDKiA przystąpiła do opracowania koncepcji dostosowania drogi nr 8 do parametrów drogi ekspresowej Z uwagi na dużą ilość wypadków przebudowano skrzyżowane z drogą nr 726 wprowadzając sygnalizację świetlną. W ramach przebudowy skrzyżowania Powiat Rawski włączył się w budowę drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 8 od skrzyżowania z droga nr 726 w kierunku ul. Reymonta. Przebudowany fragment drogi (współfinansowanej ze środków powiatu - w wysokości 77 tys. zł. Wykonany odcinek ok. 150 m jest początkiem drogi dojazdowej mającej na celu obsługę powiatowych terenów inwestycyjnych (Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Rawskiej Strefy Przedsiębiorczości) i realizowany będzie przez Powiat Rawski w 2005 r. Na etapie opiniowania koncepcji przebiegu dróg dojazdowych wzdłuż drogi nr 8 powiat będzie zabiegał aby DGDKiA w trakcie dostosowywania tej drogi do parametrów drogi ekspresowej przedłużyła budowaną przez powiat drogę do ul. Zamkowa Wola (droga wojewódzka nr 707), co pozytywnie wpłynie na rozwiązania komunikacyjne w obrębie miasta Rawa Mazowiecka. Od początku 2005 r. DGDKiA konsultowała rozwiązania zawarte w koncepcji z władzami miasta Rawa Mazowiecka oraz gminy Biała Rawska |
| 2. | Stworzenie forum władz powiatowych i lokalnych w gminach, mającego na celu określenie głównych potrzeb w zakresie opracowania zintegrowanego systemu funkcjonalno-przestrzennego. | Wykonawca - Wydział Architektury i Budownictwa - Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami |
|  |  | Partnerzy - samorządy lokalne - Urząd Głównego Geodety Kraju - Geodeta Wojewódzki - gestorzy sieci |
| Zadania | Realizacja |
| 2.1. | Rozpoznanie możliwości wypracowania wzajemnej spójności planów zagospodarowania przestrzennego. | Zadanie realizowane jest na bieżąco poprzez analizę i opiniowanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu rawskiego 2002 r. patrz informacja powyżej Zadanie realizowane jest na bieżąco poprzez analizę i opiniowanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu rawskiego. W roku 2004 zaopiniowano 54 zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 14. 01. 2004 r. między Starostą Rawskim a Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka i Białej Rawskiej oraz Wójtami Gmin Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowice, zarządzeniem Starosty Rawskiego Nr 4/2004 z dnia 4. 02. 2004 r. powołano Powiatową Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną jako organ doradczy Starosty i organów wykonawczych miast i gmin powiatu rawskiego w zakresie opiniowania projektów: - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian tego studium, - planów oraz zmian tych planów, - analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, - innych opracowań studialno - projektowych dotyczących zagospodarowania przestrzennego. W roku 2004 Komisja odbyła 3 posiedzenia dotyczące opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. |
| 2.2. | Wyznaczenie preferencyjnych obszarów, tzw. tożsamości powiatu oraz kierunków ich zagospodarowania. | Spotkania na różnych szczeblach przedstawicieli powiatu i gmin pozwoliły na wypracowanie stanowiska, iż należy m.in.: wspólnie poszukiwać inwestorów, którzy zagospodarowaliby tereny na ten cel przeznaczone, szczególnie dbać i te obszary, które już dziś stanowią „bazę” gospodarki powiatu, tj. tereny sadownicze, koniecznością jest podjęcie próby kompleksowego zagospodarowania gruntów o niskich klasach bonitacyjnych - stanowiących ok. 50% powierzchni powiatu (podejmowane do tej pory próby nie przyniosły rezultatów) |
| 2.3. | Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) na terenie powiatu rawskiego. | Na obszarze powiatu rawskiego, tj. m. Rawa Mazowiecka oraz Biała Rawska, przy współfinansowaniu przez właścicieli sieci na podstawie zawartych umów zakończono budowę SIT w zakresie sieci: energetycznej, telekomunikacyjnej oraz wodno-kanalizacyjnej. Dla ww. na obszarach wiejskich ze względów finansowania realizacje przedłużono do 31.12.2004 r. W 2002 ze względu na przesuniecie środków na realizację zadań związanych z przygotowaniem bazy ewidencji gruntów i budynków do przekazania w formacie SWDE budowa dalszych elementów SIT została przesunięta na 2004 r. W 2004 r. ze względu na brak funduszy i zainteresowania gestorów innych sieci nie zrealizowano zadania na obszarach wiejskich oraz na terenie miasta Biała Rawska. Na terenie miasta Rawa Mazowiecka zwektoryzowano pozostałe sieci na podstawie wpasowanego rastra mapy zasadniczej. |
| 2.4. | Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem mapy numerycznej. | * Na obszarze całego powiatu dokonano skanowania i wpasowania rastrów mapy ewidencyjnej dla obszarów wiejskich * na obszarze całego powiatu dokonano wektoryzacji numerów działek * uporządkowano bazę działek, klas i użytków w mieście Biała Rawska * uporządkowano bazę klas i użytków w mieście Rawa Mazowiecka * Założono bazę działek w systemie Ewmapa na podstawie operatów jednostkowych z pomiarem bezpośrednim w układzie państwowym „1965” * Wykonano wektoryzację granic działek, klas i użytków oraz budynków na obszarze gminy Rawa mazowiecka, Cielądz i Sadkowice. * W trakcie przygotowano zamówienia jest ten sam asortyment na gminę Biała Rawska i Regnów. Zakończenie tych robót planowane jest do 31.10.2002 r. *Założono ewidencje budynków dla miasta Rawa Mazowiecka –obręb 1,2,3 *Planowane założenie ewidencji budynków dla miasta Rawa Mazowiecka – obręb 5,6,8 do 31.10.2002 r. *Planowane na rok 2002 założenie ortofotomapy dla prawie całego obszaru powiatu rawskiego do 31.10.2002 r. * Planowane jest połączenie ewidencji gruntów i budynków z Wydziałem Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej – 2003 r. Na bieżąco wprowadza się pomiary powykonawcze dotyczące sieci infrastruktury technicznej na obszarach powiatu rawskiego na warstwę mapy numerycznej 1. Wykonano wektoryzację działek i klas użytków oraz budynków na obszarze gminy Regnów i Biała Rawska. 2. Założono ewidencję budynków dla miasta Rawa Mazowiecka – obręb 5,6,7,8 3. Założono ortofotomapę dla prawie całego obszaru powiatu rawskiego 4. Na bieżąco wprowadza się pomiary powykonawcze dotyczące sieci infrastruktury technicznej na obszarach powiatu rawskiego na warstwę mapy numerycznej. 5. Na bieżąco wprowadza się pomiary jednostkowe z operatów technicznych na obszarze powiatu rawskiego do bazy działek ewidencyjnej mapy numerycznej 6. Planowane założenie ewidencji budynków dla miasta Rawa Mazowiecka – obręb 4 w 2003 r. 7. Planowane jest połączenie ewidencji gruntów i budynków ze służbami specjalnymi (Straż Pożarna Policja) w latach 2003-2005 koszty poniesione na realizację zadania w 2002 r. wynoszą 218 485,28 zł W 2004 r. 1. na obszarze całego powiatu wektoryzowano wpasowane rastry mapy ewidencyjnej dla obszarów wiejskich w zakresie granic działek, konturów klasyfikacyjnych, użytków gruntowych oraz budynków 2. założono bazę w systemie Ewmapa na podstawie operatów jednostkowych z pomiarem bezpośrednim w układzie państwowym „1965” i ciągle aktualizowano na podstawie pomiarów geodezyjnych 3. założono ewidencję budynków dla całego miasta Rawa Mazowiecka 4. założono ewidencję budynków i lokali dla miasta Biała Rawska 5. uporządkowano bazę działek, klas i użytków w mieście Biała Rawska 6. uporządkowano bazę klas i użytków w mieście Rawa Mazowiecka |
| 3. | Opracowanie strategii lobbingu mającego na celu lepsze wykorzystanie walorów położenia. | Wykonawca - Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu - Wydział Architektury i Budownictwa - Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu |
|  |  | Partnerzy - Dyrekcja Generalna Dróg Publicznych - samorządy lokalne |
| Zadania | Realizacja |
| 3.1. | Powołanie zespołu monitorującego proces przekształcania drogi krajowej nr 8 w drogę ekspresową oraz do spraw zjazdów z drogi krajowej nr 72 Rawa Mazowiecka – Łódź i powiązania układu komunikacyjnego powiatu z planowanymi autostradami. | Zarządzeniem Nr 12/2001 Starosty Rawskiego z dnia 28 września 2001 r. powołano zespół monitorujący procesy zmian w układzie komunikacyjnym powiecie. Zadanie zostało zrealizowane w 2001 r. Zespół został powołany zarządzeniem Nr 12/2001 Starosty Rawskiego. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym (Dz. U. Nr 174, poz. 1683) – droga krajowa nr 8 na odcinku Piotrków Trybunalski – Warszawa (przez Rawę Mazowiecką) zaliczona została do sieci dróg ekspresowych. |
| 3.2. | Przeprowadzenie analiz możliwości wykorzystania terenów zlokalizowanych w bliskości magistrali kolejowej Warszawa-Śląsk. | Zadanie 3.2. i 3.3. zrealizowane zostało poprzez wystąpienie do Zarządu Województwa Łódzkiego z wnioskiem o ujecie w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Łódzkiego stacji rozładunkowej wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie gminy Biała Rawska. Odbyto kilkakrotnie spotkania z zarządami gmin oraz zainteresowanymi stronami ustalając, iż samorządy lokalne nie są w stanie samodzielnie sprostać realizacji takiego przedsięwzięcia. Koniecznym są działania podejmowane na poziomie regionalnym. bez zmian Rok 2004 - bez zmian |
| 3.3. | Rozpoznanie możliwości utworzenia w granicach powiatu, na trasie przebiegu CMK, stacji rozładunkowej towarów. | Patrz wyżej bez zmian Rok 2004 - bez zmian |
| 3.4. | Rozpoznanie możliwości utworzenia na obszarze powiatu centrum logistycznego obsługującego obszar metropolitarny Łódź –Warszawa oraz rejon Polski centralnej i południowej (aglomeracja śląska i wrocławska). | Istnieją potencjalne możliwości utworzenia na terenie powiatu centrum logistycznego. Gruntami pod inwestycje, którymi dysponują zarówno Powiat Rawski, jaki i Miasto Rawa Mazowiecka interesują się przedstawiciele firm logistycznych. Prowadzone są rozmowy negocjacyjne z potencjalnymi inwestorami, Nie można wykluczyć, iż takie centrum w najbliższym czasie powstanie. Nie udało się utworzenie centrum logistycznego, co wiąże się z faktem, iż nie udało się sfinalizować sprzedaży gruntów ani ŁSSE, ani Rawskiej Strefy Przedsiębiorczości. Trudności ze zbyciem nieruchomości wiązać można z niedostatecznym skomunikowaniem tych terenów. Dyrekcja Generalna Dróg Publicznych nie wyraziła zgody wykonanie tymczasowych zjazdów z drogi nr 8 do terenów inwestycyjnych (niepowodzeniem zakończyły się próby zmiany tego stanowiska). W związku z czym jedyną możliwością odpowiedniego skomunikowania tych terenów jest budowa dróg serwisowych. W 2003 r. nie została sprzedana żadna z nieruchomości ŁSSE ani Rawskiej Strefy Przedsiębiorczości. W celu ułatwienia dostępności komunikacyjnej do działki 308/7 (obręb 4) w maju 2002 zdecydowano o budowie drogi na odcinku od ul. Reymonta do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Projekt budowlany na budowę drogi wykonano we wrześniu 2003 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej ustanowiono podstrefę rawską na działkach 3/14 i 3/15 o pow. 15,0884 ha zlokalizowanych w obrębie 5 m. Rawa Mazowiecka. W 2004 r. podejmowano działania niezbędne do sprzedaży nieruchomości (podziały, przygotowywanie przetargów) Na początku 2005 r. sprzedano działkę ŁSSE 3/15 (firma Quick-Mix) i działki Rawskiej Strefy Przedsiębiorczości 6/2, 6/12 – firma TABO oraz 3/7, 3/8, 3/17 – p. Świetlik |
| 3,5 | Wspieranie działań na rzecz utworzenia w Babsku Centralnego Portu Lotniczego dla Polski dopisane uchwałą nr XIV/87/2003 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 28.11.2003 r. | W lipcu 2003 r. Starosta Rawski w imieniu również innych samorządów wystąpił z wnioskiem o wsparcie inicjatywy budowy lotniska do Waldemara Matusewicza Przewodniczącego Reprezentacji Podregionu Wschodniego Województwa Łódzkiego 31 lipca 2003 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie w tej sprawie z udziałem Burmistrzów, Wójtów, parlamentarzystów Ziemi Łódzkiej, Wojewody i Marszałka Województwa Łódzkiego, efektem czego podpisano porozumienie samorządu Województwa Łódzkiego oraz samorządów lokalnych w sprawie podjęcia działań mających na celu stworzenie sprzyjających warunków dla budowy portu lotniczego Współfinansowano wydanie na płycie CD prezentacji multimedialnej nt. lotniska, w listopadowym numerze pisma DECYDENT ukazał się artykuł promujący lokalizację w Babsku. 19.01.2004 r. po spotkaniu parlamentarzystów Ziemi Łódzkiej z przedstawicielami samorządów powstał apel do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyboru lokalizacji nowego lotniska dla Polski. W lutym 2004 członkowie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury zwrócili się do Premiera z prośbą o aktywne wsparcie lokalizacji portu lotniczego Rawa Mazowiecka – Skierniewice przedstawiając argumenty przemawiające za tą lokalizacją. W dniu 13 lutego 2004r. w Urzędzie Miejskim w Piotrkowie Trybunalskim, z inicjatywy Prezydenta Miasta Waldemara Matusewicza odbyło się spotkanie samorządowców i parlamentarzystów Podregionu Wschodniego Województwa Łódzkiego, w którym brali udział również Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie powiatu rawskiego i skierniewickiego, mające na celu wyrażenie poparcia dla lokalizacji lotniska w Babsku. W spotkaniu wziął udział Wicemarszałek Sejmu Janusz Wojciechowski. W maju 2004 r. Marszałek Województwa Łódzkiego wraz z samorządowcami powiatów rawskiego i skierniewickiego wystąpili z apelem do Prezesa Rady Ministrów Marka Belki. 27 maja 2004 r. w Łodzi odbyła się konferencja Rektorów państwowych uczelni Warszawy i Łodzi, gdzie omawiano m.in. ukształtowanie polskiej infrastruktury transportowej. Rektorzy zwrócili się z apelem do Rządu RP aby przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji centralnego lotniska dla Polski zostały uwzględnione merytoryczne argumenty, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb środowisk akademickich obu miast, dla których utworzenie centralnej metropolii Warszawa – Łódź jest szansą rozwoju. W 2005 r. zespół polskiego Ministerstwa Infrastruktury uznał Modlin i Mszczonów za najlepsze dwa miejsca na nowe lotnisko. Na kolejnych pozycjach znalazły się Sochaczew i Babsk, a zdyskwalifikowane zostały Radom i Wołomin. W połowie maja 2005 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego zawarł umowę z hiszpańską firmą NIECO, która przygotuje analizę miejsc lokalizacji Centralnego Portu Lotniczego. Hiszpanie mają pół roku na prace analityczne i wezmą pod uwagę wszystkie sześć lokalizacji. (wg Rzeczpospolitej 12.05.2005 r.). 14 czerwca 2005 r. odbyło się spotkanie samorządowców powiatów rawskiego i skierniewickiego skierniewickiego przedstawicielami firmy hiszpańskiej opracowującej dokumenty do analizy lokalizacji. |
| 4. | Integracja sił i środowisk gospodarczych, politycznych i społecznych na rzecz tworzenia tożsamości powiatu i budowy jego konkurencyjnej pozycji. | Wykonawca - Zarząd Powiatu - Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu |
|  |  | Partnerzy - Związek Powiatów Polskich - Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury - Konwent Starostów Województwa Łódzkiego - ugrupowania polityczne - organizacje społeczne - Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Rawie Mazowieckiej |
| Zadania | Realizacja |
| 4.1. | Nawiązanie współpracy z miejscowymi liderami gospodarczymi, autorytetami politycznymi i społecznymi w celu wypracowania programu działania określonego w celu operacyjnym. | Kontakty z przedsiębiorcami, prowadzone w minionym okresie zaowocowały podpisaniem w 2002 r. aktu porozumienia o współpracy pomiędzy Radą i Zarządem Powiatu Rawskiego a Stowarzyszeniem Przedsiębiorców w Rawie Mazowieckiej, zrzeszającym ponad 40 przedsiębiorców działających w całym powiecie (współpraca w zakresie m.in.: stymulowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wspólnej reprezentacji obu stron wobec władz wojewódzkich i państwowych, koordynacji działań w ramach nawiązywania kontaktów zagranicznych, kształtowania wizerunku powiatu) Integracji środowisk gospodarczych, społecznych i politycznych ma także służyć zapraszanie przedstawicieli wszystkich tych instytucji na posiedzenia Rady Powiatu, wszelkiego rodzaju konferencje i spotkania organizowane przez Starostwo (np. w 2001r. – dwie edycje konferencji „Polski sołtys w Unii Europejskiej”, spotkanie z wiceprezesem WFOŚiGW, szkolenie nt. zmian przepisów dotyczących zamówień publicznych, spotkanie z przedstawicielami Banku Ochrony Środowiska i Agencji Poszanowania Energii, spotkania noworoczne i wielkanocne) Do chwili obecnej nie wypracowano programu działania. Jeżeli zaistnieją sprzyjające ku temu warunki, to program taki zostanie opracowany(pewnych działań nie można wymusić ani narzucić środowiskom gospodarczym, politycznym czy społecznym, a do efektywnej współpracy konieczne jest pełne zaangażowanie wszystkich stron) W maju 2002 r. Rada i Zarząd Powiatu Rawskiego oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Rawie Mazowieckiej podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie stymulowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wspólnej reprezentacji obu stron wobec władz wojewódzkich i państwowych, koordynacji działań w ramach nawiązywania kontaktów zagranicznych, kształtowania wizerunku powiatu. Zadanie jest realizowane przez wzajemną wymianę informacji, wspieranie przez Zarząd Powiatu działań zmierzających do pozyskiwania środków UE, współudział w konferencjach. Podjęte zostały działania zmierzające do utworzenia funduszu gwarancyjnego dla przedsiębiorców. Do chwili obecnej nie wypracowano programu działania określonego w celu operacyjnym, tzn. „Integracja sił i środowisk gospodarczych, politycznych i społecznych na rzecz tworzenia tożsamości powiatu i budowy jego konkurencyjnej pozycji.” Do efektywnej współpracy konieczne jest pełne zaangażowanie wszystkich stron, a środowiskom gospodarczym, politycznym czy społecznym nie można narzucić lub wymusić na nich jakichkolwiek działań. Zadanie realizowane jest przez wzajemną wymianę informacji. Integracji środowisk gospodarczych, społecznych i politycznych ma także służyć zapraszanie przedstawicieli wszystkich tych instytucji na posiedzenia Rady Powiatu, wszelkiego rodzaju konferencje i spotkania organizowane przez Starostwo. W 2004 r. nadal nie został wypracowany program działania w celu integracji sił i środowisk gospodarczych, politycznych i społecznych na rzecz tworzenia tożsamości powiatu i budowy jego konkurencyjnej pozycji. Zadanie realizowane jest na bieżąco przez działania służące integrowaniu środowisk |
| 4.2. | Wspieranie oraz organizacja imprez gospodarczych, kulturalnych i sportowych promujących powiat w środowisku lokalnym i na zewnątrz. | Organizowane są stałe imprezy kulturalne: „Wystawa ozdób wielkanocnych”, „Konkurs wieńców dożynkowych”, „Mały konkurs recytatorski”, „Ogólnopolski Konkurs Recytatorski”, „Koncert Kolęd i Pastorałek”, „Międzywojewódzki Przegląd Muzyki Młodzieżowej. W roku 2001 Konkurs Plastyczny „Powiat rawski – moim domem”, w roku 2002 „Konkurs Wiedzy o Gazie” Współorganizowane są cykliczne wystawy malarskie w MDK w Rawie Mazowieckiej oraz wystawy w Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej – „Lalki Świata”, „Nikifor malarz z Krynicy” i inne. Organizowane są stałe imprezy sportowe: Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Juniorek Młodszych o „Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego”. W roku 2001 odbyły się: Finał Wojewódzki Gimnazjów w Piłce Siatkowej Dziewcząt, Finał Wojewódzki Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej Dziewcząt. W roku 2002 Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej Chłopców oraz 21 imprez rejonowych SZS i LZS. Organizowane są stałe imprezy kulturalne: „Wystawa ozdób wielkanocnych”, „Konkurs wieńców dożynkowych”, „Mały konkurs recytatorski”, „Ogólnopolski Konkurs Recytatorski”, „Koncert Kolęd i Pastorałek”, „Międzywojewódzki Przegląd Muzyki Młodzieżowej. W 2002 r. zorganizowano „Konkurs Wiedzy o Gazie”. Współorganizowane są cykliczne wystawy malarskie w MDK w Rawie Mazowieckiej oraz wystawy w Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej – „Lalki Świata”, „Nikifor malarz z Krynicy” i inne. Organizowane są stałe imprezy sportowe: Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Juniorek Młodszych o „Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego”, a od 2002 roku o „Puchar Starosty Rawskiego”. Odbył się Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej Chłopców, w 2003 roku Finał Wojewódzki w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych. W latach 2001-2003 (czerwiec) odbyło się 35 imprez rejonowych SZS i LZS. W 2003 r. przeprowadzono w okresie czerwiec – lipiec ogółem 40 imprez w tym: 35 powiatowych, 3 rejonowe, 2 finały wojewódzkie (gimnazjada w piłce siatkowej dziewcząt, igrzyska szkół podstawowych w tenisie stołowym chłopców). Zorganizowano i współorganizowano cykliczne imprezy: Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Mały Konkurs Recytatorski, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (finał powiatowy), Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, Wielkanocne Ozdoby, Ozdoby Choinkowe, Boże Narodzenie w tradycji i współczesności – Szopka Ludowa Powiatu Rawskiego, “Wszystkie Dzieci Nasze Są” - konkurs plastyczny oraz impreza integracyjna, Dziecięce spotkania folklorystyczne – II Powiatowy Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży. W szkołach na terenie powiatu przeprowadzono 18 konkursów i olimpiad tematycznych. W 2004 roku odbyło się 88 imprez sportowych. W ramach Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego odbyło się 59 imprez (44 powiatowe, 13 rejonowych i 2 finały wojewódzkie). Z Kalendarza Imprez Ludowych Zespołów Sportowych odbyło się 25 imprez (23 powiatowe i 2 imprezy rejonowe) oraz 4 imprezy okolicznościowe (Dożynki Powiatowe, Ogólnopolski Turniej Juniorek Młodszych w Piłce Siatkowej, Ogólnopolski Turniej Juniorów Młodszych w Piłce Siatkowej oraz Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty z okazji Święta Niepodległości). |
| 4.3. | Stworzenie strony www. | Strona funkcjonuje od 4 maja 2001 r. pod nazwą www.powiatrawski.pl i jest na bieżąco aktualizowana przez informatyka Starostwa W 2004 r. prowadzono działania zmierzające do utworzenia wspólnego portalu internetowego, który miał objąć wszystkie gminy i powiaty skupione w Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Niestety projekt ten nie został zrealizowany. W 2005 r. Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej wraz z gminami powiatu rawskiego podjęło inicjatywę utworzenia jednego portalu pn. www. ziemiarawska.pl. Każdy z urzędów samorządu w powiecie rawskim miał niezależną stronę internetową. W kwietniu 2005 r. została podpisana umowa z firmą internetową, dzięki czemu można zapoznać się z informacjami ze Starostwa Powiatowego, miasta Rawa Mazowiecka oraz pozostałych gmin na jednej stronie internetowej. W przyszłości do współpracy zaproszone zostaną również inne samorządu historycznie należące do ziemi rawskiej, np. Gmina Rzeczyca, Gmina Czerniewice. |
| 4.4. | Nawiązywanie partnerskich kontaktów z regionami zagranicą. | Maj 2001 - pobyt w niemieckim landzie Saalkreis, wizyta delegacji z Estonii. Partnerskie kontakty nawiązały głównie szkoły, przede wszystkim Zespół Szkół Rolniczych w Rawie Mazowieckiej, z którego rokrocznie kilkunastu uczniów wyjeżdża na praktyki zawodowe do Niemiec, Austrii, Stanów Zjednoczonych. Kontynuowane są kontakty z zagranicznymi partnerami nawiązywane przez szkoły. Przedsiębiorcom i instytucjom przekazywane są informacje o imprezach targowo – wystawienniczych, misjach gospodarczych i firmach poszukujących partnerów w biznesie (np. zaproszenie na „Ukraińskie Forum Gospodarcze” – kwiecień 2002 r. w Łodzi, informacja o Polsko –Europejskim Przedstawicielstwie Organizacji Gospodarczych, imprezach wystawienniczych organizowanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (w Kazaniu, Pradze, Kijowie i Zagrzebiu), Polskiej Wystawie na Ukrainie), comiesięczne oferty współpracy z Euro-Info dla małych i średnich firm) W 2003 r. Na Ukrainie złożył wizytę Przewodniczący Rady Powiatu (inicjując m.in. projekt współpracy z Rawą Ruską). Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej nawiązał kontakt ze szkołą w Niemczech w Powiecie Bitterfeld, która kształci młodzież w podobnych zawodach. W czerwcu 2003 r. grupa młodzieży tej szkoły wyjechała do Niemiec. Poszukiwano także płaszczyzny współpracy między jednostkami samorządowymi – między Powiatem Rawskim a powiatem Bitterfeli W 2004 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej kontynuował, rozpoczętą w 1999 r., współpracę z podobną placówką w Niemczech w Augsburgu w zakresie wymiany sportowo-kulturalnej. Co roku młodzież szkolna wyjeżdża do Niemiec.Uczniowie odwiedzają szkoły niemieckie (podpatrują lekcje), zakłady pracy, gospodarstwa rolne. Szkoła współpracuje z Bawarskim Związkiem Piłki Nożnej również w zakresie wymiany kulturalnej. Kontynuowane były także wyjazdy w ramach praktyk zagranicznych dla uczniów technikum rolniczego i agrobiznesu. W roku szkolnym 2004/ 2005 do różnych krajów Europy wyjechało 18 uczniów, którzy osiągnęli dobre wyniki w nauce. Praktyki trwają do 3 do 6 miesięcy, a młodzież za pracę na farmach otrzymuje wynagrodzenie i przebywa u gospodarzy na prawach członka rodziny. W 2004 r. Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej kontynuował nawiązane w roku szkolnym 2002/ 2003 kontakt ze szkołą w Niemczech w Powiecie Bitterfelt, która kształci młodzież w podobnych zawodach jak ZS-CEZiU. W maju 2004 r. młodzież Niemiecka gościła w ZS-CEZiU. Niestety nieobecni byli przedstawiciele władz samorządowych. We wrześniu 2005r. grupa młodzieży szkolnej wyjeżdża do Niemiec. Wiosna 2005 r. szkoła nawiązała kontakt z podobną szkołą w Danii. |
| 4.5. | Stworzenie bazy danych o twórcach ludowych działających w powiecie oraz wspieranie ich działalności. | W wyniku zebrania danych ustalono, że na terenie Powiatu Rawskiego działają dwa zespoły ludowe: „Wilkowianie” i „Rawianie” oraz trzy osoby zajmujące się twórczością ludową P. Henryk Michałowski, Zbigniew Antosik, Antoni Szymkowicz. Trwają działania we współpracy z Muzeum Ziemi Rawskiej w celu zebrania pełniejszych danych. Dane zostaną wprowadzone na stronę internetową Starostwa (www.powiatrawski.pl) Planowane jest powołanie zespołu słowno-muzycznego „Wspomnienie” na początku roku 2003. Do końca roku 2003 planowane jest zebranie pełnych danych i umieszczenie na stronie internetowej. Powołano zespół słowno-muzyczny „Wspomnienie” w Boguszycach. W 2004 r. zakupiono obuwie dla dwóch zespołów ludowych - “Wilkowianie” z Wilkowic i “Wspomnienie” z Boguszyc. |
| 5. | Rozwój ponadpowiatowych funkcji oraz umocnienie roli i znaczenia powiatu i jego stolicy na terenie historycznego obszaru ziemi rawskiej. | Wykonawca - Zarząd Powiatu - Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu |
|  |  | Partnerzy - Związek Powiatów Polskich - Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury - Konwent Starostów Województwa Łódzkiego - ugrupowania polityczne - organizacje społeczne - Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Rawie Mazowieckiej |
| Zadania | Realizacja |
| 5.1. | Rozpoznawanie możliwości poszerzenia granic administracyjnych Powiatu. | Od początku kadencji trwały rozmowy z sąsiednimi gminami historycznie powiązanymi z powiatem rawskim. W 2001 r. oficjalnie wystąpiono do Zarządów gmin: Czerniewice, Rzeczyca i Żelechlinek o przeanalizowanie opinii społecznej w gminach, co do ewentualnego ich akcesu do powiatu rawskiego. Gmina Rzeczyca wypowiedziała się w tej kwestii negatywnie, pozostałe gminy nie udzieliły żadnej odpowiedzi. W związku z brakiem aktywności gmin, które mogłyby wejść w skład powiatu rawskiego, nie kontynuowano działań zmierzających zmian granic administracyjnych powiatu. Procesy integracyjne zachodzą przez szkoły, zakłady pracy, lecznictwo i inne (wielu mieszkańców tych gmin kontynuuje naukę lub pracuje w rawskim) Należy uznać, że w najbliższym czasie nie będzie możliwa zmiana granic administracyjnych powiatu rawskiego. Gminy, które ewentualnie mogłyby wejść w skład powiatu nie wykazują aktywności w tym zakresie. Należy uznać, że w najbliższym czasie nie będzie możliwa zmiana granic administracyjnych powiatu rawskiego. Gminy, które ewentualnie mogłyby wejść w skład powiatu nie wykazują aktywności w tym zakresie. |
| 5.2. | Aktywne działania w ramach Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związku Powiatów Polskich i Konwentu Starostów Województwa Łódzkiego. | Przedstawiciele Zarządu Powiatu aktywnie uczestniczą w działaniach wszystkich tych gremiów. Powiat Rawski jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury (przystąpiliśmy do wspólnego opracowania programu „Bzura” w ramach krajowego programu „Wisła”, Starosta Rawski jest członkiem Komisji Finansowej Związku Powiatów Polskich patrz informacja powyżej W 2004 r. w ramach Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związku Powiatów Polskich i Konwentu Starostów Województwa Łódzkiego podejmowano następujące działania: Konwent Województwa Łódzkiego 30 stycznia 2004 w Załęczu Wielkim odbył się VI Konwent Województwa Łódzkiego, podczas którego uczestniczący w nim Prezydenci i Starostowie wnioskowali o zmianę decyzji Ministra w sprawie finansowania Powiatowych Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz doprowadzenia do spójności przepisów o ratownictwie medycznym, zwrócili się do wojewody łódzkiego o zapewnienie środków dla Powiatowych Inspekcji Nadzoru Budowlanego na funkcjonowanie w 2004 r. a także o zapewnienie środków dla szpitali powiatowych na utrzymanie magazynów wojskowych oraz dla samorządów powiatowych na wykonywanie zadań zleconych, zwrócili się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość przejęcia przez powiat lokali po byłych zlikwidowanych marszałkowskich ośrodkach geodezyjnych. Na kolejnym Konwencie, który odbył się 19 kwietnia 2004 w Radomsku, uczestnicy przyjęli stanowiska popierające dyrektorów SP ZOZ-ów w sprawie wypowiedzenia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, zapewnili środki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz zwiększyli subwencje oświatową na szkolnictwo specjalne. IX Konwent odbyty 12-13 październik 2004 w Ręcznie w całości poświęcony był sytuacji w SP ZOZ-ach. 10 grudnia 2004 r. omówiono aspekty prawne i finansowe ustawy o pomocy publicznej i restrykturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, oraz przedstawiono narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej. Związek Powiatów Polskich W dniach 18-19 marca 2004 r. odbyło się VII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, podczas którego opowiedziano się za wypowiedzeniem kontraktów o świadczenia zdrowotne przez samorządy powiatowe. Ponadto przyjęto też stanowiska w sprawie: ograniczenia dostępności do środków oraz poszerzenia zakresu zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o zadania inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową infrastruktury pomocy społecznej, projektu ustawy o pracownikach samorządowych dochodów samorządów powiatowych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac, dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przez pracodawców zmiany ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o gospodarce komunalnej, które ograniczają możliwości swobody tworzenia przez powiaty spółek finansowania powiatowych urzędów pracy mających swoją siedzibę w miastach na ramach powiatu, skorygowano kwoty bazowych subwencji ogólnych w proporcji wynikających z ilości obsługiwanych bezrobotnych przeniesienia odpłatności za osobę przebywająca w domu pomocy społecznej na rodzinę oraz na gminę opodatkowania podatkiem VAT inwestycji rozpoczętych przed 1 maja 2004 r. Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 26 czerwca 2004 r. odbyło się V Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, podczas którego podjęto uchwały w sprawie: ustalenia budżetu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, zatwierdzenia bilansu Stowarzyszenia za rok 2003, przyjęcia Programu Bzura, ustalenia wysokości i terminów płatności składek członkowskich. W październiku w Starostwie Powiatowym w Łowiczu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące pilotażowego Programu Leader+. Program ten ma na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich. Również tego samego miesiąca odbyło się spotkanie kończące pierwszy etap przygotowań samorządów lokalnych do inwestycji w infrastrukturę Społeczeństwa Informacyjnego. Na konferencji przedstawione zostały wymogi i uwarunkowania dotyczące projektów infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego. 19 listopada 2004 r. odbyła się Konferencja, na której poruszono tematykę projektu regionalnego systemu gospodarki odpadami. W ciągu całego roku 2004 zorganizowane zostały serie szkoleń, podczas których omówiono m.in. zagadnienia: Europejskiego Funduszu Społecznego - przewidywane formy pomocy, programy operacyjne współfinansowane z EFS w Polsce oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tematem szklenia było popracowanie wniosku aplikacyjnego, procedury przepływów finansowych, procedury oceny i wyborów projektów, realizacja projektów w partnerstwie, zagadnienia pomocy publicznej. Ponadto zapoznano się z obowiązkami przedsiębiorcy i kompetencjami administracji w zakresie wdawania pozwoleń zintegrowanych oraz z zasadami wdrażania i kryteriami. |
| 5.3. | Monitorowanie działań władz wojewódzkich i aktywne uczestnictwo w decyzjach mających wpływ na procesy rozwojowe w powiecie. | Działania władz wojewódzkich są monitorowane i analizowane. Jesteśmy uczestnikami wielu Komitetów Sterujących Programami, m.in. Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Aktywnie uczestniczyliśmy w tworzeniu Kontraktu Wojewódzkiego. W chwili obecnej uważnie analizuje się wszelkie zamierzenia dotyczące szpitala. patrz informacja powyżej |
| 5.4. | Stworzenie kalendarza stałych imprez kulturalnych i sportowych w powiecie. | Trwają prace mające na celu stworzeni przy współpracy Miast i Gmin kalendarza imprez kulturalnych na rok 2002. Został utworzony kalendarz imprez sportowych na rok szkolny 2001/2002 i 2002/2003 (SZS, LZS oraz imprezy rejonowe i ogólnopolskie). Zebrane dane zostaną umieszczone na stronie internetowej Starostwa (www.powiatrawski.pl) Utworzono kalendarz imprez na 2002 r., a także kalendarz imprez sportowych na rok szkolny 2002/2003 Został utworzony kalendarz imprez sportowych Szkolnego Związku Sportowego na rok szkolny 2003/2004 oraz kalendarz imprez sportowych Ludowych Zespołów Sportowych na rok 2004. Wpisano imprezy kulturalne na rok 2004 do kalendarza imprez powiatowych, kalendarza imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Rawskiego oraz kalendarza imprez wspieranych przez Powiat Rawski. Został utworzony kalendarz imprez sportowych Szkolnego Związku Sportowego na rok szkolny 2004/2005 oraz kalendarz imprez sportowych Ludowych Zespołów Sportowych na rok 2005. Wpisano imprezy kulturalne na rok 2005 do kalendarza imprez powiatowych, kalendarza imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Rawskiego oraz kalendarza imprez wspieranych przez Powiat Rawski. |

| CEL STRATEGICZNY II ZRÓŻNICOWANIE STRUKTURY GOSPODARCZEJ POWIATU W OPARCIU O ISTNIEJĄCE ZASOBY I TRADYCJE ORAZ NOWOCZESNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI BĘDĄCE NOŚNIKIEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO |
| --- |
| 1. | Zróżnicowanie struktury gospodarczej Powiatu w oparciu o istniejące zasoby i tradycje oraz nowoczesne rodzaje działalności będące nośnikiem rozwoju gospodarczego wykreślone Uchwałą nr XLIII/269/2002 Rady Powiatu Rawskiego z dnia30.09.2002 r. | Wykonawca – Zarząd Powiatu Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa |
|  |  | Partnerzy – Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Rawie Mazowieckiej - samorządy lokalne - Izba rolnicza - grupy producenckie - podmioty gospodarcze |
| Zadania | Realizacja |
| 1.1 | Zorganizowanie forum z udziałem środowisk gospodarczych i samorządów lokalnych ds. restrukturyzacji gospodarki powiatu wykreślone Uchwałą nr XLIII/269/2002 Rady Powiatu Rawskiego z dnia30.09.2002 r. |  |
| 1.2 | Określenie warunków restrukturyzacji, opracowanie programu działań władz powiatowych oraz partnerów wykreślone Uchwałą nr XLIII/269/2002 Rady Powiatu Rawskiego z dnia30.09.2002 r. |  |
| 1. | Działania na rzecz modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa. | Wykonawca - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Powiatowy Urząd Pracy |
|  |  | Partnerzy - Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - grupy producenckie - jednostki obsługujące rolnictwo - samorządy lokalne - Nadleśnictwo Skierniewice - Powiatowy Lekarz Weterynarii (dopisane uchwałą nr XIV/87/2003 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 28.11.2003 r) |
| Zadania | Realizacja |
| 1.1. 1.1. | Opracowanie wraz z WODR Oddział w Rawie Mazowieckiej, Komisją Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami Rady Powiatu listy realizowanych oraz możliwych do podjęcia działań podnoszących dochodowość produkcji rolniczej Współpraca z WODR Oddział w Rawie Mazowieckiej w zakresie realizowanych przez te jednostkę zadań dotyczących podnoszenia dochodowości produkcji rolniczej oraz promowania lokalnych produktów rolnych. (zmienione uchwałą nr XXI/145/2004 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 02.07.2004 r.) | 1) promowanie nasadzeń drzew owocowych, bardziej odpornych na choroby oraz odmiany, które mają największy zbyt (dotyczy gmin: Sadkowice, Biała Rawska i części gm. Regnów) a/ szkolenia rolników organizowane przez ODR w okresie jesienno – zimowym – styczeń – grudzień 2001 harmonogram na miesiąc przed rozpoczęciem szkoleń był udostępniony i przesłany do Starostwa b/ udostępnianie przez ODR adresów szkółek drzew owocowych dla zainteresowanych rolników (np.: P. Kwaśniaka zam. Boguszyce, P. Koprowskiego zam. Księże Domki, P. Jagielińskiego zam. Kaleń k.Sadkowic – rok 2001 c/ przesyłanie komunikatów do gmin i sołectw o konieczności i terminowości stosowania zabiegów przeciw chorobom i szkodnikom w sadach przez Wojewódzka Inspekcję Ochrony Roślin – rok 2001. d/ pokazy cięcia drzew organizowane przez ODR – sierpień 2001, gm. Biała Rawska 2. wspieranie działań organizacyjnych dotyczących modernizacji i budowy nowych obiektów przechowalni owoców – chłodni, w celu uzyskania większych dochodów poprzez sprzedaż owoców w dogodnych okresach a/ szkolenia rolników organizowane przez ODR w okresie jesienno – zimowym – styczeń – grudzień 2001 (harmonogram jw.) b/ opracowywanie przez ODR biznes planów dla rolników ubiegających się o kredyt w banku – rok 2001 3. promowanie nowych ras mięsnych trzody chlewnej, mających wpływ na uzyskanie większej mięsności, krótszy okres tuczu oraz polepszenie materiału hodowlanego a/ szkolenie rolników organizowane przez ODR w okresie jesienno – zimowym – styczeń – grudzień 2001 (harmonogram jw.) b/ udostępnianie ulotek i czasopism informujących o nowościach z zakresu trzody chlewnej - rok 2001 c/ udostępnianie adresów hodowców, którzy mają do zaoferowania materiał hodowlany – rok 2001. d/ organizowanie wyjazdów szkoleniowych przez ODR na wystawę zwierząt hodowlanych – 23-24 czerwiec 2001 r. Dzień Otwartych Drzwi WODR w Bratoszewicach; siepień 2001 r. Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Warszawie 4.szkolenia rolników dotyczące racjonalnego żywienia zwierząt a/ szkolenia rolników organizowane przez ODR w okresie jesienno – zimowym – styczeń – grudzień 2001 (harmonogram jw.) b/ pokazy badania mięsności tuczników – maj 2001 r. - Kurzeszyn gm. Rawa Mazowiecka; wrzesień 2001 r. – Wólka Strońska gm. Regnów; listopad 2001r . – Stolniki gm. Cielądz c/ udostępnianie ulotek i czasopism informujących o racjonalnym żywieniu zwierząt – rok 2001 5. wpieranie działań organizacyjnych promujących nowy materiał siewny bardziej intensywny, jak również wybór upraw bardziej dochodowych, np. truskawka, porzeczka a/ szkolenia rolników organizowane przez ODR w okresie jesienno – zimowym – styczeń – grudzień 2001 (harmonogram jw.) b/ udostępnianie czasopism i ulotek informujących o najnowszym materiale siewnym – rok 2001 c/ szkolenia instruktażowo – praktyczne na poletkach doświadczalnych – czerwiec – lipiec (harmonogram w ODR) 6. promowanie działań zmierzających do rozwoju agroturystyki a/ szkolenia z wybranymi gospodarstwami rolnymi mającymi warunki do prowadzenia agroturystyki prowadzone przez ODR – ze względu na niewielkie zainteresowanie tematem nie przeprowadzano oddzielnych szkoleń, omawiając temat przy okazji innych szkoleń b/ pomoc ODR –u w opracowaniu biznes planu mającego na celu uzyskanie kredytu w banku (dla zainteresowanych rolników) – rok 2001. 1. promowanie nasadzeń drzew owocowych, bardziej odpornych na choroby oraz odmiany, które mają największy zbyt (dotyczy gmin: Sadkowice, Biała Rawska i części gm. Regnów) a/ szkolenia rolników organizowane przez ODR w okresie jesienno – zimowym – styczeń – grudzień 2002 harmonogram na miesiąc przed rozpoczęciem szkoleń był udostępniony i przesłany do Starostwa b/ udostępnianie przez ODR adresów szkółek drzew owocowych dla zainteresowanych rolników (np.:P. Kwaśniaka zam. Boguszyce, P. Koprowskiego zam. Księże Domki, P. Jagielińskiego – rok 2002 c/ przesyłanie komunikatów do gmin i sołectw o konieczności i terminowości stosowania zabiegów przeciw chorobom i szkodnikom w sadach przez Wojewódzka Inspekcję Ochrony Roślin – rok 2002. d/ pokazy cięcia drzew organizowane przez ODR – luty 2002 gm. Biała Rawska szt.2 gm. Sadkowice szt.1 2. wspieranie działań organizacyjnych dotyczących modernizacji i budowy nowych obiektów przechowalni owoców – chłodni, w celu uzyskania większych dochodów poprzez sprzedaż owoców w dogodnych okresach a/ szkolenia rolników organizowane przez ODR w okresie jesienno – zimowym – styczeń – grudzień 2002(harmonogram jw.) b/ opracowywanie przez ODR biznes planów dla rolników ubiegających się o kredyt w banku – rok 2002 3. promowanie nowych ras mięsnych trzody chlewnej, mających wpływ na uzyskanie większej mięsności, krótszy okres tuczu oraz polepszenie materiału hodowlanego a/ szkolenie rolników organizowane przez ODR w okresie jesienno – zimowym – styczeń – grudzień 2002 (harmonogram jw.) b/ udostępnianie ulotek i czasopism informujących o nowościach z zakresu trzody chlewnej - rok 2002 c/ udostępnianie adresów hodowców, którzy mają do zaoferowania materiał hodowlany – rok 2002 d/ szkolenie – zapobieganie i zwalczanie chorób i pasożytów u bydła - luty 2002 4.szkolenia rolników dotyczące racjonalnego żywienia zwierząt a/ szkolenia rolników organizowane przez ODR w okresie jesienno – zimowym – styczeń – grudzień 2002 (harmonogram jw.) b/ pokazy badania mięsności tuczników – marzec 2002 r. Sadkowice, Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka. c/ udostępnianie ulotek i czasopism informujących o racjonalnym żywieniu zwierząt – rok 2002 5. wpieranie działań organizacyjnych promujących nowy materiał siewny bardziej intensywny, jak również wybór upraw bardziej dochodowych, np. truskawka, porzeczka, uprawa warzyw pod folią a/ szkolenia rolników organizowane przez ODR w okresie jesienno – zimowym – styczeń – grudzień 2002 (harmonogram jw.) b/ udostępnianie czasopism i ulotek informujących o najnowszym materiale siewnym – rok 2002 c/ szkolenia instruktażowo – praktyczne na poletkach doświadczalnych – czerwiec – lipiec (harmonogram w ODR) – propagowanie biologicznych preparatów do nawożenia i ochrony roślin. 6. promowanie działań zmierzających do rozwoju agroturystyki a/ szkolenia z wybranymi gospodarstwami rolnymi mającymi warunki do prowadzenia agroturystyki prowadzone przez ODR – ze względu na niewielkie zainteresowanie tematem nie przeprowadzano oddzielnych szkoleń, omawiając temat przy okazji innych szkoleń b/ pomoc ODR –u w opracowaniu biznes planu mającego na celu uzyskanie kredytu w banku (dla zainteresowanych rolników) – rok 2002. W 2004 roku Starostwo Powiatowe współdziałało z WODR O/ w Rawie Mazowieckiej przy organizacji 5 szkoleń dla rolników z terenu powiatu, dotyczących możliwości wsparcia finansowego z programów sektorowych oraz programów rozwoju obszarów wiejskich. |
| 1.2. | Wspieranie organizacyjne działań promujących nowoczesne formy produkcji rolniczej. wykreślone Uchwałą nr XXI/145/2004 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 02.07.2004 r. | * szkolenie rolników prowadzone przez ODR na temat upowszechniania integrowanych metod w uprawie truskawki – czerwiec 2001 r. – Rosławowice gm. Biała Rawska * szkolenia rolników prowadzone przez ODR na temat nowych przepisów prawnych dotyczących grup producenckich – grudzień 2001 r. – gm. Sadkowice * szkolenie rolników prowadzone przez ODR na temat upowszechniania integrowanych metod w uprawie truskawki , porzeczki– czerwiec 2002 r. –gm. Sadkowice, gm. Rawa Mazowiecka. * szkolenia rolników prowadzone przez ODR na temat nowych przepisów prawnych dotyczących grup producenckich – grudzień 2002 r. – gm. Sadkowice, gm. Sadkowice * szkolenie – rynek zbóż w U.E. a Polska i system IACS – luty 2002 gm. Cielądz * szkolenie renty strukturalne dla rolników – luty 2002 r. - gm. Rawa Mazowiecka i Sadkowice wyjazd seminaryjny na targi rolne do Bratoszewic m-c kwiecień i czerwiec 2002 * szkolenia dotyczące pozyskania środków z programu operacyjnego SAPARD – styczeń – grudzień 2002 gminy Rawa Mazowiecka, Regnów ,Sadkowice, Biała Rawska , Cielądz. |
| 1.2 (1.3) | Realizacja programu zalesień oraz stworzenie programu zachęt motywujących do zalesienia rolników gospodarujących na gruntach nieprzydatnych do rolniczego wykorzystania. | Został opracowany w 2001 r. Program Zwiększenia Lesistości Powiatu na lata 2001 – 2006 Lesistość na koniec 1998 r. – 10,65% W 1999 r. zalesiono 127,4 ha, w 2000 r. – 79,8 ha, w 2001 r. –47 ha. Łącznie zalesiono 300 ha, a wskaźnik lesistości zwiększył się do 11,06%. W 2002 r. zalesiono – 46 ha. W roku 2002 wg PZLP planowano zalesić 118 ha, zalesiono 46 ha (na taką pow. wpłynęły wnioski od rolników) W 2003 r. zalesiono 71 ha (lesistość na koniec 2003r – 11,14 %) W roku 2003 wg PZLP planowano zalesić 110 ha, faktycznie zalesiono 71 ha ( w tym: 60 ha z wypłatą ekwiwalentu i 11 ha z funduszu leśnego). W roku 2004 zalesiono 15,80 ha (wskaźnik lesistości wzrósł do 11,26% na koniec 2004r). W roku 2004 weszła w życie ustawa z dnia 28.11.2003r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, zgodnie z którą sprawy związane ze wsparciem na zalesienie gruntów rolnych prowadzone są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2004r na terenie powiatu ze zostały zalesione grunty z w/w środków. |
| 1.4. | Opracowanie programu promocji lokalnych produktów rolnych. wykreślone Uchwałą nr XXI/145/2004 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 02.07.2004 r. | a/ promowanie owoców i warzyw – wystawy – Święto Sadów – wrzesień 2001 r. Biała Rawska b/ pokazy prac maszyn rolniczych w sadach (opryskiwacze) – marzec 2001 r. – Kaleń gm. Sadkowice, maj 2001 r. – Chodnów gm. Biała Rawska, czerwiec 2001 r. – Dańków gm. Biała Rawska a/ promowanie owoców i warzyw – wystawy – Święto Sadów – wrzesień 2002 r. Biała Rawska b/ promowanie nowych technologii w technice ochrony sadów – Dańków gmina Biała Rawska |
| 1.3 1.5. | Zainicjowanie wspólnie z WODR oraz na bazie istniejącej spółdzielczości procesu integracji rolników indywidualnych w grupach producenckich i marketingowych. | Powstały trzy grupy producenckie. Do chwili obecnej sami rolnicy nie są przekonani o celowości zrzeszania się i tworzenia tego typu grup. W roku 2002 powstała 1 grupa producencka w gm. Sadkowice. Wobec tego zadanie 1.5. zostało zrealizowane. Niemniej podejmowane są działania zmierzające do rozszerzenia zakresu działania grup producenckich na cały powiat (zwiększenie liczby członków grup) |
| 1.4 1.6. | Opracowanie wspólnie z PUP programu zdobywania przez rolników kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy poza rolnictwem | Opracowano wstępny projekt programu. W najbliższej przyszłości należy starać się realizować to zadanie przy wykorzystaniu środków unijnych. W ramach szkoleń grupowych i indywidualnych przeszkolono 32 osoby bezrobotne z terenów wiejskich, umożliwiając podniesienie kwalifikacji zawodowych, zdobycie nowego zawodu Na przestrzeni 2004 r. przeszkolono 106 osób bezrobotnych z terenów wiejskich w ramach szkoleń indywidualnych i grupowych |
| 1.5 1.7 | Udzielenie wsparcia, dla podtrzymania sprzedaży bezpośredniej, podmiotom, które nie spełniają warunków unijnych dopisane uchwałą nr XIV/87/2003 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 28.11.2003 r | W 2003 r. nie podjęto żadnych działań w tym zakresie z uwagi na krótki czas, bowiem zadanie to zostało dopisane uchwałą Rady Powiatu z 28.11.2003 r. W 2004 r. nie zaistniała potrzeba tego typu działań. |
| 2. | Mobilizacja kapitału lokalnego i pozyskanie inwestorów zewnętrznych. | Wykonawca - Zarząd Powiatu - Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu - Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Wydział Architektury i Budownictwa |
|  |  | Partnerzy – samorządy lokalne - jednostki gospodarcze - Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Rawie Mazowieckiej |
| Zadania | Realizacja |
| 2.1. | Opracowanie wraz z samorządami lokalnymi programu pozyskania inwestorów i wsparcia lokalnych jednostek gospodarczych przy wykorzystaniu mienia komunalnego oraz instrumentów będących w gestii władz powiatowych i lokalnych. | * została opracowana oferta inwestycyjna (w formie pisemnej, jak i na stronie internetowej), * znaczna część gruntów powiatowych została przeklasyfikowana z rolnych na produkcyjno –usługowe i magazynowo – składowe * powstała rawska podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej * w razie konieczności prowadzone są rozmowy z samorządami gmin o przyznaniu inwestorom ulg leżących w gestii samorządów gminnych * potencjalni inwestorzy mają zapewniona daleko idącą pomoc, zarówno w sprawach inwestycyjnych, jak również technicznych i administracyjnych 1/Oferta inwestycyjna była na bieżąco aktualizowana. 2/Podjęto działania dotyczące zmiany granic ŁSSE i o włączenie w tę strefę działek nr 6/2 i 6/12 stanowiących własność powiatu. Zakończono pomyślnie w 2003 r. 3/ Przygotowane zostały wystąpienia do Dyrekcji Generalnej Dróg Publicznych, Ministerstwa Infrastruktury, władz wojewódzkich w sprawie poparcia projektu utworzenia zjazdu z drogi nr 8 do terenów inwestycyjnych 4/ w razie konieczności prowadzone są rozmowy z samorządami gmin o przyznaniu inwestorom ulg leżących w gestii samorządów gminnych 5/ potencjalni inwestorzy mają zapewniona daleko idącą pomoc, zarówno w sprawach inwestycyjnych, jak również technicznych i administracyjnych W 2003 r. zrezygnowano z uzyskania zgody na zjazdy z drogi nr 8 (po negatywnym rozstrzygnięciu, co do zjazdu do gruntów ŁSSE). Przyjęto, iż w celu rozwiązania problemów skomunikowania gruntów inwestycyjnych, docelowym rozwiązaniem będzie tworzenie dróg serwisowych oraz przebudowa węzłów przy ul. Białej i ul. Krakowskiej. Program pozyskania inwestorów nie jest tworzony. Samorządy we własnym zakresie poszukują przedsiębiorców, którzy byliby zainteresowani inwestowaniem na ich gruntach. W 2004 r. Powiat Rawski w ramach działań zmierzających do pozyskania inwestorów wykonał ofertę inwestycyjną w języku polskim i angielskim, która została rozesłana do europejskich ambasad, biur radców handlowych i izb gospodarczych. Przygotowywano także informacje oraz prowadzono rozmowy z inwestorami, który zwracali się bezpośrednio do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Prowadzono rozmowy i spotkania z inwestorami zainteresowanymi budową swych zakładów na terenie powiatu rawskiego. Byli to m.in.: Quick-Mix sp. z o.o. (kapitał niemiecki, producent suchych zapraw) AZTECA Ceramica (kapitał hiszpański. Produkcja płytek ceramicznych)) Carmen (kapitał hiszpański, producent płytek ceramicznych) Sumitomo Corporation Europe Limited sp. z o.o. (kapitał japoński) Borg Automotive (kapitał duński) Athletic Group (kapitał chiński) STANLEY Stanisław Świetlik (producent odzieży jeansowej) W 2005 r. byli to PREKON sp. z o.o. Paweł Feluch (zainteresowany kupnem działki pod budowę motelu) SOTLARENTZ (producent przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników olejowych oraz opakowań do produktów spożywczych i chemicznych) Stone Master sp. z o.o. z Andrespola (producent materiałów ściennych elewacyjnych – dekoracyjnych dla potrzeb budownictwa) NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. (kapitał japoński) Fuji Seal (kapitał japoński, produkcja opakowań plastikowych) W związku z potrzebami inwestorów zmieniono lokalizację podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej utworzona ona została na działkach 3/14 i 3/15 o pow. 15,0884 ha zlokalizowanych w obrębie 5 m. Rawa Mazowiecka. |
| 2.2. | Opracowanie programu promocji Powiatu- marketingu terytorialnego. | Opracowano wstępny projekt programu. Marketing terytorialny możemy podzielić na marketing zewnętrzny i wewnętrzny powiatu. Marketing zewnętrzny to marketing zdolności wytwórczych dóbr i usług, który obejmuje m.in. pozyskanie inwestora, wewnętrzny – jest sferą kontaktów oraz oddziaływań pomiędzy administracją powiatu a mieszkańcami (tzw. budowanie wizerunku firmy. Promocja jest jedynie zespołem środków i instrumentów, za pomocą których powiat pokazuje „na zewnątrz” swój wizerunek. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, jak również trudne do sprecyzowania wskazanie konkretnego, najważniejszego „produktu” powiatu (w działaniach takich konieczne są zaangażowanie i współpraca wszystkich gmin), w minionym okresie działania marketingowe ograniczyły się do bieżącej promocji. W 2001 r., w działaniach marketingu zewnętrznego, należy wskazać m.in.: przyjęcie i realizacja Strategii Rozwoju Powiatu rawskiego na lata 2001-2006 stworzenie strony www. stworzenie na części gruntów powiatowych specjalnej strefy ekonomicznej opracowanie oferty inwestycyjnej przyjęcie insygniów (herb i flaga) oraz opracowanie projektu sztandaru konkurs plastyczny „Powiat rawski mim domem” wykonanie kalendarza powiatowego na 2002 r. oraz toreb reklamowych z wizerunkiem herbu promocja powiatu przez Łódzki Dom Kultury na targach na warszawskiej Agrykoli (czerwiec 2001) W 2002 r. w ramach marketingu wewnętrznego Zarząd Powiatu zadecydował, by podjąć działania w celu uzyskania przez Starostwo certyfikatu jakości ISO 9000 W 2002 r. podejmowano bieżące działania z zakresu marketingu terytorialnego, m.in. opracowano ofertę inwestycyjną terenów powiatu, wykonano gadżety reklamowe, np. znaczek z wizerunkiem herbu wpinany w klapę, długopisy, wydano publikację – informator nt. powiatu, współorganizowano videokonferencję z okazji Dnia Europy, wykonano dokumentację fotograficzną powiatu, wykonano sztandar powiatu, itp. Ramowy Program Promocji Powiatu Rawskiego został przyjęty na sesji Rady Powiatu Rawskiego w czerwcu 2003. Uzupełnienie programu o informacje nt. finansowania jego zadań przedstawiono w październiku 2003 r. Zarządowi Powiatu. Obowiązywał „Ramowy Program Promocji Powiatu Rawskiego na lata 2004-2006” wraz z planem budżetu na te lata W 2004 r. w ramach prowadzenia marketingu terytorialnego podejmowano m.in. następujące działania: zagadnienia mające wpływ na wizualizację powiatu, tj.: zakupiono oznakowanie budynków starostwa i jednostek powiatowych (herb owalny z godłem Powiatu Rawskiego oraz szyldy na budynki starostwa); zakupiono folię samoprzylepną z nadrukiem herbu Powiatu Rawskiego do oznakowania pojazdów starostwa; wykonano wizytówki dla radnych powiatowych i dyrektorów wydziałów w starostwie; wydano mapę powiatu rawskiego; zawarto umowę z RKS Maziowa na promowanie Powiatu Rawskiego poprzez zamieszczenie na strojach sportowych zespołu I ligi w siatkówce kobiet herbu Powiatu Rawskiego; przygotowano wiele gadżetów z nadrukiem herbu Powiatu Rawskiego i danymi teleadresowymi przeznaczonych na pamiątki dla gości odwiedzających starostwo lub nagrody w różnorodnych konkursach, np.: kalendarze ścienne, kalendarzyki listkowe, kalendarze książkowe, breloki do kluczy, proporczyki, filiżanki z nadrukiem; zakupiono materiały biurowe z nadrukiem herbu powiatu oraz danymi teleadresowymi, tj.: koperty firmowe, papier firmowy, teczki firmowe, bloczki notesowe, długopisy z nadrukiem. Utrzymywano stałą współpracę z radiem, telewizją i prasą lokalną (komunikaty, wzmianki, notatki, dodatki specjalne) Realizowano standartowe czynności związane z organizacją i współorganizacją imprez z kalendarza imprez powiatowych (bal charytatywny, święta narodowe, dożynki powiatowe, dożynki prezydenckie, itp.). Prowadzono akcję promocyjną Powiatu Rawskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale poprzez uczestnictwo grup wieńcowych i prezentację owoców. Prowadzono prace nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Powiatu Rawskiego – Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2001-2006”. Podejmowano próby pozyskania inwestorów na powiatowe tereny inwestycyjne, które realizowano poprzez rozprowadzanie ofert inwestycyjnych, publikowanie reklam w czasopismach, aktualizację oferty na stronach internetowych. Wydział prowadził rozmowy z potencjalnymi inwestorami, prowadził korespondencję, pozyskiwał i przekazywał informacje dotyczące dostępności infrastruktury technicznej na tych terenach. W roku 2004 przeprowadzono rozmowy z dziewięcioma inwestorami, z czego dwaj rokują nadzieję inwestowania w Rawie Mazowieckiej. Na bieżąco wydział uczestniczył w promocji lokalizacji Centralnego Portu Lotniczego w okolicach Babska. |
| 2.3. | Opracowanie koncepcji wykorzystania 120 ha gruntów stanowiących mienie powiatu (po Gospodarstwie Pomocniczym przy Zespole Szkół Rolniczych), uwzględniającej możliwości utworzenia Giełdy Rolnej oraz innych form działalności gospodarczej. | Maj 2001 – zmiany w palnie zagospodarowania przestrzennego ( funkcja rolna tych gruntów została przeklasyfikowana na produkcyjno – usługową i magazynowo – składową, mieszkaniowo –usługową. Nieruchomości zabudowane z uwagi na wysokie koszty utrzymywania budynków zostały sprzedane. W maju 2002 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność powiatu. Nieruchomości te nazwano umownie „Rawska Strefą Przedsiębiorczości” (działki nr 3, 6/2 i 6/6 o łącznej pow. 48,4389 ha, położone w obrębie 5) i określono kryteria i preferencje wyboru ofert, kładąc główny nacisk na utworzenie maksymalnej liczby miejsc pracy, wysokość zainwestowanego kapitału, wprowadzenie nowoczesnych technologii, prowadzenie działalności nieuciążliwej dla środowiska itp. Część tych gruntów zostanie prawdopodobnie udostępniona Stowarzyszeniu „Hospicjum” Z uwarunkowań zewnętrznych wynika, iż w chwili obecnej nie ma i raczej w najbliższej przyszłości nie będzie, sprzyjających warunków do utworzenia Giełdy Rolnej. Wystąpiono z wnioskiem o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka dla dz. 6/13 z przeznaczeniem na budowę hospicjum. Podjęto działania dotyczące zmiany granic ŁSSE i o włączenie w tę strefę działek nr 6/2 i 6/12 stanowiących własność powiatu Przygotowane zostały wystąpienia do Dyrekcji Generalnej Dróg Publicznych, Ministerstwa Infrastruktury, władz wojewódzkich w sprawie poparcia projektu utworzenia zjazdu z drogi nr 8 do terenów inwestycyjnych Opracowywano materiały dla ŁSSE nt. podstrefy „Reymonta” W 2003 r. zrezygnowano z uzyskania zgody na zjazdy z drogi nr 8 (po negatywnym rozstrzygnięciu, co do zjazdu do gruntów ŁSSE). Przyjęto, iż w celu rozwiązania problemów skomunikowania gruntów inwestycyjnych, docelowym rozwiązaniem będzie budowa drogi przedłużenie ul. Konstytucji 3-go Maja, tworzenie dróg serwisowych oraz przebudowa węzłów przy ul. Białej i ul. Krakowskiej. W wyniku działań podjętych w 2002 r. kolejne grunty powiatowe zostały objęte Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Obok Kompleksu II Reymonta (dz. 308/7 w obrębie nr 4) powstał Kompleks I Reymonta (dz. 6/2 i 6/12 o łącznej pow. 3 ha w obrębie nr 5) W 2004 r. uzupełniając prace związane z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą wojewódzką nr 726 (z ul. Krakowską) na wniosek Powiatu rozszerzono zakres tych robót (na koszt Powiatu) wprowadzając zmiany w konstrukcji projektowanej drogi dojazdowej nr 2 oraz zaprojektowanie mijanki w celu przystosowania jej do parametrów umożliwiających dojazd pojazdów ciężarowych do powiatowych terenów inwestycyjnych (położonych w obrębie nr 5 działek objętych ŁSSE i Rawską Strefą Przedsiębiorczości) |
| 2.4. | Rozpoznanie możliwości utworzenia na terenie powiatu Specjalnej Strefy Ekonomicznej. | W 2001 r. utworzona zostały na terenie miasta Rawa Mazowiecka podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: a/ kompleks „Reymonta” - przekazana przez Powiat Rawski działka nr 308/7 o pow. 15,6414 ha, położona przy ul. Reymonta b/ kompleks „Skierniewicka”- przekazane przez Zarząd Miasta Rawa Mazowiecka działki nr: 362/1, 363/1, 364, 365, 366, 367/1 i 368/1 o pow. 7,3648 ha, położone przy ul. Skierniewickiej. Wzrasta zainteresowanie inwestowaniem na terenie SSE. Podejmowane są działania umożliwiające rozszerzenie rawskiej podstrefy. Zarząd Powiatu po uzyskaniu zgody Zarządu Miasta Rawa Mazowiecka wnioskował do Zarządu ŁSSE o zniesienie strefy na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Rawa Mazowiecka (dz. 362/3,363/3, 364, 365/1 o pow. 3,00 ha) – kompleks „Skierniewicka”, a włączenie w zamian za te grunty nieruchomości stanowiące własność Powiatu ( obrębie nr 5 dz. 6/2 i 6/12 o pow. 3,00 ha) W wyniku działań podjętych w 2002 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 134, poz. 1245), kolejne grunty powiatowe zostały objęte Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Obok Kompleksu II Reymonta (dz. 308/7 w obrębie nr 4) powstał Kompleks I Reymonta (dz. 6/2 i 6/12 o łącznej pow. 3 ha w obrębie nr 5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej zmieniło położenie gruntów ŁSSE. Nowa podstrefa rawska utworzona została na działkach 3/14 i 3/15 o pow. 15,0884 ha zlokalizowanych w obrębie 5 m. Rawa Mazowiecka. Z dniem 4 kwietnia 2005 r. firma Quick-Mix nabyła teren inwestycyjny zaliczony do rawskiej podstrefy ŁSSE (działka nr 3/15 o pow. 2,99 Ha) pod budowę zakładu produkcyjnego |

| CEL STRATEGICZNY III ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO |
| --- |
| 1. | Działania na rzecz dostosowania systemu szkolnictwa do potrzeb lokalnego i ponadlokalnego rynku pracy. | Wykonawca - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu |
|  |  | Partnerzy - szkoły - pracodawcy - Powiatowy Urząd Pracy |
| Zadania | Realizacja |
| 1.1. | Opracowanie programu kierunków rozwoju szkolnictwa publicznego i doskonalenia istniejących kierunków kształcenia oraz wsparcia form szkolnictwa niepublicznego oferującego nowoczesne kierunki kształcenia. | W związku z wdrożeniem II etapu reformy systemu edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych opracowano Powiatową Mapę Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego przy udziale dyrektorów szkół. Podstawą było przeprowadzenie ankiet wśród młodzieży gimnazjum, rodziców, nauczycieli szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Rawskiego. 31.I.2002 r. przyjęto uchwały w sprawie przekształcenia i powołania nowych typów szkół ponadgimnazjalnych, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2002 r. Przygotowano ofertę edukacyjną, która jest dostępna na stronie internetowej starostwa (www.powiatrawski.pl) |
| 1.2. | Wspieranie rozwoju form kształcenia dla osób dorosłych. | W roku 2001 wpisano do rejestru szkół i placówek niepublicznych: a)Liceum Zawodowe ”FORUM”, Szkoła Zasadnicza „FORUM”, Liceum Handlowe „FORUM”, Studium Handlowe „FORUM” b) Technikum Ogrodnicze dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna dla Dorosłych, Liceum Handlowe – osoba prowadząca Sylwester Muszyński,96-230 Biała Rawska Narty 27. publicznych: a) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Technikum dla Dorosłych, Liceum Handlowe dla Dorosłych – ZSZ Nr 1 w Białej Rawskiej. W roku 2002 wpisano do rejestru szkół i placówek niepublicznych: a) Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych – Jolanta i Włodzimierz Kaźmierczak b) Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Rawie Mazowieckiej c) Zaoczne Liceum Profilowane dla Dorosłych „FORUM” d) Technikum Handlowe „FORUM” publicznych: a) Policealne Studium dla Dorosłych i Zasadniczą Szkołę Wielozawodową dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych w Rawie Mazowieckiej b) Liceum Handlowe dla Dorosłych w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. c) Szkoła Zasadnicza Wielozawodowa dla Dorosłych w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. W 2003 r. wpisano do rejestru szkół i placówek niepublicznych: a) Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Rawie Mazowieckiej b) Zaoczne Liceum Profilowane dla Dorosłych „FORUM” c) Technikum Handlowe „FORUM” W roku 2004 wpisano do rejestru szkół i placówek 1. niepublicznych: a) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych – Jolanta i Włodzimierz Kaźmierczak. b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Jolanta i Włodzimierz Kaźmierczak. c) Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych - Jolanta i Włodzimierz Kaźmierczak. d) Technikum dla Dorosłych - Jolanta i Włodzimierz Kaźmierczak. e) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych – Mirosław Górecki f) Technikum Handlowe “FORUM” g) Studium organizacji Reklamy “FORUM” 2. publiczne: a) 3- letnia Szkoła specjalna Przysposabiająca do Pracy w Rawie Mazowieckiej b) 3- letnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej c) 2-letnie Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające w Rawie Mazowieckiej d) 3-letnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Białej Rawskiej |
| 1.3. | Realizacja zadań inwestycyjnych poprawiających stan techniczny obiektów szkolnych. | Nowe skrzydło budynku ZSR w Rawie Mazowieckiej użytkowane jest od 15.02.2001 r. Pozostała realizacja sali gimnastycznej. Zostały przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej budynki LO, ZS-CEZiU, SOSzW. W ZS-CEZiU przystosowano kuchnię do sieci gazowej (wymiana urządzeń i remont pomieszczenia) oraz doprowadzono gaz do SOSzW. Wykonano remont dachu na LO w Rawie Mazowieckiej. Wykonano modernizację kotłowni w ZSZ Nr 1 w Białej Rawskiej oraz wymieniono w części stolarkę okienną. Nowe skrzydło budynku ZSR w Rawie Mazowieckiej użytkowane jest od 15.02.2001 r. Pozostała realizacja sali gimnastycznej, której część już została zrealizowana w postaci kotłowni stanowiącej podpiwniczenie hali. Zostały przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej budynki LO, ZS-CEZiU, SOSzW. W ZS-CEZiU przystosowano kuchnię do sieci gazowej (wymiana urządzeń i remont pomieszczenia) oraz doprowadzono gaz do SOSzW. Wykonano remont dachu na LO w Rawie Mazowieckiej. Wykonano modernizację kotłowni w ZSZ Nr 1 w Białej Rawskiej oraz wymieniono w części stolarkę okienną. Na rok 2003 planowane jest kontynuowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych (dawny Zespół Szkół Rolniczych),wymiana pozostałej części stolarki okiennej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej (dawny Zespół Szkół Zawodowych Nr 1), Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rawie Mazowieckiej (remont dachu w całym obiekcie, remont boiska szkolnego, malowanie pomieszczeń w szkole i internacie, malowanie stołówki oraz zaplecza kuchennego, położenie wykładziny na korytarzach w internacie i szkole) oraz remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół – Centrum Edukacji zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Szczegółowy program modernizacji powstał w 2003 r. W 2003 r. kontynuowano budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Wymieniono większość okien w internacie szkoły oraz przeprowadzono częściowy remont kuchni( wymiana płytek, terakoty, zakupiono chłodziarkę i taboret gazowy). Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rawie Mazowieckiej (remont dachu w całym obiekcie, wymiana okien, malowanie pomieszczeń w szkole i internacie, malowanie stołówki oraz zaplecza kuchennego, położenie wykładziny na korytarzach w internacie i szkole). Remont sali gimnastycznej, remont drzwi, wymiana szyb w oknach i zakup krat do okien, naprawa instalacji elektrycznej i naprawa sprzętu przeciwpożarowego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej dokonano drobnych konserwacji i remontów. W 2004 r. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej zakończono budowę hali sportowej, wyremontowano łazienki w szkole. W Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej wymieniono ok. 2/3 okien znajdujących się w obiekcie szkolnym, pomalowano korytarze szkolne, pracownię komputerową, pracownię przedmiotów zawodowych, pracownię chemiczną. W Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rawie Mazowieckiej pomalowano łazienki i pomieszczenia sanitarne, wymieniono część okien oraz drzwi wejściowe, zakupiono i wymieniono obrynnowanie, wyremontowano kuchnię w internacie, wymieniono bramę wjazdową do ośrodka, zakupiono grzejniki c.o., okna pcv, drzwi oraz płytki podłogowe. W Liceum Ogólnokształcącym rozpoczęto izolację przeciwwilgociową fundamentów i wykonano opracowanie projektowe na termomodernizację budynku szkolnego |
| 1.4. | Promowanie działań nowatorskich w zakresie opracowywania programów autorskich w szkołach. | Szkoły wyposażane są w materiały odpowiednie dla nauczycieli. Dysponują bogatą ofertą szkoleń w tym zakresie. patrz informacja powyżej W 2004 r. nie opracowano w żadnej ze szkół ponadgimnazjalnych programu autorskiego. |
| 1.5. | Opracowanie projektu sieci szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem profili kształcenia najbardziej przydatnych na lokalnym rynku pracy. | Opracowano w miesiącu kwietniu wykaz profili w szkołach przez zespół w skład którego weszli: Przedstawiciel KO w Łodzi-Delegatury w Skierniewicach -Jan Hubert, Edukator – Wojciech Skoczek, Przedstawiciel Starostwa Powiatowego - Jadwiga Majchrzak Uzgodniono i uzyskano pozytywną opinię Powiatowej Komisji ds. Zatrudnienia, Powiatowego Urzędu Pracy i Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego (16.X, 18.XII, 27.XII).Zgodnie z ustawą o systemie oświaty 6 maja 2003 roku Powiatowa Rada Zatrudnienia i Łódzki Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniowali nowe kierunki kształcenia w szkołach: Technikum Hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej oraz Technikum Budownictwa, Technikum Drogownictwa, Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Sieć szkół ponadgimnazjalnych pozostaje nadal w kształcie ustalonym w roku 2002. Powiat Rawski prowadzi Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej, Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, szkołę podstawową, gimnazjum i zasadniczą szkołę zawodową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Rawie Mazowieckiej. Ponadto na terenie powiatu rawskiego działają szkoły niepubliczne prowadzone przez Zofię Malinowską-Maruszak, Mirosława i Leszka Góreckich, Jolantę i Włodzimierza Kaźmierczaków. Realizując reformę oświaty w szkołach ponadgimnazjalnych organy prowadzące przekształciły w roku 2004 technika na podbudowie szkoły zasadniczej w szkoły ponadgimnazjalne. W roku 2005 przekształcone zostaną szkoły policealne i pomaturalne w szkoły policealne nowego typu. Dyrektorzy chcąc pozyskać jak największą liczbę uczniów starają się wprowadzać nowe atrakcyjne kierunki w uzgodnieniu z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatową Radą Zatrudnienia. Nie odnotowano niestety zapotrzebowania na odpowiednich absolwentów, które zgłaszaliby pracodawcy. |
| 2. | Promocja progospodarczych zachowań i edukacji ekonomicznej wśród młodzieży. | Wykonawca - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu |
|  |  | Partnerzy - szkoły - pracodawcy - Powiatowy Urząd Pracy - samorządy lokalne |
| Zadania | Realizacja |
| 2.1. | Opracowanie z samorządami lokalnymi programu promującego najlepszych uczniów i najlepszych nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych. | W szkołach ponadgimnazjalnych podjęto takie działania wcześniej – ZSR pod kierownictwem Pani Urszuli Mazurkiewicz brał udział w przedsięwzięciu „Inicjatywa 2000”. Pani Urszula Mazurkiewicz otrzymała nagrodę Starosty Rawskiego. Działania takie podejmowane są w ramach istniejących Szkolnych Klubów Europejskich. Trwają przygotowania do rozszerzenia działania na terenie całego powiatu. patrz informacja powyżej |
| 2.2. | Wsparcie organizacji olimpiad i konkursów promujących wśród młodzieży wiedzę i zachowania ekonomiczne. | Trwa współpraca Powiatu Rawskiego z samorządami sąsiednimi w organizacji i upowszechnianiu OWiUR. Koordynowany jest przebieg eliminacji szkolnych i okręgowych dla byłego woj. skierniewickiego i płockiego. Szkoły są informowane o konkursach i olimpiadach dotyczących tematyki ekonomicznej. Uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej w roku szkolnym 2002/ 2003 został laureatem etapu centralnego OWiUR i otrzymał indeks na wyższą uczelnie. Szkoły są informowane o konkursach i olimpiadach dotyczących tematyki ekonomicznej. Szkoły są informowane na bieżąco o konkursach i olimpiadach dotyczących tematyki ekonomicznej. W 2004 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej jest wiodącą szkołą w przygotowywaniu i przeprowadzaniu Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej. Do udziału w tym konkursie zapraszane są inne szkoły ponadgimnazjalne. Dzień Ekonomisty to święto w szkole. Propagowanie wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży podjęła także Powiatowa Biblioteka Publiczna, która w 2005 roku wygrała projekt “Z ekonomią na ty” na sumę pięć tysięcy złotych. Projekt przewiduje organizację szkoleń wśród młodzieży i wizyty w zakładach pracy. |

| CEL STRATEGICZNY IV ROZWÓJ ZAGOSPODAROWANIA INFRASTRUKTURALNEGO POWIATU ADEKWATNY DO POTRZEB JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH I LUDNOŚCI |
| --- |
| 1. | Monitorowanie istniejących programów i realizowanych inwestycji (powiatowych i gminnych) z zakresu infrastruktury technicznej. | Wykonawca - Wydział Architektury i Budownictwa - Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami |
|  |  | Partnerzy - samorządy lokalne - gestorzy sieci |
| Zadania | Realizacja |
| 1.1. | Wyznaczenie zespołu odpowiedzialnego za zbieranie i przepływ informacji dotyczących infrastruktury technicznej w powiecie i gminach. | Wyznaczono zespół odpowiedzialny za zbieranie i przepływ informacji nt. infrastruktury technicznej w powiecie i gminach w składzie: (Stefan Goryczka, Leszek Przybył i Wiesław Miksa) Podjęto działania zmierzające do opracowania nakładki w systemie SIP, zawierającej informacje dotyczące infrastruktury technicznej. |
| 1.2. | Utworzenie bazy danych odnośnie istniejących programów i realizowanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. | Utworzono bazę danych na podstawie informacji zebranych z Urzędów Gmin W 2003 r. uzupełnianie bazy następuje poprzez pracę ZUD. Podobnie jak w roku poprzednim w 2004 uzupełnienie bazy następuje poprzez pracę Zespołu Uzgadniania Dokumentacji |
| 2. | Wspieranie działań władz lokalnych w gminach w zakresie negocjacji z indywidualnymi gestorami sieci. | Wykonawca - Zarząd Powiatu - zespół powołany w celu operacyjnym 1 |
|  |  | Partnerzy - samorządy lokalne - gestorzy sieci |
| Zadania | Realizacja |
| 2.1. | Podjecie działań mających na celu nawiązanie współpracy z Mazowieckim Okręgowym Zakładem Gazowniczym w Warszawie w zakresie rozwoju sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia. | Realizacja zadań 2.1. i 2.2. rozpoczęła się również wystąpieniem do Zarządu Województwa Łódzkiego o ujęcie w planie zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego nitki gazociągu średniego ciśnienia, przebiegającej od Rawy Mazowieckiej, przez gminy: Rawa mazowiecka, Cielądz, Regnów i Sadkowice. Inicjatywę taką poparły władze samorządowe ww. gmin. Nawiązane kontakty w zakresie rozbudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie powiatu rawskiego są kontynuowane. Rozbudowa tej sieci będzie możliwa wówczas, gdy znajdzie się na danym terenie duży odbiorca gazu (zakład) i przy tej okazji może nastąpić rozbudowa sieci również na terenach mieszkaniowych. 2004 r. zgodnie z deklaracjami Gazowni Łódzkiej współuczestnictwo Gazowni w kosztach nowych inwestycji oraz nakłady przez nią poniesione zależeć będzie przede wszystkim od wielkości zadeklarowanego poboru gazu przez przyszłych inwestorów. |
| 2.2. | Bieżące działania, w miarę pojawiających się potrzeb, wspierające kontakty użytkowników z gestorami sieci. | Patrz powyżej patrz informacja powyżej |
| 3. | Pozyskanie we współpracy z samorządami lokalnymi pozabudżetowych środków na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury. | Wykonawca - Zarząd Powiatu - zespół powołany w celu operacyjnym 1 |
|  |  | Partnerzy - samorządy lokalne - gestorzy sieci |
| Zadania | Realizacja |
| 3.1 | Rozpoznawanie wraz z samorządami lokalnymi możliwości pozyskania pozabudżetowych środków finansowych z funduszy pomocowych UE i środków organizacji i funduszy krajowych oraz podjęcie działań w celu ich uzyskania. | Przygotowano 3 wnioski o dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych Biała Rawska – Babsk, Biała Rawska – Zakrzew i Lewin – Wólka Stońska. Wszystkie wnioski przeszły wstępną kwalifikacje. W przygotowaniach powyższych wniosków, w części dotyczącej utworzenia nowych miejsc pracy, współpracowano z władzami Gmin Regnów, Biała Rawska i Sadkowice. Stworzono 3 projekty, z których najwyżej ocenione został na drogę Lewin- Wólka Strońska. Dla tego projektu uzyskano w 2001 r. 40% dofinansowanie z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Projekt zrealizowano w całości w wyznaczonym terminie. Do lipca 2004 r. będzie trwała sprawozdawczość związana z realizacją tego projektu. Środki z dofinansowania wpłynęły dopiero na początku kwietnia 2002 r. Ponadto przygotowano 3 wnioski o dofinansowanie z „Kontraktu Wojewódzkiego” na modernizacje dróg powiatowych „Biała Rawska – Babsk, Biała Rawska Zakrzew, ulica Aleksandrówka w Rawie Mazowieckiej. Żaden z tych wniosków nie uzyskał dofinansowania. Realizację zadań podjęto z własnych środków. Współpracowano z Urzędem Marszałkowskim i OR ARiMR w zakresie dalszych możliwości wykorzystania środków z SAPARD i PAOW. Efekty tych działań nastąpiły dopiero w 2003 r. W 2003 r. złożono wnioski na dofinansowanie w ramach programu SAPARD następujących inwestycji drogowych - Biała Rawska-Nowe Miasto, na odcinku Biała Rawska-Szwejki-3,5 km (kwota dofinans. 630000 zł) - Kaleń-Komorów – 3,47 km (kwota dofinansowania 574 746 zł) - Lipna-Kłopoczyn – 1,44 km (kwota dofinansowania 174 948 zł) Wszystkie wnioski z roku 2003 zostały przyjęte, co zaowocowało podpisaniem w maju 2004 r. umowy z ARiMR o finansowanie tych inwestycji (łączna kwota dofinansowania 1 379 694 zł) |
| 3.2. | Przeprowadzenie analiz możliwości współuczestnictwa ludności w finansowaniu niektórych projektów inwestycyjnych. | Nie zachodziła konieczność współuczestnictwa finansowego ludności w pokryciu kosztów inwestycji W 2002 rząd dopiero opracowywał formy prawne i zasady partnerstwa publiczno-prywatnego. Projekt ustawy o partnerstwie publiczno - prawnym oraz projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o partnerstwie publiczno – prawnym w 2004 r. były rozpatrywane na posiedzeniach komisji i podkomisji. Prace legislacyjne mogą więc trwać jeszcze długo. |

| CEL STRATEGICZNY V WZMOCNIENIE EKOSYSTEMU POWIATU W CELU WYKORZYSTANIA WALORÓW ŚRODOWISKA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW. |
| --- |
| 1. | Poprawa stanu środowiska w Powiecie. | Wykonawca - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu |
|  |  | Partnerzy - Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury - samorządy lokalne - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - placówki oświatowo - wychowawcze |
| Zadania | Realizacja |
| 1.1. | Stymulowanie i wspieranie działań związanych z rozbudową i modernizacją urządzeń służących ochronie środowiska. | W roku 1999 wydanych zostało (dla samorządów i innych jednostek) 47 opinii potwierdzających efekt ekologiczny przygotowywanych do realizacji inwestycji i przedsięwzięć. W 2000 r. wydano 15 takich opinii, zaś w 2001 r. – 19. |
| 1.2. | Inicjowanie i wspieranie działań z zakresu utylizacji odpadów stałych i płynnych, modernizacji kotłowni, termomodernizacji budynków. | 1. W roku 2001 realizowane były inwestycje dotyczące modernizacji ogrzewania c.o. i c.w. w ZSZ nr 1, LO i SOSzW w Rawie Mazowieckiej (likwidacja lokalnych kotłowni i podłączenie do kotłowni miejskiej) oraz modernizacji kotłowni w ZSZ w Białej Rawskiej. 2. W 2001 r. podjęta została decyzja o przystąpieniu w 2002 r. do realizacji programu dot. zagospodarowania odpadów organicznych w 20 gospodarstwach rolnych. Przedsięwzięcie będzie realizowane przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Łodzi, organizacyjnym – firmy „AGRAR SERVICE” z Jeleniej Góry oraz ODR w Bratoszewicach |
| Uchwałą nr XLIII/269/2002 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30.09.2002 r. zadania 1.1 i 1.2 zmieniono na zadanie „Przygotowanie projektu programu ochrony środowiska dla obszaru powiatu rawskiego” |
| 1.1 | „Przygotowanie projektu programu ochrony środowiska dla obszaru powiatu rawskiego” dopisane chwałą nr XLIII/269/2002 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30.09.2002 | W roku 2002 nie wykonywano tego zadania ze względu na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa (musi być Program krajowy, wojewódzki, dopiero można opracowywać powiatowy). Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego zostanie opracowany w 2003 r. Program Ochrony Środowiska wraz Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego został opracowany i zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr XVIII/106/2004 z dnia 5.03.2004 r., w związku z czym zadanie zostało zrealizowane. Ponadto w 2004 r. Zarząd Powiatu zaopiniował Programy Ochrony Środowiska i Plany Gospodarki Odpadami opracowane przez wszystkie gminy powiatu. |
| 1.2 (1.3.) | Organizowanie i wspieranie akcji związanych z promowaniem proekologicznych zachowań. | Wspieranie akcji „Sprzątanie Świata” w 2001 r. – udział 1070 uczniów z 5 szkół prowadzonych przez Powiat Rawski. Propagowanie „Olimpiady Wiedzy Ekologicznej” wśród młodzieży. Szkoły (w latach 2000-2003) informowane są na bieżąco o olimpiadach i konkursach min. V Wojewódzki Przegląd Twórczości o Tematyce Ekologicznej „O Człowieku – Ziemi – Miłości”, IV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej i Ekologicznej”, Festiwal Filmów Ekologicznych. W roku 2004 Wydział OŚRiL Starostwa Powiatowego współdziałał z Centrum Edukacji Ekologicznej oraz z jednostkami samorządowymi i szkołami ponadgimnazjalnymi przy akcji Sprzątanie Świata 2004; współpracował ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi z siedzibą w Makowie oraz Ligą Ochrony Przyrody przy organizacji konkursu pt: „Moje Środowisko” (udział wzięło 17 szkół z terenu powiatu) |
| 2. | Rozwój bazy turystycznej pozwalający na pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych Powiatu. | Wykonawca - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu - Biuro Promocji i rozwoju Powiatu - Zarząd Powiatu |
|  |  | Partnerzy - samorządy lokalne - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rawskiej - Ośrodek Doradztwa Rolniczego |
| Zadania | Realizacja |
| 2.1. | Identyfikacja obszarów o szczególnej atrakcyjności turystycznej i potrzeb w zakresie ich turystycznego zagospodarowania. | Przeprowadzono ankietę dotyczącą bazy hotelowej na terenie Powiatu Rawskiego. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego wstępny akces przystąpienia do Regionalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Łódzkiej przez Miasto i Gminę Biała Rawska, Miasto Rawa Mazowiecka. Planowane jest podjęcie starań o udział gmin w posiedzeniach komisji ds. turystyki Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Powiat Rawski jest członkiem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego W 2004 r. przeprowadzono ankietę dotyczącą bazy hotelowej na terenie Powiatu Rawskiego. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego wstępny akces przystąpienia do Regionalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Łódzkiej przez Miasto i Gminę Biała Rawska i Miasto Rawa Mazowiecka Planowane jest podjęcie starań o udział gmin w posiedzeniach Komisji ds. Turystyki Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury W 2005 r. w ramach promocji walorów turystycznych Powiatu Rawskiego dostarczono do Regionalnej Organizacji Turystycznej foldery o powiecie oraz miastach i gminach powiatu. Telewizja Regionalna Łódź 3 zrealizowała program o powiecie rawskim uwzględniając zabytki i atrakcje turystyczne (m.in. rawski zalew, zamek Książąt Mazowieckich, modrzewiowy kościół w Boguszycach, gospodarstwo agroturystyczne w Żurawii, tereny wzdłuż szlaku kolejki wąskotorowej) Dużym zainteresowaniem cieszy się kolejka wąskotorowa wykorzystywana dla potrzeb wycieczek szkolnych. Nieuregulowana sytuacja prawno - własnościowa kolejki stanowi barierę, co do przyszłych planów jej wykorzystania oraz opracowania programu jej rewitalizacji z wykorzystaniem środków unijnych |
| 2.2. | Inicjowanie prac i współdziałanie z samorządami lokalnymi przy opracowaniu systemu zachęt pozyskania inwestorów publicznych i prywatnych dla potrzeb zagospodarowania ww. obszarów. | Zadanie będzie realizowane w ramach utworzonego Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej W 2002 r. Centrum Informacji Turystycznej nie rozpoczęło swojej działalności. Zakupiono jedynie sprzęt komputerowy dla jego wyposażenia. Punkt Informacji Turystycznej planuje rozpoczęcie działalności w 2003 roku. Punkt Informacji Turystycznej rozpoczął swoją działalność. Wprowadzane są dane do portalu internetowego www.iturysta.pl Planowane jest stworzenie Katalogu Zabytków Powiatu Rawskiego. Punkt Informacji Turystycznej ze względu na brak pracownika prowadzi jedynie doraźną informację dla klientów starostwa. Zagadnienia te wykonują w zastępstwie inni pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Prace nad Katalogiem Zabytków Powiatu Rawskiego zostały rozpoczęte ale z uwagi na braki kadrowe nie są kontynuowane. |
| 2.3. | Współdziałanie z samorządami lokalnymi w celu pełniejszego wykorzystania i promocji już istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych. | Podczas imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej wykorzystywane są obiekty z terenu: Rawy Mazowieckiej, Białej Rawskiej, Cielądza, Regnowa, Sadkowic i Konopnicy. patrz informacja powyżej Podczas imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej wykorzystywane są obiekty z terenu: Rawy Mazowieckiej, Białej Rawskiej, Cielądza, Regnowa, Sadkowic, Konopnicy i Boguszyc. Współdziałanie układa się pozytywnie, wyjątek stanowi bardzo kosztowne użyczanie obiektów przez miasto Rawa Mazowiecka. Dzięki staraniom wszystkich zainteresowanych kalendarz imprez Szkolnego Związku Sportowego i Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych jest corocznie w pełni realizowany. Ponadto odbywają się zawody o puchar Starosty Rawskiego, o puchar Przewodniczącego Rady Powiatu i inne o charakterze ogólnopolskim, wojewódzkim, rejonowym |
| 2.4 | Podjecie działań w celu wytyczenia i utworzenia szlaku turystycznego biegnącego przez najatrakcyjniejsze pod względem turystycznym tereny powiatu oraz budowy ścieżek rowerowych na fragmentach tego szlaku dopisane uchwałą nr XIV/87/2003 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 28. 11. 2003 r. | W 2003 r. nie podjęto żadnych działań w tym zakresie z uwagi na krótki czas, bowiem zadanie to zostało dopisane uchwałą Rady Powiatu z 28.11.2003 r. Realizacja tego zadania z uwagi na niewystarczające środki finansowe została przesunięta na kolejne lata. |
| 3. | Wspieranie inicjatyw i realizacji zadań budowy zbiornika na rzece Białce. | Wykonawca - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu - Zarząd Powiatu |
|  |  | Partnerzy - Zarząd Miasta i Gminy Biała Rawska |
| Zadania | Realizacja |
| 3.1. | Współpraca w realizacji zadań związanych z budową zbiornika i zagospodarowania okolicznych terenów. | Ze względu na uwarunkowania prawne związane z realizacja tego przedsięwzięcia współpraca polega na opiniowaniu, uzgadnianiu i zatwierdzaniu dokumentacji, projektów technicznych pod względem ochrony środowiska Ze względu na uwarunkowania prawne związane z realizacja tego przedsięwzięcia współpraca polega na opiniowaniu, uzgadnianiu i zatwierdzaniu dokumentacji, projektów technicznych pod względem ochrony środowiska Ze względu na uwarunkowania prawne związane z realizacją tego przedsięwzięcia współpraca polega na opiniowaniu, uzgadnianiu i zatwierdzaniu dokumentacji, projektów technicznych pod względem ochrony środowiska. W 2004 r. Gmina Biała Rawska nie podejmowała żadnych działań związanych z budową zbiornika na rzece Białce. |
| 4. | Promocja walorów turystycznych Powiatu. | Wykonawca - Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu |
|  |  | Partnerzy - samorządy lokalne - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rawskiej - jednostki kultury |
| Zadania | Realizacja |
| 4.1. | Opracowanie konkurencyjnej oferty promocyjnej i systemu jej dystrybucji. | Opracowane dotychczas dane zostały umieszczone na stronie internetowej Starostwa. patrz informacja powyżej Ze względów kadrowych Punkt Informacji Turystycznej nie może funkcjonować dalej. |
| 4.2. | Utworzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej. | Stworzono projekt Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej, który miał zostać dofinansowany ze środków PHARE, (lipiec 2000 r.). Wniosek do Kontraktu Wojewódzkiego na zadanie „Budowa i organizacja sieci punktów informacji turystycznej” został zaakceptowany. Podpisana została umowa wstępna na realizację zadania. Trwają prace mające na celu wprowadzenie danych do nowopowstałego portalu turystycznego (www.iturysta.pl) oraz przystosowanie systemu ich dystrybucji. Patrz informacja powyżej. W roku 2002 harmonogram finansowy przewidywał wydanie kwoty 1400 zł, natomiast w roku 2003 kwoty 10092 zł. Utworzony Punkt Informacji Turystycznej z siedzibą przy ul. Tomaszowskiej 8 dysponuje stałym dostępem do Internetu, który służy wprowadzaniu danych do bazy portalu turystycznego www.iturysta.pl jak również jest źródłem informacji dla osób odwiedzających biuro PIT. Punkt Informacji Turystycznej ze względu na brak pracownika prowadzi jedynie doraźną informację dla klientów starostwa. Zagadnienia te wykonują w zastępstwie inni pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Działalność Punktu Informacji Turystycznej będzie w pełni realizowana po zatrudnieniu pracownika. Wydatki na prowadzenie działalności punktu w 2005 r. – 5.000,00 zł ( w tym zakup materiałów – 1000 zł, składka członkowska – 3000,00 zł, zakup pozostałych usług – 1000,00 zł) |

| CEL STRATEGICZNY VI POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW |
| --- |
| 1. | Działania na rzecz ograniczenia bezrobocia w powiecie. | Wykonawca - Zarząd Powiatu - Powiatowy Urząd Pracy |
|  |  | Partnerzy - pracodawcy - samorządy lokalne - instytucje szkolące - Krajowy Urząd Pracy - Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - Ministerstwo Gospodarki i Pracy |
| Zadania | Realizacja |
| 1.1. | Wypracowanie wspólnie z PUP priorytetów działań mających na celu zmniejszenie bezrobocia, przy wykorzystaniu istniejących już programów. | Przedłożono do akceptacji Zarządu Powiatu Rawskiego propozycję PUP w Rawie Maz. dot. uznania w latach 2001-2002 za priorytetowe działań podejmowanych wobec następujących grup: - osób długotrwale bezrobotnych, - młodzieży, - osób zwalnianych z pracy z przyczyn zakładu pracy - bezrobotnych z terenów wiejskich 2002 r. - patrz informacja powyżej Zgodnie z wiodącymi obszarami działań zawartymi w „Powiatowym programie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2003r.”, w analizowanym okresie realizowano działania mające na celu: - aktywizację zawodową absolwentów, - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu długotrwałego bezrobocia, - aktywizacja bezrobotnych poprzez dostępne instrumenty rynku pracy, - rozwój pośrednictwa pracy, - podniesienie poziomu i jakości szkoleń zawodowych, - promocję i rozwój przedsiębiorczości, - wzmocnienie roli partnerów społecznych w promowaniu wzrostu zatrudnienia, - przeciwdziałanie zwolnieniom grupowym i łagodzenie ich skutków. W 2004 r. realizowano działania wymienione w powyższej informacji ze szczególnym uwzględnieniem osób będących w szczególnie trudnej sytuacji tj. bezrobotnych do 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych. Zarówno liczba bezrobotnych, jak i stopa bezrobocia ( w 2004 r. 14,4%) w powiecie rawskim są jednymi z niższych w województwie łódzkim. |
| 1.2. | Pozyskiwanie do współpracy coraz większej liczby pracodawców oraz stały monitoring ich potrzeb. | W okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. pozyskano do współpracy 28 nowych pracodawców. Pośrednicy odbyli 979 wizyt w zakładach pracy, w wyniku których pozyskali 676 miejsc pracy. Ogółem pod początku roku pośrednicy dysponowali 1018 ofertami pracy. W okresie od 01.01.2002 r. do 31.2.2002 r. pozyskano do współpracy 10 nowych pracodawców. Pośrednicy odbyli 900 wizyt w zakładach pracy, w wyniku których pozyskali 805 miejsc pracy. Ogółem od początku roku pośrednicy dysponowali 1026 ofertami pracy. W okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. pozyskano do współpracy 21 nowych pracodawców. Pośrednicy odbyli 937 wizyt w zakładach pracy, w wyniku których pozyskali 1769 miejsc pracy. W okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. pozyskano do współpracy 21 nowych pracodawców. Pośrednicy odbyli 1180 wizyt w zakładach pracy, w wyniku których pozyskali 1365 miejsc pracy. |
| 1.3. | Kontynuacja programu „Absolwent”. | W czerwcu 2001r. zakończono realizację programu „Absolwent’2000” oraz rozpoczęto realizację programu „Absolwent’2001”. W wyniku realizacji programu „Absolwent’2000” 118 absolwentów podjęło pracę nie subsydiowaną, 33 skierowano do zatrudnienia w ramach umów absolwenckich, 60 osób podjęło staż, 7 zatrudniono w ramach prac interwencyjnych, 8 odbyło szkolenie. Efektywność poszczególnych form przedstawiała się następująco: - Staże - 60,0% - Umowy absolwenckie - 78,8% - Prace interwencyjne - 100,0% - Szkolenia - 50,0% Natomiast w wyniku realizacji programu „Absolwent’2001” wg stanu na dzień 31.12.2001r. 38 absolwentów podjęło pracę nie subsydiowaną, 6 osób skierowano do zatrudnienia w ramach umów absolwenckich, 53 osoby podjęły staż oraz 11 osób uczestniczyło w szkoleniach W czerwcu 2002 r. zakończono realizację programu „Absolwent’2001”. W wyniku realizacji programu „Absolwent’2001” 67 absolwentów podjęło pracę nie subsydiowaną, 1 absolwenta skierowano do zatrudnienia w ramach umów absolwenckich, oraz 18 absolwentów podjęło staż, a także 11 absolwentów uczestniczyło w szkoleniach. W ramach robót publicznych pracę podjął 1 absolwent. Efektywność poszczególnych form przedstawiała się następująco: - staże - 72,2% - umowy absolwenckie - 100% - roboty publiczne - 100% - szkolenia - 91% Zgodnie z wytycznymi MGPiPS opracowano program „Pierwsza Praca”. W wyniku realizacji programu, wg stanu na dzień 31.12.2002 r. 71 absolwentów podjęło pracę nie subsydiowaną, 7 osób skierowano do zatrudnienia w ramach umów absolwenckich, 87 osób podjęło staż , w ramach zatrudnienia socjalnego pracę podjęło 10 absolwentów oraz 7 osób uczestniczyło w szkoleniach. Efektywność poszczególnych form przedstawiała się następująco: - staże - 58,8% - umowy absolwenckie - 100% - szkolenia - 14,3% Koszty związane z aktywizacją zawodową absolwentów wyniosły: - staże - 210 840,96 zł - umowy absolwenckie - 14 271,41 zł - zatrudnienie socjalne - 16 857,95 zł W 2003 r. realizowano program „Pierwsza Praca”. W wyniku realizacji programu, wg stanu na dzień 31.12.2003 r. 39 osób skierowano do zatrudnienia w ramach umów absolwenckich, 184 osoby podjęły staż absolwencki oraz 16 osób uczestniczyło w szkoleniach. Efektywność i koszty poszczególnych form przedstawiała się następująco: - staże - 66,5% (510 908,92zł) - umowy absolwenckie - 97,4% (78 597,52zł) - szkolenia - 50% (10 143,00zł) W okresie od stycznia do grudnia 2004 zawarto 150 umów o organizację stażu absolwenckiego, w ramach których skierowano 283 osoby do 25 roku życia, które nie posiadały doświadczenia zawodowego, w tym: 4 osoby w ramach programu „Pomoc rolnikom ubiegającym się o środki Funduszy Unii Europejskiej”, 6 osób w ramach programu „Modelowa współpraca pomiędzy uczelniami a przedsiębiorstwem w organizacji praktyk studenckich i staży absolwenckich”. 25 osób w ramach programu „Promocja zatrudnienia i przedsiębiorczości”, 93 osoby w ramach programu ‘ Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw”, 33 osoby w ramach programu współfinansowanego w EFS „Nowe prespektywy dla młodzieży”, 122 osoby ze środków Funduszu Pracy. Zawarto także 2 umowy absolwenckie, w ramach których zatrudniono 2 absolwentów. Nowa ustawa z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła możliwości zaktywizowania szerszej grupy bezrobotnych. Z aktywizacji zawodowej mogą skorzystać osoby do 25 roku życia dotychczas nie pracujące oraz do 27 roku życia z wykształceniem wyższym. W związku z tymi zmianami w 2004r. było duże zainteresowanie osób zarejestrowanych w PUP podjęciem pracy w ramach stażu. Efektywności i koszt poszczególnych form przedstawia się następująco: staże – 62,9% (717.678,06zł), umowy absolwenckie – 100% (7.276,36zł), szkolenia - 44,2% (75.970,00zł ). |
| 1.4. | Kontynuacja programu „Lokalny Plan Przeciwdziałania Bezrobociu w Zakresie Programów Rynków Pracy”. | W analizowanym okresie w ramach tego programu udzielono pomocy 939 bezrobotnym, w tym w ramach: Prac interwencyjnych - 74 osoby Robót publicznych - 12 osób Staży absolwenckich - 53 osoby Umów absolwenckich - 6 osób Szkoleń - 79 osób Praca nie subsydiowana - 715 osób W analizowanym okresie w ramach tego programu udzielono pomocy 730 bezrobotnym, w tym w ramach: Prac interwencyjnych - 86 os. 159 173,69 zł Robót publicznych - 3 os. 19 475,80 zł Staży absolwenckich - 105 os.210 840,96 zł Umów absolwenckich - 8 os. 14 271,41 zł Zatrudnienie socjalne - 10 os. 16 857,95 zł Szkoleń - 91 os. 62 538,06 zł Program specjalny - 10 os. 21 471,29 zł Pożyczek z FP - 1 os. 20 000 zł Praca nie subsydiowana - 416 osób Ogólny koszt realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2002 r. wyniósł 524 629,16 zł W roku 2003 w ramach „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy” udzielono pomocy 827 bezrobotnym, w tym w ramach: -prac interwencyjnych - 348 osób- 766.968,39 zł. -robót publicznych - 23 osoby - 88.091,88 zł. -staży absolwenckich - 184 osoby - 510 908,92 zł. -umów absolwenckich - 39 osób - 78 597,52 zł. -szkoleń - 219 osób - 168.459,24 zł. -pożyczek z FP - 10 osób- 272.800,00 zł (powstało 14 miejsc pracy) -praca nie subsydiowana - 639 osób Ogólny koszt realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2003r. wyniósł 1 885 825,95 zł W roku 2004 w ramach „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy” udzielono pomocy 1266 bezrobotnych, w tym w ramach: prac interwencyjnych – 113 osób – 248.887,45 zł, roboty publiczne – 30 osób – 103.971,19 zł, staży absolwenckich – 283 osoby- 717.678,06 zł, umów absolwenckich – 2 osoby – 7.276,36 zł, szkoleń – 251 osób – 244.800,79zł, pożyczek z FP – 3 osoby – 55.000zł, dotacji na podjęcie działalności gospodarczej – 10 osób – 101.000,00zł refundacji wyposażenia stanowisk pracy i dodatkowych miejsc pracy – 7 osób - 33.000,00 zł, praca nie subsydiowana – 567 osób. Ogólny koszt realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2004r. wyniósł 1 687 358,87 zł, w tym 139 300 zł w ramach projektów umożliwiających pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. |
| 1.5. | Działania na rzecz utrzymania istniejących miejsc pracy. | W analizowanym okresie 3 zakłady pracy zgłosiły zamiar dokonania zwolnień grupowych pracowników na łączną liczbę 86 osób. Odbyły się rozmowy z kierownictwem każdego z zakładów, mające na celu ograniczenie rozmiarów zwolnień. W wyniku tego w planowanych terminach zwolniono łącznie 5 osób. W analizowanym okresie żaden zakład pracy nie zgłosił zamiaru dokonania zwolnień grupowych pracowników. W 2003 roku 3 zakłady pracy zgłosiły zamiar dokonania zwolnień grupowych pracowników na łączną liczbę 183 osoby. Odbyły się rozmowy z kierownictwem każdego z zakładów, mające na celu ograniczenie rozmiarów zwolnień. Na koniec grudnia 2003r. figurowało 99 osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy. W 2004r. żaden zakład pracy nie zgłosił zamiaru dokonania zwolnień grupowych pracowników. |
| 1.6. | Promocja i wspieranie samozatrudnienia wśród bezrobotnych i tworzenia miejsc pracy w istniejących jednostkach gospodarczych. | Informowano osoby zainteresowane o możliwości skorzystania z preferencyjnych linii kredytowych dla terenów wiejskich i małych miast do 15 tys. mieszkańców, w następujących bankach: BGŻ, Wielkopolski Bank Kredytowy, Kredyt Bank S.A. Informowano osoby zainteresowane o możliwości skorzystania z preferencyjnych linii kredytowych dla mieszkańców terenów wiejskich i małych miast, mikrofunduszy. Informowano o możliwościach skorzystania z programów i funduszy wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz z pomocy inkubatorów przedsiębiorczości. Z Funduszu Pracy udzielono 1 pożyczkę osobie bezrobotnej na rozwój działalności gospodarczej w wysokości 20 000zł. W 2003 r. z Funduszu Pracy udzielono 5 pożyczek osobom bezrobotnym na rozwój działalności gospodarczej w wysokości 112 800zł. Ponadto, udzielono 5 pożyczek na kwotę 160 000zł pracodawcom na stworzenie 9 dodatkowych miejsc pracy. Informowano także osoby zainteresowane o możliwości skorzystania z preferencyjnych linii kredytowych dla mieszkańców terenów wiejskich i małych miast, mikrofunduszy. Informowano o możliwościach skorzystania z programów i funduszy wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz z pomocy inkubatorów przedsiębiorczości. W 2004r. z Funduszu Pracy udzielono 3 pożyczki ( 55.000,00 zł) i 5 jednorazowych dotacji ( 51.000,00 zł) osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 106 000,00zł oraz zawarto umowy z 3 pracodawcami na wyposażenie/ doposażenie 5 stanowisk pracy na kwotę 33 000,00zł. Ponadto, ze środków EFS w ramach działania 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” udzielono 5 jednorazowych dotacji osobom bezrobotnym powyżej 25 roku życia pozostającym w rejestrze PUP od 0 do 24 miesięcy na ogólną kwotę 50 000,00zł. |
| 2. | Poprawa sytuacji ludności znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. | Wykonawca - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
|  |  | Partnerzy - Powiatowy Urząd Pracy - miejskie i gminne Ośrodki Pomocy Społecznej - organizacje pozarządowe - placówki oświatowe - placówki służby zdrowia - jednostki bezpieczeństwa publicznego |
| Zadania | Realizacja |
| 2.1. | Prowadzenie działań w zakresie opieki społecznej mających na celu weryfikację osób rzeczywiście wymagających pomocy oraz możliwości jej zapewnienia. | Zadanie to realizowane jest przez Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Ośrodki Pomocy Społecznej udzielają indywidualnej pomocy finansowej i rzeczowej osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i losowej, kwalifikującym się do pomocy zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. patrz informacja powyżej patrz informacja powyżej 2004 r. - patrz informacja powyżej |
| 2.2. | Prowadzenie działań mających na celu pozyskanie prywatnych sponsorów wspierających opiekę społeczną. | Zorganizowanie rehabilitacji na bazie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu. Środki pozyskano z organizacji balu charytatywnego oraz od prywatnych sponsorów. Występowanie do firm, zakładów pracy oraz osób prywatnych z prośbą o wsparcie finansowe na rzecz osób niepełnosprawnych. Pozyskanie przez PCPR i Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej środków finansowych na rzecz osób niepełnosprawnych (prowadzenie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych) patrz informacja powyżej W roku 2004 zgłosiła się osoba zainteresowana utworzeniem warsztatów terapii zajęciowej i dysponująca pomieszczeniami, które można zaadaptować na ten cel. Pojawiły się jednak trudności ze znalezieniem osób chętnych do uczestnictwa w warsztatach. Niemniej jednak, czynione są starania w celu pozyskania potencjalnych kandydatów. |
| 2.3. | Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu opieki społecznej. | Zorganizowanie rehabilitacji dla dzieci ze Stowarzyszenia „Wspólna Troska” Każdego roku powiat przekazuje środki finansowe na rzecz Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, za które Towarzystwo to zakupuje sprzęt rehabilitacyjny dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pomoc Stowarzyszeniu „Szansa” w pozyskiwaniu środków finansowych. Udostępnienie Stowarzyszeniu Hospicjum tymczasowej siedziby oraz pomoc w opracowaniu programów. Przeprowadzanie wspólnych akcji z PCK (akcja Pomoc dla żaka) - PCPR Przekazywanie przez powiat środków finansowych na rzecz Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, za które to środki zakupywany jest sprzęt rehablitacyjny dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Przekazywanie na bieżąco informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych patrz informacja powyżej 2004 r. - patrz informacja powyżej |
| 2.4. | Identyfikowanie enklaw ubóstwa oraz opracowanie dla nich specjalnych programów zwalczania problemów. | Zadanie to realizowane jest przez ośrodki pomocy społecznej Zadanie to realizowane jest przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie poprzez organizowanie dla ośrodków szkoleń i poradnictwa specjalistycznego. patrz informacja powyżej 2004 r. - patrz informacja powyżej |
| 2.5. | Opracowanie programu pomocy osobom niepełnosprawnym. | Został opracowany przez PCPR program „Pomoc osobom niepełnosprawnym” i zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr XVIII/88/2000 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30.06.2001r. Program nie był realizowany, ponieważ w 2002 r. nie zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych W 2003 r. zorganizowano imprezy plenerowe dla dzieci z terenu powiatu: Integracyjny Dzień Dziecka oraz Imprezę integracyjną „Wszystkie dzieci nasze są”. Integracyjny Dzień Dziecka odbył się w dniu 31 maja 2003 r. na dziedzińcu Zamku Rawskiego. Zorganizowaliśmy go wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W imprezie uczestniczyły dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Rawy Mazowieckiej, ze Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” oraz Polskiego Związku Niewidomych. Dzieci przedstawiły program artystyczny, był poczęstunek i upominki dla dzieci. Impreza integracyjna „Wszystkie dzieci nasze są” odbyła się w dniu 21 września 2003 r. na terenie boiska Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej. Organizatorami byli: Starosta Rawski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Honorowy Patronat nad imprezą objął Marszałek Sejmu Pan Janusz Wojciechowski. Celem imprezy było zbliżenie wszystkich dzieci, ich rodziców i opiekunów poprzez spotkanie się, wspólny udział w zabawach intelektualno-sportowych, taniec. Impreza rozpoczęła się na ludowo, występem zespołu folklorystycznego „Wspomnienie” z Boguszyc, wystąpili również Ewelina Grochal ze Szkoły dla Niewidomych w Laskach, dzieci ze Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”, dzieci z Gimnazjum, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Domu Dziecka. Występom towarzyszyły gry i zabawy: strzał na bramkę, rzut monetą do doniczki, rzut piłką tenisową do kosza. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs strzelecki oraz mikrofon dla wszystkich. Każde dziecko biorące udział w występach bądź konkursie otrzymało nagrodę w postaci drobnego upominku i słodyczy. Impreza zakończyła się dyskoteką. Zmęczeni zabawą uczestnicy mogli posilić się przy specjalnie zastawionych dla nich stołach (słodycze, napoje, owoce). Biorące udział w występach artystycznych dzieci udowodniły, że potrafią się bawić, tańczyć i śpiewać. Przy choć odrobinie akceptacji z zewnątrz są w stanie funkcjonować jak każde zdrowe dziecko. Wystarczy tylko dać im szansę, a wtedy znikną wszystkie bariery. Pozostanie szczere wzruszenie i radość z życia, nawet z życia na wózku. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i planowane jest wprowadzenie jej na stałe do kalendarza imprez. Zorganizowano rehabilitację dla dzieci niepełnosprawnych w budynku przy ul. Niepodległości. Starostwo nieodpłatnie udostępniło pomieszczenia oraz zakupiło wannę z hydromasażem. Przekazane zostały ponadto środki finansowe na rozpoczęcia prowadzenia rehabilitacji. W roku 2004 zrealizowano następujące działania na rzecz osób niepełnosprawnych: Imprezy integracyjne: W dniu 19 września 2004 r. na terenie boiska LO w Rawie Mazowieckiej odbyła się II impreza integracyjna pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są”. Tak jak w roku ubiegłym celem imprezy było zbliżenie wszystkich dzieci ich rodziców i opiekunów poprzez spotkanie się, wspólny udział w zabawach sportowych, taniec. Honorowy patronat nad imprezą objął Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Janusz Wojciechowski, który uczestniczył w imprezie. Natomiast patronat medialny objęły: TVP3, TVK „MARTON”, Radio VICTORIA, Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy, Gazeta Rawska, Dziennik Łódzki Wiadomości Dnia. Organizatorami imprezy byli: Starosta Rawski, PCPR, Zarząd Powiatowy PSL. Impreza rozpoczęła się występem zespołu „Tęcza” z Boguszyc, następnie wystąpiły dzieci ze Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”, zespół „Mali Rawianie” i rodzinny zespół Kacprzyków z Głuchowa. Występom towarzyszyły gry i zabawy oraz konkursy rodzinne takie jak: rzut do kosza piłką (dwie kategorie: dzieci na wózkach i dzieci w pozycji stojącej), strzał na bramkę, rzut lotką do tarczy, rzut woreczkiem do pojemnika, strzelanie do tarcz z broni pneumatycznej, slalom na wózkach miedzy pachołkami, rzut beretem, karmienie kiślem, rysunek na asfalcie i mikrofon dla wszystkich. Te dwie ostatnie konkurencje cieszyły się największym zainteresowaniem. W trakcie imprezy dzieci mogły skorzystać z przejażdżki na konikach huculskich ze Stowarzyszenia Koni Huculskich z Głuchowa. Mogły sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie w konkursie strzelania z broni pneumatycznej, zorganizowanym przez LOK w Rawie Mazowieckiej. Zabezpieczenie terenu oraz czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników zapewniła: Firma SELEN, Straż Miejska oraz Policja. Natomiast zabezpieczenie opieki medycznej zapewnił nam SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. Dzieci biorące udział w imprezie udowodniły, że potrafią się bawić, tańczyć i śpiewać. Przy odrobinie akceptacji z zewnątrz są w stanie funkcjonować jak każde zdrowe dziecko. Wystarczy tylko dać im szansę, a wtedy znikną wszystkie bariery. Pozostanie szczere wzruszenie i radość z życia, nawet z życia na wózku. Tak jak w roku ubiegłym impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego została wpisana na stałe do kalendarza imprez. Rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych Powiat wzorem lat ubiegłych ponosił koszty utrzymania pomieszczeń, w których odbywa się rehabilitacja dla dzieci z terenu powiatu. Pomagał również w organizowaniu środków na opłacenie etatu rehabilitanta. |
| 2.6 | Podjecie działań na rzecz utworzenia stacjonarnej, całodobowej placówki świadczącej opiekę nad ludźmi starymi, samotnymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. | Utworzono 7 łóżkowy Oddział Opieki Długoterminowej w Szpitalu Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej oddział funkcjonuje oddział funkcjonuje Oddział w szpitalu funkcjonuje |
| 3. | Przeciwdziałanie wraz z PCPR, GOPS, MOPS, Policją, placówkami oświatowymi i medycznymi patologii społecznej wśród młodzieży. | Wykonawca - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
|  |  | Partnerzy - Powiatowy Urząd Pracy - miejskie i gminne Ośrodki Pomocy Społecznej - organizacje pozarządowe - placówki oświatowe - placówki służby zdrowia - jednostki bezpieczeństwa publicznego |
| Zadania | Realizacja |
| 3.1. | Opracowanie wspólnie z samorządami lokalnymi, placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi programów zwalczania patologii wśród młodzieży i promocji „zdrowych zachowań” przez uznane autorytety. | Prowadzenie działań profilaktycznych i szkoleniowych na temat przyczyn nadużywania alkoholu - Gminne Komisje ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych. Organizowanie zimowisk i koloni terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, jako atrakcyjnej formy spędzenia wolnego czasu, zaproszenia do pracy nad sobą, nad wolą i charakterem – jako próba zapobiegania patologii – Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa”, Gminne Komisje ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Ośrodki Pomocy Społecznej. Podejmowanie interwencji w sprawach dzieci i młodzieży (zagrożenia uzależnieniami od alkoholu) - Policja Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych co roku opracowują programy, zatwierdzane do realizacji przez Rady Gmin i Miast W ramach działań profilaktycznych uczniowie ze szkół w Rossosze oraz Wojskiej Starej wzięli udział w VII Ogólnopolskim Telewizyjnym Turnieju Najmłodszych Gmin i Miast mającym na celu przeciwdziałanie zagrożeniom wśród młodzieży. Spotkanie odbyło się w Hali Warszawskiego Klubu Tenisowego „MERA” w dniu 09.06.2001r. W imprezie wzięło udział 40 uczniów. W terminie 11.01.2001r. dzieci ze szkół podstawowych wzięły udział w przedstawieniu noworocznym pt.: „Urodziny Baby Jagi”. Przedstawienie odbyło się w Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej. Wykonawcami byli artyści teatru „PICCKOLO” z Łodzi. W trakcie przedstawienia odbyło się spotkanie z terapeutą, który rozmawiał z dziećmi na tematy z zakresu profilaktyki uzależnień. W październiku 2001r. 35 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Boguszycach wzięło udział w Finale Wojewódzkim Telewizyjnego Turnieju Najmłodszych Miast i Gmin z częścią dydaktyczno-wychowawczą pt.: „ Nie ulegam”. Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym Prowadzenie działań profilaktycznych i szkoleniowych na temat przyczyn nadużywania alkoholu - Gminne Komisje ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych. Organizowanie zimowisk i koloni terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, jako atrakcyjnej formy spędzenia wolnego czasu, zaproszenia do pracy nad sobą, nad wolą i charakterem – jako próba zapobiegania patologii – Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa”, Gminne Komisje ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Ośrodki Pomocy Społecznej. Podejmowanie interwencji w sprawach dzieci i młodzieży (zagrożenia uzależnieniami od alkoholu) – Policja W ramach profilaktyki organizowane są spotkania dla dzieci ze szkół podstawowych z udziałem terapeutów z zakresu profilaktyki uzależnień. W pięciu szkołach na terenie gminy Rawa Mazowiecka rozpoczęły działalność świetlice opiekuńczo-wychowawcze z programem profilaktycznym. Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych co roku opracowują programy, zatwierdzane do realizacji przez Rady Gmin i Miast W świetlicy środowiskowej w Rawie Mazowieckiej objęto 38 dzieci ze szkół podstawowych programem profilaktycznym patrz informacja powyżej W dniu 17.11.2004r. zorganizowano Konferencję na temat narkomanii z udziałem przedstawicieli gmin, szkół, ośrodków pomocy społecznej, policji, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Rawskiego. Na konferencji powołano Zespół, który opracuje „Powiatowy Program Przeciwdziałania Narkomanii i Patologii Społecznej”. Program ten opracowany zostanie w oparciu o programy gminne, ustalenia Konferencji, Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2002-2005 oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Głównymi założeniami Programu będą działania wychowawcze i zapobiegawcze. Program obejmie swym zasięgiem wiele grup docelowych. W części profilaktycznej będzie to ogół społeczeństwa, ale przede wszystkim dzieci i młodzież. Natomiast w części dotyczącej leczenia Program adresowany będzie do osób uzależnionych i ich rodzin. |
| 3.2. | Wdrożenie zadań zawartych w programie „Kierunki rozwoju systemu wsparcia dziecka i rodziny w powiecie rawskim do 2005 r.” (patrz: Diagnoza; dział: Infrastruktura społeczna). | - Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy na bazie Domu Dziecka – zrealizowano 2000 –2001r. - Opracowanie i realizacja lokalnych programów pomocy w oparciu o rozeznane potrzeby – opracowanie i realizacja czterech programów przez PCPR. - Udzielanie przez Powiat wsparcia w tym również finansowego, organizacjom pozarządowym, których działalność odpowiada celom i zadaniom pomocy społecznej (patrz:2.3 Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu opieki społecznej.) - Pomoc rodzinom z problemem alkoholowymi i przemocą w rodzinie: a/ udzielanie schronienia i wszechstronnej pomocy ofiarom przemocy – realizacja od 2001r przez PCPR, OPS, Pogotowie Rodzinne, Policję ,Kadrę Domu Dziecka. b/ prowadzenie działań profilaktycznych i szkoleniowych na temat przyczyn i skutków nadużywania alkoholu przez Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa”oraz Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa”: 1. prowadzi punkt konsultacyjny, grupy terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych, mitingi dla dzieci, maratony terapeutyczne, grupy wsparcia, 2. organizuje zimowiska i kolonie letnie (terapeutyczne) dla dzieci i młodzieży. 3. prowadzi prelekcje i pogadanki w szkołach, zakładach pracy na temat szkodliwości alkoholu. Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: organizują spotkania dla dzieci ze szkół podstawowych z udziałem terapeutów z zakresu profilaktyki uzależnień zorganizowany został wyjazd uczniów ze szkół w Rossosze i Wojskiej Starej na VII Ogólnopolski Telewizyjny Turniej Najmłodszych miast i gmin mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom alkoholowym młodzieży przeprowadzają rozmowy interwencyjno-motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu podejmują działania zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione oraz zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych kierują wnioski do Sądu o skierowanie na leczenie organizują letni i zimowy wypoczynek dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym organizują pogadanki w szkołach na temat szkodliwości alkoholu Świetlica środowiskowa 1. Dożywianie oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą po zajęciach szkolnych, 2.wspieranie rodzin w sytuacjach trudnych oraz rozwijanie różnych form opieki nad dzieckiem osieroconym lub dysfunkcyjnym - realizuje PCPR 3.Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym – zorganizowanie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych - 2000r. - Funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy - Realizacja lokalnych programów w oparciu o rozeznane potrzeby - Wspieranie organizacji pozarządowych - Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie a/udzielanie schronienia i wszechstronnej pomocy ofiarom przemocy - PCPR, OPS, Pogotowie Rodzinne, Policja, Dom Dziecka b/działania profilaktyczne i szkoleniowe na temat przyczyn i skutków nadużywania alkoholu – Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa” - Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a/ przeprowadzają rozmowy interwencyjno-motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu b/ kierują wnioski do Sądu o skierowanie na leczenie c/ organizują letni i zimowy wypoczynek dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym d/ organizują pogadanki w szkołach na temat szkodliwości alkoholu oraz spotkania z udziałem terapeutów z zakresu profilaktyki uzależnień W 2002 r. komisje objęły opieką zarówno osoby uzależnione, jak i współuzależnione. Zgłosiło się do Stowarzyszenia 80 nowych osób Zorganizowano: -3 obozy terapeutyczne dla osób uzależnionych – skorzystało 30 osób -maraton trzeźwości dla osób uzależnionych – 10 osób -maraton trzeźwości dla osób współuzależnionych – 7 osób -zimowiska i kolonie dla dzieci i młodzieży – 37 osób -obóz rodzinny – 8 osób -profilaktyka w szkołach – ok. 150 osób -utworzenie Klubu Abstynenckiego „Przedwiośnie” w Białej Rawskiej – 15 osób Poradnia Odwykowa oraz Zapobiegania i Zwalczania Uzależnień -udzielono 450 porad lekarskich -przeprowadzono 564 rozmowy indywidualne (terapeutyczne) Liczba osób leczonych ogółem 251, w tym: mężczyźni -230, osoby zamieszkałe na wsi – 103 Opieką czynną objęto 223 osoby, u 217 osób rozpoznano zespół uzależnienia alkoholowego Komenda Policji Podejmuje interwencje w sprawach nieporozumień rodzinnych, których częstą przyczyną jest nadużywanie alkoholu. Kieruje wnioski na leczenie alkoholowe, podejmuje interwencje w sprawach dzieci i młodzieży- zagrożenie uzależnieniami od alkoholu. Przeprowadzono 675 interwencji domowych, w tym 634 związanych z przemocą oraz złożono 21 wniosków na leczenie odwykowe. Do Świetlicy Środowiskowej przy Stowarzyszeniu Przymierze Rodzin uczęszczało 40 dzieci. Główne zadania realizowane przez świetlicę to: - opieka nad dziećmi i młodzieżą – po zajęciach szkolnych - codzienne dożywianie dzieci - objęto programem profilaktycznym w formie zajęć socjoterapeutycznych 38 dzieci szkoły podstawowej - zorganizowanie kolonii wypoczynkow - terapeutycznej dla 33 dzieci Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie „Pogotowie Rodzinne”: - porady telefoniczne, indywidualne, prawne, socjalne - terapie indywidualne, sesje rodzinne prowadzone przez psychologa, - interwencje domowe, - przeprowadzenie rozmów motywacyjno-informacyjnych w przypadku pijących problemowo, aby podjęli leczenie odwykowe, - pomoc w pisaniu pism procesowych i uczestnictwo w pisaniu pism procesowych Pogotowie udzieliło 640 porad, tj. dwukrotnie więcej w stosunku do 2001 r. Stałą opieką objętych jest 130 rodzin Funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy, z usług którego w 2003 r. skorzystało 5 osób. W 2003 r komisje łącznie objęły swoją opieką ponad 240 rodzin. W przypadku 51 osób skierowano wnioski do Sądu Rejonowego celem podjęcia leczenia odwykowego; przeprowadzono 170 rozmów o charakterze interwencyjno - motywującym. W roku 2003 do Stowarzyszenia Abstynenckiego „Szansa” zgłosiło się 10 nowych osób. Stał liczba członków klubu wynosi 56 osób. W omawianym okresie zorganizowano: - obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych – skorzystało 13 osób; - maraton trzeźwościowy dla uzależnionych – 5 osób; - warsztaty dla współuzależnionych – 8 kobiet; - szkolenia dla pojedynczych osób uzależnionych - 5 osób; - kolonia dla dzieci i młodzieży – 16 osób; - obóz rodzinny – 36 osób - zajęcia profilaktyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej – 8 godzin. W 2003 roku członkowie SZANSY brali czynny udział w tworzeniu Klubu Abstynenckiego w Lubochni (powiat tomaszowski). Poradnia Odwykowa oraz Zwalczania i Zapobiegania Uzależnień: - udzielono 386 porad lekarskich; - przeprowadzono 670 rozmów indywidualnych (terapeutycznych); - zorganizowano 116 sesji grupowych, w których wzięło udział 675 osób; - skierowano 23 osoby na leczenie szpitalne; - 45 osób podjęło leczenie na podstawie postanowienia Sądu. Liczba osób leczonych ogółem 1126. W 2003 r do Świetlicy Środowiskowej przy Stowarzyszeniu „Przymierze Rodzin” uczęszczało 42 dzieci. Główne zadania realizowane w tym okresie to: - opieka po zajęciach lekcyjnych (pomoc w odrabianiu lekcji, nauka języków obcych); - codzienne dożywianie dzieci (podwieczorek); - rozwój i zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć grupowych teatralnych, muzycznych, plastycznych, sportowych; - organizowanie wypoczynku letniego i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży; - objęcie programem profilaktycznym w formie zajęć socjoterapeutycznych 50 dzieci i młodzieży; - objęcie działaniami profilaktycznymi rodziców i opiekunów; - realizacja programu „Młodzi Młodym”, w którym udział wzięło 86 uczniów gimnazjum i szkół średnich z terenu powiatu. W roku 2003 PPOGOTOWIE RODZINNE udzieliło 646 porad i objęło swą pomocą 170 rodzin z terenu miasta i powiatu rawskiego. W okresie tym udzielono 245 porad prawnych co obejmowało pomoc w pisaniu 85 pism procesowych. W 2004 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej schronienie znalazło 8 osób. W ramach swej działalności w 2004 roku komisje ds. rozwiązywania problemów alkoholowych przeprowadziły 44 rozmowy motywacyjno-informacyjne z osobami pijącymi problemowo; wobec 96 osób uzależnionych wszczęte zostały postępowania (kierowano wnioski na leczenie w Poradni Uzależnień; do sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu; na badanie biegłego psychiatry oceniające stopień uzależnienia). W ramach prowadzenia działalności prewencyjnej, w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, przeprowadzane były zajęcia edukacyjno-informacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień; zakupiono programy profilaktyczne, które są realizowane w szkołach na terenie poszczególnych gmin powiatu. Innym działaniem profilaktycznym komisji było: 1. dofinansowanie i zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla ok. 300 dzieci z rodzin dotkniętych patologią; 2. sfinansowanie teatrzyków profilaktycznych dla ok. 750 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych; 3. dofinansowanie i zorganizowanie obozu sportowego dla 7 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych; 4. dofinansowanie dożywiania dla 102 dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych; 5. zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych propagujących zdrowy styl życia, m.in. „Tydzień kultury fizycznej”, konkursy rysunkowe np. „W zdrowym ciele zdrowy duch”, konkursy literackie; 6. sfinansowanie kampanii edukacyjnej, której realizatorem była Telewizja Kablowa MARTON; 7. przystąpienie przez dwie gminy powiatu do Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „ALKOHOL - NIELETNIM WSTĘP WZBRONIONY”; W roku 2004 w punkcie konsultacyjnym przy klubie SZANSA udzielono ok. 110 porad osobom bezpośrednio lub pośrednio związanym z problemem alkoholowym; w kilku szkołach na terenie powiatu ( Regnów, Biała Rawska, Cielądz) członkowie RSA SZANSA przeprowadzili zajęcia profilaktyczne, którymi objęto ok. 700 uczniów; zorganizowano kolonie letnie, zimowiska dla 30 dzieci z Rawy Mazowieckiej i Białej Rawskiej; zorganizowano wyjazdy do Lichenia i Częstochowy ( Ogólnopolskie Spotkania Alkoholików), z których skorzystało ok. 99 osób. W siedzibie klubu SZANSA odbywają się cykliczne zajęcia: - poniedziałek – grupa wsparcia dla uzależnionych (uczestniczy ok. 9-13 osób); - środa – społeczność klubowa (uczestniczy ok. 25-30 osób); - czwartek – mityng AA (ok. 15-20 osób); - piątek – zajęcia AL-ANON uczestniczy ok. 10-14 osób). W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się również następujące zajęcia terapeutyczne: - terapia rodzinna (uczestniczyły 4 pary); - maraton trzeźwościowy w Białej Rawskiej (uczestniczyło 8 osób); - terapia poobozowa (12 Osób); Rodzinny obóz terapeutyczny (40 osób). W strukturach Stowarzyszenia funkcjonuje także Dom dla Bezdomnych „NADZIEJA”, gdzie w 2004 r . znalazło schronienie 30 osób bezdomnych. Cała społeczność klubowa liczy ok. 125 osób, w tym pełnoprawnych członków RSA SZANSA w 2004 roku było 50 osób. Poradnia Odwykowa oraz Zwalczania i Zapobiegania Uzależnień: - udzielono ogółem 1.585 porad, w tym lekarskich – 217; terapeuty – 1.368; - z psychoterapii indywidualnej skorzystało 71 osób; - z psychoterapii grupowej skorzystało 70 osób; - udzielono 27 porad telefonicznych; - 24 osoby skierowano do stacjonarnych placówek psychiatrycznych i odwykowych. Z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu ogółem leczonych jest 223 osób w tym: - w wieku do 18 lat – 5 osób; - w wieku 19-29 lat - 29 osób; - w wieku 65 i więcej lat – 3 osoby. W roku sprawozdawczym na leczenie po raz pierwszy zgłosiło się 88 osób. 48 osób zostało zobowiązanych do leczenia odwykowego. W 2004 roku do Świetlicy Środowiskowej uczęszczało ok. 51 dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Główne zadania zrealizowane dla tej grupy odbiorców w omawianym okresie sprawozdawczym to: - opieka po zajęciach szkolnych; - pomoc w odrabianiu lekcji, najczęściej w formie pomocy indywidualnej; - nauka języka niemieckiego, angielskiego; - codzienne dożywianie dzieci ( podwieczorek); - rozwój zainteresowań i uzdolnień poprzez prowadzenie zajęć grupowych np. teatralnych, plastycznych i sportowych; - programem socjoterapeutycznym „Dobrze, że jesteś” objęto 45 dzieci i młodzieży przeprowadzając łącznie 81 spotkań (zajęcia te realizowano w trzech grupach wiekowych); - programem profilaktycznym „Chcemy być razem” zostały objęte wszystkie dzieci uczęszczające do Świetlicy - w ciągu całego roku przeprowadzono z nimi 25 spotkań; - zorganizowano kolonię profilaktyczną dla 30 dzieci w Zakopanem-Murzasichle. W ramach kształcenia umiejętności w zakresie pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego i przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii w roku 2004 zorganizowano: - zajęcia ogólnorozwojowe z codziennym dożywianiem przez tydzień ferii zimowych „ZIMA 2004”; - akcję letnią w mieście w dniach 28.06.-10.07 „LATO 2004”; - trzy wycieczki do Warszawy; - wycieczkę krajoznawczą po okolicy; - trzy spotkania przy ognisku nad zalewem; - dwudniową wycieczkę śladami patrona Świetlicy bł. Edmunda Bojanowskiego. W ramach działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2004 roku zorganizowano także: - tydzień zajęć popołudniowych dla młodzieży; - pięć spotkań integracyjnych; - w ramach realizowanego programu profilaktycznego „Chcemy być razem” w okresie IX-XII odbyło się 12 spotkań z młodzieżą i 16 spotkań z rodzicami; W ciągu ubiegłego roku udzielono także kilkaset porad wychowawczych, konsultacji pedagogicznych, psychologicznych oraz przygotowano wielkanocne i wigilijne spotkanie z rodzicami i opiekunami. W celu wzmocnienia więzi rodzinnych w maju odbył się „Piknik Rodzinny” Ogółem w miesiącach od stycznia do grudnia 2004 r „POGOTOWIE RODZINNE” na swych dyżurach przyjęło 296 osób z terenu powiatu rawskiego. Udzielono 357 różnego rodzaju form pomocy tj.: - porady prawne; - porady socjalne; - terapia psychologiczna; - wsparcie psychologiczne; - pomoc w pisaniu pism procesowych; - interwencje w terenie ( Policja, Sąd, Miejskie/Gminne Urzędy, Instytucje. Poradnie. Stowarzyszenia). W omawianym okresie sprawozdawczym z usług POGOTOWIA ROPDZINNEGO skorzystało: - 27 osób z gm. Regnów; - 16 osób z gm. Cielądz; - 46 osób z gm. Rawa Mazowiecka - 180 osób z m. Rawa Mazowiecka; - 8 osób z gm. Sadkowice; - 19 osób z gm. Biała Rawska Z dniem 20.12.2004 r dotychczasowy Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie POGOTOWIE RODZINNE uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tej pory kontynuuje działalność jako samodzielna organizacja pozarządowa pod nazwą Stowarzyszenie „POGOTOWIE RODZINNE im. JOLANTY FADECKIEJ”. |
| 4. | Poprawa stanu zdrowotności społeczeństwa. | Wykonawca - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
|  |  | Partnerzy - Powiatowy Urząd Pracy - miejskie i gminne Ośrodki Pomocy Społecznej - organizacje pozarządowe - placówki oświatowe - placówki służby zdrowia - jednostki bezpieczeństwa publicznego |
| Zadania | Realizacja |
| 4.1. | Opracowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, służbami medycznymi oraz zakładami pracy programu promocji zdrowych zachowań wśród młodzieży i osób dorosłych. | Dział Promocji Zdrowia SPZOZ w Rawie Maz. opracował harmonogram działań w zakresie promocji zdrowia na lata 2002-2007. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem następujących profilaktycznych programów zdrowotnych: profilaktyka gruźlicy , profilaktyka choroby alkoholowej wśród dzieci i młodzieży, profilaktyka zawału mięśnia sercowego, profilaktyka urazów i wypadków komunikacyjnych – przygotowanie merytoryczne i praktyczne młodzieży do działań przedmedycznych na miejscu zdarzenia. W 2002 r. realizowano następujące programy:. 1. Profilaktyka choroby alkoholowej wśród dzieci i młodzieży - zorganizowano spotkania z radą pedagogiczną (wykład + dyskusja) oraz uczniami nt.: Jak zapobiegać alkoholizmowi wśród uczniów ? w ramach kampanii „Alkohol kradnie wolność” w : Publicznym Gimnazjum w Cielądzu, Szkole Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Rawie Mazowieckiej, Gimnazjum w Białej Rawskiej. 2. Profilaktyka zawału mięśnia sercowego – w ramach programu CINDI. Przeprowadzono badania testami paskowymi: poziomu cholesterolu u 122 osób, poziomu cukru we krwi u 232 osób oraz ciśnienia RR u 162 osób. Każdorazowo, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, lekarz uczestniczący w Programie kierował do lekarzy poz. w celu wykonania szczegółowych badań i dalszego leczenia. Ponadto udzielał informacji i wyjaśnień osobom badanym na zadawane pytania. Testy paskowe uzyskano od firm farmaceutycznych w ramach sponsoringu. 3. Profilaktyka raka piersi - realizowany był „Program samobadania piersi ”, w trakcie którego nauczono samokontroli 85 kobiet. Program przeprowadzany był w Zespole Szkół Rolniczych oraz 1 Zakładzie pracy. Pozostałe programy są w trakcie opracowań, przewiduje się ich wdrożenie w latach przyszłych. W 2003 r. SPZOZ kontynuował profilaktykę raka piersi – „Program samobadania piersi”, w trakcie którego nauczono samokontroli ok.400 kobiet. Programem objęte były kobiety hospitalizowane na oddziale ginekologiczno-położniczym Szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej – we własnym zakresie. Profilaktyka chorób układu krążenia w ramach „Programu CINDI” Przeprowadzono badania testami paskowymi: poziomu cholesterolu u 60osób, poziomu cukru we krwi u 124osoby oraz ciśnienia RR u 193 osób. Każdorazowo, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, lekarz uczestniczący w Programie kierował do lekarzy poz. w celu wykonania szczegółowych badań i dalszego leczenia. Ponadto udzielał informacji i wyjaśnień osobom badanym na zadawane pytania. Testy paskowe uzyskano od firm farmaceutycznych w ramach sponsoringu. Powiatowa Stacja sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej realizowała programy: edukacyjny program profilaktyczny WZW typ A p.t. „Mamo masz wybór” realizowany w 4 przedszkolach, którym objęto 600 osób –dzieci i ich rodzice (środki własne PSSE), program profilaktyczny HIV i AIDS w ramach którego przeszkolono 400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 7 pracowników służb interwencyjnych, a także zorganizowano dla uczniów turniej wiedzy o AIDS i spektakl p.t. „ON, ONA, ONO” (środki PSSE + dotacja z Krajowego Centrum ds. AIDS), program profilaktyki raka piersi w szkołach „Różowa wstążeczka” – szkolenie koordynatorów programu w szkołach ponadgimnazjalnych (środki PSSE) program profilaktyki wady cewy nerwowej – objęto 419 uczniów szkół ponadgimnazjalnych ( środki PSEE + Instytut Matki i Dziecka w Warszawie), program profilaktyki stomatologicznej „Zdrowy uśmiech radosna przyszłość” objęto uczniów klas drugich szkół podstawowych (środki PSSE + sponsoring Colgate), program zdrowego żywienia adresowany do pracowników bazy żywieniowej oraz uczniów szkół podstawowych „Żyję zdrowo” . Zorganizowano konkurs w szkole podstawowej nr 4 pod hasłem „Zdrowy styl życia” –nagrody ufundowali sponsorzy, program proekologiczny adresowany do przedszkolaków i ich rodziców „Czyste powietrze wokół dzieci” –nagrody ufundowali sponsorzy, program „Stres pod kontrolą” adresowany do uczniów klas maturalnych –objęto nim 235 uczniów , akcje: „Światowy dzień bez tytoniu”, „Światowy dzień zdrowia”, „Owoce i warzywa”, „Żółty tydzień”, „Rzuć palenie razem z nami” – ulotki, artykuły prasowe, spoty reklamowe, audycje radiowe, pogadanki, konkursy, oraz telefoniczna poradnia pomocy palącym. W 2004 roku SPZOZ realizował programy: SPZOZ kontynuował profilaktykę raka piersi – „Program samobadania piersi”, w trakcie którego nauczono samokontroli ok.300 kobiet. Programem objęte były kobiety hospitalizowane na oddziale ginekologiczno-położniczym Szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej – we własnym zakresie. „Wczesne wykrywanie wad postawy u dzieci” finansowany przez Urząd Miasta Rawa Mazowiecka. Populacja objętą programem to dzieci klas 1 szkół podstawowych z terenu Miasta Rawa Mazowiecka. „Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego” finansowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Programem objęta była populacja osób w wieku powyżej 65rż, paląca papierosy, mająca kontakt z gruźlicą, bezdomni – zgłaszający się do pracowni RTG lub Poradni gruźlicy i Chorób Płuc SPZOZ w Rawie Maz. Program profilaktyczny HIV i AIDS realizowany przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epodemiologiczną w ramach którego przeszkolono 400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 7 pracowników służb interwencyjnych, a także zorganizowano dla uczniów turniej wiedzy o AIDS i spektakl p.t. „ON, ONA, ONO” (środki PSSE + dotacja z Krajowego Centrum ds. AIDS), |
| 4.2. | Wspieranie działań mających na celu pozyskanie nowoczesnego sprzętu medycznego (sponsoring) i poprawy bazy lokalowej placówek ochrony zdrowia. | 1.Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną dla SPZOZ w Rawie Maz. tj.: - laparoskop, - defibrylator, - aparat do analizy jonów, - aparat do KTG, - łóżko porodowe, - ssak elektryczny, - pompę infuzyjną. 2.SPZOZ otrzymał darowiznę z MZ w ramach Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia - karetkę „R” z pełnym wyposażeniem / w defibrylator i respirator/ 3.SPZOZ otrzymał darowiznę od Fundacji Orkiestry Świątecznej Pomocy -aparat do przesiewowych badań słuchu noworodków 1.SPZOZ otrzymał darowiznę z Ministerstwa Zdrowia w ramach Zagranicznych Programów w Ochronie Zdrowia:defibrylator z wyposażeniem oraz respirator z wyposażeniem 2.Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną (ze środków powiatu): respirator, autoklaw 18l., radiotelefon Motorola – wartość zakupu 101 517 zł. 3.SPZOZ zakupił w formie leasingu dwa ambulanse sanitarne – wartość 580 362 zł 4.Zakupiono na Oddział Noworodkowy aparat do badania poziomu bilirubiny – koszt 19 600 zł, z czego kwotę 8 000 zł przekazał Urząd Miasta Rawa Mazowiecka SPZOZ otrzymał dwukrotnie darowiznę od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: - pulsoksymetr na oddział noworodkowy, - pulsoksymetr, 3 pompy strzykawkowe i 1 inkubator na oddział dziecięcy. 1. W 2004 roku zakupiono ze środków własnych Powiatu sprzęt i aparaturę medyczną na łączną kwotę 499.828 zł Są to: - autoklaw, - aparat USG, - gasrtofiberoskop, - myjnia do endoskopów. Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna stanowią wkład własny Powiatu w aplikowaniu o środki UE. W 2004 roku został złożony wniosek na dofinansowanie projektu „Wymiana i uzupełnienie bazy sprzętowej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej” na łączną kwotę 2 mln zł. 2.SPZOZ otrzymał też darowizny rzeczowe o łącznej wartości ok. 70.000 zł w postaci: - kardiomonitora z przeznaczeniem na oddział dziecięcy od Fundacji Polsat, - gleukometru i inkubatora zamkniętego z przeznaczeniem na oddział dziecięcy do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 3.SPZOZ zakupił w formie leasingu 1 ambulans ratunkowy o wartości 325.000 zł. |
| 4.3. | Podjęcie działań w celu utworzenia Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej OJOM. | Z uwagi na bardzo wysoki koszt utworzenia OIOM , w zastępstwie podjęto działania na rzecz utworzenia sali resuscytacyjno-zabiegowej oraz sali obserwacyjnej w Szpitalu Św. Ducha – prace remontowo – adaptacyjne. Rozpoczęto też starania o pozyskanie środków finansowych na wyposażenie ww. sal w sprzęt i aparaturę medyczną. 1.W związku z zakwalifikowaniem SPZOZ do Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne zadanie „Utworzenie sali resuscytacyjno-zabiegowej i obserwacyjnej” nazwano: „Utworzenie Ewakuacyjnej Izby Przyjęć”, w skład której wchodzą te sale 2.Uzyskano środki finansowe z Ministerstwa Zdrowia na zakup sprzętu i aparatury medycznej na wyposażenie Ewakuacyjnej Izby Przyjęć w ramach Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne w wysokości 480 000 zł. Wydatkowanie tych środków przesunięte zostało do czerwca 2003 r. 3. Powiat przeznaczył kwotę 100 000 zł na rozpoczęcie prac remontowo-adaptacyjnych EIP. Całkowity koszt remontu i adaptacji pomieszczeń na potrzeby EIP wynosi 1 407 934 zł 4.Również otrzymano z Ministerstwa Zdrowia środki finansowe w wysokości 15 000 zł, za które zakupiono sprzęt łącznościowy: dwa komputery, dwie drukarki laserowe, 10 aparatów telefonicznych, 2 faksy-modem, 1 telefaks 1.W 2003 r. ramach ministerialnego Programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego i przyznanej dotacji w wysokości 480 000 zł. na wyposażenie Ewakuacyjnej Izby Przyjęć, SPZOZ zakupił sprzęt i aparaturę medyczną za kwotę 460.461,73 zł: 1) respirator transportowy z wyposażeniem – 12.951,01zł 2) dwa monitory funkcji życiowych - 67.944,24zł defibrylator – 40.966,38zł, respirator – 53.485,00zł, aparat RTG jezdny – 135.000,00zł, stół operacyjny uniwersalny - 28.621,30zł analizator - 28.505,30zł, lampa sufitowa z zasilaczem – 17.226,60zł, dwa kardiomonitory funkcji życiowych – 75.762,00zł. 2.SPZOZ zakupił ze środków własnych 3 pompy infuzyjne za kwotę 14.274zł. 3.Zawarto umowę pomiędzy SPZOZ a Powiatem Rawskim o udzielenie dotacji celowej na uruchomienie EIP na kwotę 272.000,00zł. Z tej kwoty SPZOZ wydał 36.600,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowo-technicznej EIP. Ponadto przeprowadził trzy postępowania przetargowe celem wyłonienia wykonawcy robót remontowo-adaptacyjnych na potrzeby EIP, które nie przyniosły rozstrzygnięcia. W 2004 roku zawarto umowę pomiędzy SPZOZ a Powiatem Rawskim o udzielenie dotacji celowej na uruchomienie EIP na kwotę 390.353 zł. SPZOZ wydał tę kwotę na wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń Szpitala Św. Ducha na potrzeby EIP - zrealizowano I etap prac. |
| 4.4 | Podjęcie działań na rzecz restrukturyzacji zadłużenia SPZOZ dopisane uchwałą nr XIV/87/2003 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 28. 11. 2003 r. | Rada Powiatu Rawskiego podjęła uchwałę nr X/74/2003 w dniu 29 sierpnia 2003 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ za 2002 roku, w której wskazano, że strata w wysokości 219.000,00zł zostanie pokryta ze środków powiatu rawskiego-rezerwy ogólnej , zaś strata w wysokości 3.459.626,74zł zostanie pokryta ze środków finansowych uzyskanych z restrukturyzacji długu. W celu restrukturyzacji zadłużenia podjęto działania mające na celu pozyskanie firm, instytucji finansowych do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji. Przeprowadzono 1 postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na „Przygotowanie koncepcji restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej po przeprowadzeniu analizy w zakresie finansowym, majątkowym, personalnym i prawnym za lata 2001-2002 i rok bieżący”. Postępowanie unieważniono z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Następnie podjęto współpracę z dwiema firmami w celu sporządzenia analiz i opracowania koncepcji restrukturyzacji – ogółem wydano ze środków własnych powiatu kwotę 35.000,00 zł. W 2004 roku podjęto działania na rzecz przygotowania przez SPZOZ programu restrukturyzacji zadłużenia w oparciu o projekt ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zmianie niektórych ustaw. |
| 5. | Poprawa warunków mieszkaniowych ludności. | Wykonawca - Wydział Architektury i Budownictwa - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
|  |  | Partnerzy - samorządy lokalne |
| Zadania | Realizacja |
| 5.1. | Identyfikacja wraz z samorządami lokalnymi obszarów występowania największych problemów mieszkaniowych. | Największe problemy w tej dziedzinie obserwuje się na terenach największych skupisk ludności, tj. obydwu miastach powiatu W celu choćby częściowego rozwiązania problemów mieszkaniowych dla rodzin o niskich dochodach zdecydowano o adaptacji budynku biurowego dawnej przetwórni owocowo – warzywnej dla potrzeb mieszkań socjalnych. Ponadto na bieżąco zainteresowani są informowani o prawnych i technicznych możliwościach adaptacji poddaszy w budynkach mieszkalnych oraz innych obiektów dla celów mieszkalnych. Służą temu również zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zezwalające na możliwość adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne, również na terenach o innym przeznaczeniu. W roku 2003 w zakresie budownictwa mieszkaniowego wydano 97 pozwoleń na budowę nowych budynków, 37 pozwoleń na rozbudowę, bądź nadbudowę istniejących budynków mieszkalnych oraz 7 na przebudowę bądź adaptację budynków mieszkalnych i innych obiektów niemieszkalnych na cele mieszkalne. W roku 2004 w zakresie budownictwa mieszkaniowego wydano 113 pozwoleń na budowę nowych budynków, 53 pozwolenia na rozbudowę, bądź nadbudowę istniejących budynków mieszkalnych oraz 11 na przebudowę bądź adaptację budynków mieszkalnych i innych obiektów niemieszkalnych na cele mieszkalne. |
| 5.2. | Pomoc w opracowaniu kompleksowych programów zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w największych skupiskach ludności w powiecie, tj. Rawie Mazowieckiej i Białej Rawskiej. | Do chwili obecnej zadania 5.2. i 5.3. realizowane były skutecznie przez samorządy gminne, które nie sugerowały potrzeby włączenia się powiatu w te działania W roku 2002 podobnie jak w poprzednim samorządy nie sugerowały potrzeby włączenia się powiatu w działania służące zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych ludności miast powiatu. |
| 5.3. | Upowszechnienie wiedzy o różnych formach zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (np. TBS itp.). | Patrz powyżej |
| 5.4. | Analiza celowości utworzenia fundacji wspierającej działanie SPZOZ. | Przeprowadzono wstępną analizę, po której wstrzymano dalsze działania na rzecz utworzenia fundacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia o przyszłej formie organizacyjno - prawnej SPZOZ Rok 2002 i 2003 bez zmian. Rok 2004 bez zmian |
| 6. | Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego. | Wykonawca - Wydział Spraw Obywatelskich - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej |
|  |  | Partnerzy - jednostki bezpieczeństwa publicznego - placówki służby zdrowia - Komenda Wojewódzka Policji - Komenda Główna Straży Pożarnej |
| Zadania | Realizacja |
| 6.1. | Opracowanie i wdrożenie programu poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu rawskiego „Bezpieczny Powiat”. | Program został opracowany we wrześniu 2000 roku i przyjęty Uchwałą Nr XII/101/2000 na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 4 października 2000 roku. W ogłoszonym konkursie przez Marszałka Województwa Łódzkiego na opracowanie najlepszego programu bezpieczeństwa, powiat zajął 3 miejsce, przyznana została nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych uczestników sprawuje Zespół powołany przez Starostę Zarządzeniem Nr 5 z dnia 30 marca 2000 roku pod przewodnictwem Wicestarosty. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele poszczególnych jednostek biorących udział w realizacji programu. Sprawozdanie z realizacji programu stanowi odrębny materiał. patrz informacja powyżej – sprawozdanie z realizacji programu za lata 2001 – 2002 stanowi odrębny materiał Sprawozdanie z realizacji programu „Bezpieczny Powiat” za rok 2003 stanowi odrębny materiał przedstawiany Radzie Powiatu. Sprawozdanie z realizacji programu „Bezpieczny Powiat” za rok 2004 stanowi odrębny materiał przedstawiany Radzie Powiatu. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przyjęła sprawozdanie końcowe z czteroletniego okresu (2001 - 2004) realizacji programu pn. „Bezpieczny Powiat Rawski”. Na posiedzeniu w październiku 2004 r. Komisja wniosła o opracowanie „Powiatowego programu walki z narkotykami i patologią społeczną”. Kadencja Komisji zakończyła się w styczniu 2005r. „Powiatowy program zwalczania zjawisk narkomanii i patologii społecznych" został wstępnie opracowany i aktualnie jest na etapie końcowych uzgodnień. Program ten stanie się częścią składową powiatowego programu zapobiegania przestępczości, do opracowania którego jest zobowiązania Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. W maju 2005 r. ustalony został skład Komisji na drugą 3-letnią kadencję. Do podstawowych zadań Komisji należy m.in. przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. |
| 6.2. | Opracowanie i wdrożenie powiatowego programu zintegrowanego ratownictwa medycznego. | 1.Uchwałą Zarządu Powiatu Rawskiego Nr 118/2001 z dnia 8.11.2001r. powołano zespół roboczy, w skład którego wchodzą przedstawiciele : SPZOZ, organu założycielskiego, PKP, PKSP. 2.Zadaniem zespołu jest opracowanie programu „Zintegrowane ratownictwo medyczne”. 3.Podjęto wstępne działania na rzecz utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rawie Mazowieckiej. Uchwałą Nr VI/ 56/ 2003 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dn. 14.03.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego wspólnie z Powiatem Tomaszowskim. Opracowano projekt porozumienia i przesłano Powiatowi Tomaszowskiemu do zaopiniowania. Ze względu na niespójność prawa oraz fakt, iż Powiat Tomaszowski wystąpił do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o utworzeniu samodzielnie takiego Centrum w 2004 r. uchwała ta została uchylona. Będą kontynuowane działania w celu utworzenia takiego centrum samodzielnie przez Powiat Rawski. W 2004 roku złożono wniosek do wojewody łódzkiego o rozszerzenie Planu rozmieszczenia centrów powiadamiania ratunkowego dla województwa łódzkiego będącego składowa Wojewódzkiego Planu Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych na rok 2005, o ujecie w Planie CPR z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, obejmującego swym zasięgiem działania Powiat Rawski. Opracowano Powiatowy Plan Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych dla Powiatu Rawskiego na 2005 rok, w którym ujęto dwie nowe podstacje zespołów wyjazdowych typu „W”: w Głuchowie i w Czerniewicach. Podjęto również działania mające na celu uruchomienie podstacji w Białej Rawskiej ( planowanej w 2003 roku) polegające na wydzieleniu pomieszczeń w budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Białej Rawskiej oraz remoncie i adaptacji tych pomieszczeń. Koszty zostały pokryte ze środków własnych SPZOZ przy współudziale Miasta Biała rawska – pomoc rzeczowa na kwotę 50.000 zł – zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia robót. |
| 6.3. | Współdziałanie z Wojewódzką Komendą Policji i samorządami gminnymi w zakresie rozbudowy Komendy Powiatowej Policji. | Realizacja zadania przedstawia się następująco: 1/ Rada Powiatu Rawskiego w dniu 28 kwietnia 2000 r. podjęła Uchwał Nr XVII/82/2000 upoważniającą Zarząd Powiatu do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi. 2/ W dniu 19 maja 2000 roku podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu w Rawie Mazowieckiej a Komendą Wojewódzką Policji określające udział finansowy stron w rozbudowie i modernizacji Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej a mianowicie: -30% samorząd powiatowy i samorządy miast + koszty dokumentacji technicznej, -70% Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi + koszty wykonania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej. 3/ W dniu 29.12.2000 r. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przekazała do KP Policji w Rawie Mazowieckiej opracowaną koncepcję modernizacji i rozbudowy istniejącej Komendy w celu realizacji zgodnie z porozumieniem. 4/ Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 11 stycznia 2001 roku wniesiono poprawki do przestawionej przez WKP w Łodzi koncepcji rozbudowy i modernizacji Komendy zmierzające do zmniejszenia kosztów. Podjęte wnioski zostały przekazane do KWP w Łodzi. 5/ KWP w Łodzi pismem z dnia 28.02.2001r. poinformowała Starostę o uwzględnieniu przekazanych wniosków dotyczących rozbudowy i modernizacji Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. 6/ KWP w Łodzi pismem z dnia 09.07.2001 r. poinformowała Starostę, że na wykonanie projektu technicznego rozbudowy KPP w Rawie Mazowieckiej w drodze przetargu wybrano ofertę Firmy PHU PROTART w Łodzi ul. Gdańska 91/93 na kwotę 51.077,13 zł. Ustalono termin realizacji – 4 m-ce od dnia podpisania umowy. Umowę podpisano 25.06.2001 r. 7/ Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi pismem znak:KP-XI-0168/59/01 z dnia 20 listopada br. poinformowała Starostę o wykonaniu projektu technicznego rozbudowy Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej i przedstawiła fakturę na kwotę 51.077,13 zł. W dniu 21.12.2001 r. przekazano kwotę 51.077 zł na konto Komendy Powiatowej w Rawie Mazowieckiej celem przekazania tej kwoty do KWP w Łodzi. 8/ Pismem z dnia 17.12.2001 r. KWP w Łodzi poinformowała o uruchomieniu na przełomie m-ca stycznia-lutego 2002 roku procedury przetargowej na wykonawstwo robót, prosząc jednocześnie o delegowanie przedstawiciela Starostwa do współdziałania z Komisją Przetargową . W dniu 16 stycznia 2002 roku na Zarządzie Powiatu ustalono, że w Komisji Przetargowej dotyczącej rozbudowy KPP Policji w Rawie Mazowieckiej. Starostwo reprezentować będzie Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, o czym poinformowano KWP w Łodzi pismem z dnia 21.01.2002 r. W 2002 r. przekazano 150 000 zł na roboty ziemne (wykonano fundamenty). Nastąpiło rozpoczęcie budowy Od początku budowy do końca 2003 roku na rozbudowę poniesiono nakłady w wysokości 1.370.000 zł., w tym udział finansowy Starostwa wyniósł 427.857 zł (73.780 zł. wartość działki przekazanej w 2000r., 51.077 zł za wykonanie dokumentacji w 2001r., 150.000 zł przekazano na roboty ziemne w 2002 r. i 153.000 zł na budowę w 2003 r.). W ramach poniesionych nakładów na finansowych na rozbudowę Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej do końca 2003 r. wybudowano i wykończono 3 kondygnacyjne skrzydło budynku oraz wybudowano w stanie surowym budynek aresztu. Zakończenie budowy przewidziane jest w IV kwartale 2004 roku. W roku 2004 Starostwo przekazało na zakończenie rozbudowy i modernizacji Komendy Policji w Rawie Mazowieckiej kwotę 400 tys. zł. W ramach prowadzonych robót wykończono budynek aresztu oraz zakończono modernizację i remont starego skrzydła budynku Komendy przystosowując kondygnację i pomieszczenia do komunikacji z nowym skrzydłem budynku. Oddanie budynku Komendy Policji w Rawie Mazowieckiej do użytku nastąpiło w grudniu 2004 r. Ogólny koszt budowy wyniósł 4.249.900 zł w tym: 3.408.500 zł środki z budżetu, 132.300 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i wkład finansowy Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 754.100 zł plus wartość działki przekazanej 73.780 zł. Wkład finansowy Starostwa łącznie z wartością działki wynosi 827.857 zł i stanowi 19,5 % ogólnych kosztów budowy budynku Komendy Policji w Rawie Mazowieckiej. |
| 6.4 | Ukończenie budowy strażnicy i pomoc w wyposażeniu jej w sprzęt ratowniczy. | Budowa strażnicy została zakończona w 2001 r. w dniu 2 września dokonano otwarcia. Koszt budowy wyniósł 3,5 mln. zł, w 2001 r. na dokończenie budowy wydano 500 tys. zł. Ponadto wybudowano, systemem gospodarczym, budynek magazynowo - gospodarczy o pow.130 m² z przeznaczeniem na sprzęt itp. Komenda PSP zwróciła się pismem z dnia 20.06.2001 r. o udzielenie pomocy finansowej przy zakupie samochodu gaśniczego o wartości 400 tys. zł. oferowanego przez KW PSP w Łodzi pod warunkiem partycypacji w wysokości 50% jego wartości. Starostwo pismem dnia 29.06.2001 r. poinformowało KP PSP w Rawie Mazowieckiej i KW PSP w Łodzi, że udzielili pomocy na jego zakup. Pieniądze na zakup samochodu bojowego w kwocie 117.539 zł przekazano na konto PSP w Rawie Mazowieckiej w dniu 01.10.2001 r. Samochód bojowy KP PSP otrzymała w grudniu 2001 r. Na wniosek Starostwa z dnia 23.05.2002 r. skierowany do WFOŚ w Łodzi Komenda Powiatowa PSP otrzymała dotację w kwocie 13 000 zł. na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej – zakupiono sprzęt za 27 373, 55 zł W 2003 r. KP PSP w Rawie mazowieckiej skierowała wniosek do WFOŚ w Łodzi i otrzymała dotację w kwocie 20.000 zł na zakup samochodu specjalnego do zadań kontrolno rozpoznawczych oraz uposażenie osobiste w postaci hełmów i ubrań specjalistycznych – zakupiono samochód i sprzęt za 76.000 zł. Na zakup samochodu i sprzętu PSP otrzymała pomoc finansową w kwocie; 20.000 zł. od Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 15.000 zł. od Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej. Zadanie zostało zrealizowane. |

| CEL STRATEGICZNY VII DOSTOSOWYWANIE METOD ZARZĄDZANIA POWIATEM I PROCESÓW W NIM ZACHODZĄCYCH DO GOSPODAROWANIA W WARUNKACH CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ |
| --- |
| 1. | Promocja wśród społeczeństwa idei członkostwa Polski w Unii Europejskiej. | Wykonawca - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu |
|  |  | Partnerzy - samorządy lokalne - szkoły |
| Zadania | Realizacja |
| 1.1. | Opracowanie wraz z placówkami oświatowymi i samorządami lokalnymi w gminach kompleksowego programu szerzenia wiedzy o Unii Europejskiej. | Wydział Oświaty, Kultury i Sportu przekazał do szkół ponadpodstawowych program „Leonardo da Vinci” celem opracowania projektu, który pozwoli wykorzystać środki Unijne na dokształcenie nauczycieli i praktyki zawodowe uczniów. W zespole Szkół Rolniczych w Rawie Mazowieckiej i Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Białej Rawskiej od trzech lat działają Szkolne Kluby Europejskie. W Liceum Ogólnokształcącym im Marii Skłodowskie – Curie w Rawie Mazowieckiej Klub Europejski powstał w lutym 2002 r. Nawiązana została współpraca z Unią Europejskich Federalistów w zakresie szkoleń i seminariów dla nauczycieli. Na wniosek Wydziału Centrum Edukacji Obywatelskiej przyznało bezpłatne szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu Powiatu Rawskiego, które odbyło się w dniu 18.04.2003 r. W rejestrze placówek niepublicznych prowadzonych przez powiat rawski zarejestrowano stowarzyszenie „Europa”, które złożyło wniosek o pozyskanie środków unijnych na działalność edukacyjną. W marcu 2005 r. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej zostali laureatami konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej |
| 1.2. | Wspieranie i ułatwianie kontaktów młodzieży szkolnej z młodzieżą z zagranicy. | Kontakty w roku 2000 ZSR z młodzieżą niemiecką poprzez Fundację „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży’. Kontynuacja tych kontaktów w latach kolejnych. W roku 2002 zostali przyjęci w Zespole Szkół Rolniczych w Rawie Mazowieckiej dwaj praktykanci z Niemiec. W roku 2002 został przyjęty w Zespole Szkół Rolniczych w Rawie Mazowieckiej praktykant z Niemiec. W roku szkolnym 2002/2003 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej pracowały wolontariuszki z Niemiec a w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej trzech wolontariuszy z Peru, Węgier i Niemiec. W maju 2003 roku grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej przebywała z wizytą w Augsburgu. Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej nawiązał kontakt ze szkołą w Niemczech w Powiecie Bitterfeld, która kształci młodzież w podobnych zawodach. W czerwcu 2003 r. grupa młodzieży tej szkoły wyjechała do Niemiec. W miesiącu lipcu grupa młodzieży niemieckiej przebywała z wizytą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. W 2004 r. Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej gościł młodzież niemiecką u siebie. Wymiana młodzieży miała charakter edukacyjno – kulturalny. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie mazowieckiej także kontynuował współpracę z podobną placówką w Niemczech w Augsburgu w zakresie wymiany sportowo –kulturalnej. Co roku młodzież szkolna wyjeżdża do Niemiec, aby lepiej poznać tamtejszą kulturę, obyczaje, młodzież niemiecką. W 2004 r. 20 uczniów tej szkoły wyjechało na dwunastodniową wycieczkę do Niemiec. Uczniowie starali się poznać ten kraj, odwiedzali szkoły, zakłady pracy, gospodarstwa rolne. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych gościł w 2004 r. także młodzież niemiecką. Rawę odwiedziło 39 uczniów niemieckich. |
| 2 | Podniesienie wiedzy pracowników administracji powiatowej i pracowników samorządowych na temat procesu integracji. | Wykonawca - Wydział Organizacyjny |
|  |  | Partnerzy - samorządy lokalne |
| Zadania | Realizacja |
| 2.1. | Umożliwienie pracownikom udziału w szkoleniach na temat UE. | 1. Anna Ostalska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska - konferencja pt. „Ochrona Środowiska a Integracja Europejska - 5-7 marzec 2001r. 2. Anna Ostalska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska oraz Małgorzata Killman – Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych – szkolenie pt. „Rozwój zasobów ludzkich. Wzmocnienie administracji terytorialnej w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej” 5-9 marzec 2001 r. 3. Jolanta Chylak – Kierownik Biura Promocji – Konferencja pt. „Fundusze strukturalne Unii Europejskiej oraz przygotowanie do nich w Polsce” – 5 marzec 2001 r. 4. Anna Ostalska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska oraz Jolanta Chylak – Kierownik Biura Promocji – warsztaty pt. „Zarządzanie projektami zgodnie z regułami Phare i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej” – 22 maja 2001 r. 5. Grażyna Machnicka – Kierownik Oddziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Kurs pt. „Systemy katastralne i planowanie regionalne w krajach Unii Europejskiej” – 21-23 maja 2001 r. 6. Stafan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji - Kurs pt. „Systemy katastralne i planowanie regionalne w krajach Unii Europejskiej – 9-11 lipca 2001 r. 7. Anna Ostalska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska oraz Małgorzata Killman – Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych – Szkolenie pt. „Rozwój zasobów ludzkich. Wzmocnienie administracji regionalnej w perspektywie członkostwa w UE” – 10-14 września 2001 r. 8. Józef Matysiak – Starosta Rawski, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu oraz Jolanta Chylak – Kierownik Biura Promocji – seminarium pt.: „Rola administracji szczebla subregionalnego w implementacji polityk wspólnotowych – przykład Austrii – 7-13 październik 2001 r. 9. Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – seminarium pt. „Zarządzanie i organizacja oświaty w Niemczech, Szwajcarii i Austrii” – 10- 18 listopada 2001 r. 10. Anna Ostalska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska oraz Małgorzata Killman – Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych – wizyta studyjna we Francji polskich urzędników administracji terytorialnej – 8-17 grudnia 2001 r. 11. Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu oraz Jolanta Chylak – Kierownik Biura Promocji – cykl seminariów szkoleniowych w zakresie integracji europejskiej – od 5,października 2000 r. do 22 marca 2001 r. 2002 1/ M. Killman i A. Ostalska – sesja szkoleniowa „Rozwój zasobów ludzkich – wzmocnienie administracji w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej – 21-23.01.2002 2/ M. Dym – szkolenie pt. Koncepcje integracji z Unia Europejską –Eurointegracja – 4-6.04.2002 3/ M. Killman i A. Ostalska – sesja szkoleniowa „Rozwój zasobów ludzkich – wzmocnienie administracji w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej – 8-10.04.2002 4/ A. Ostalska - seminarium „Technika w ochronie środowiska. Polsko-szweckie spotkanie samorządowe – 23-24.05.2002 5/ J. Matysiak, M. Dobek, J. Majchrzak, M. Dym – Kurs „Kultura i edukacja w XXI w. w Europie Środkowej” – 13-15.06.2002 6/ M. Killman, A. Ostalska, E. Kosela – szkolenie „Realizacja projektów infrastrukturalnych w gminach wiejskich” – 17-19.06.2002 r. 7/ J. Chylak – Konferencja nt. Programu Leonardo da Vinci – 04.06.2002 8/ A. Ostalska, E. Kosela – szkolenie z procedur działania Programu Operacyjnego SAPARD – 21.06.2002 9/ M. Killman – szkolenie „Realizacja projektów infrastrukturalnych w gminach wiejskich” – 17-19.09.2002 10/ M. Dobek, M. Dym – seminarium „Zagadnienia ekologiczne w systemie pracy szkolnej i pozaszkolnej Niemiec” - 5-12.10.2002 11/ A. Ostalska – szkolenie „Wykorzystanie środków UE w obszarze ochrony środowiska” – 12.12.2002 2003 1/ S. Stefaniak – szkolenie „zamówienia publiczne w Unii Europejskiej” – 2/ M. Krzyczkowski, J. Matysiak, T. Cieciorek, P.Irla, A. Ostalska – cykl szkoleń szkolenie „Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich” – od lutego.2003 3/ M. Killman, P. Irla – sesja naukowo-dydaktyczna „Samorząd Terytorialny u progu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej” – 4-6.04.2003 4/ A. Ostalska, I. Michalak – szkolenie „Prawo Unii Europejskiej i Polski w zakresie ochrony środowiska” – 16.06.2003 5/ A. Ostalska, I. Michalak – szkolenie „Zezwolenia zintegrowane w świetle dyrektywy PPC” – 29-30. 05.2003 6/ P.Irla – konferencja „Efekty i doświadczenia z wdrażania programu SAPARD” – 5-06.06.2003 7/ M. Dym, S. Stefaniak - konferencja „Integracja Europejska a polski rynek zamówień publicznych” 2004 1/ P.Irla, J. Chylak – konferencja “Wojewódzkie Forum Promocji – Marketing regionów” – 26.01.2004 2/ S. Stefaniak – Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych” – 17.02.2004 3/ H. Jagła – szkolenie „ECM-Europejskie Standardy zarządzania Kulturą” – 26-28.02.2004 4/ J. Chylak – seminarium dot. skorzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 04.03.2004 5/ E. Tałabińska – seminarium dot. dostosowania przepisów z zakresu Oddziału Komunikacji do wymagań UE – 10-13.03.2004 6/ S. Goryczka – sesja naukowo – techniczna „Wykonawstwo geodezyjne w roku wejścia Polski do UE” – 20-23.03.2004 7/ S. Stefaniak, M. Pakuła, P. Irla – konferencja dot. współfinansowania inwestycji realizowanych ze środków UE – 22.06.2004 8/ J. Chylak – spotkanie informacyjne dot. pozyskania środków z funduszy unijnych – 23.09.2004 |
| 2.2. | Organizowanie okresowych spotkań i seminariów nt. postępu prac i zaawansowania procesu integracyjnego. | Procesy integracyjne w analizowanym okresie nie następowały na tyle szybko, by celowym było organizowanie tego typu szkoleń W 2002 r. pracownicy administracji powiatowej mogli zdobywać wiedzę nt. postępu prac i zaawansowania procesu integracyjnego na szkoleniach i seminariach organizowanych przez wyspecjalizowane organizacje i instytucje. W 2003 r. podobnie jak w latach poprzednich wiedzę nt. postępu prac i zaawansowania procesu integracyjnego na szkoleniach i seminariach organizowanych przez wyspecjalizowane organizacje i instytucje. W 2004 r. podobnie jak w latach poprzednich wiedzę nt. postępu prac i zaawansowania procesu integracyjnego na szkoleniach i seminariach organizowanych przez wyspecjalizowane organizacje i instytucje, np.: „ECM-Europejskie Standardy zarządzania Kulturą”, „Zasady korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”, „Wykonawstwo geodezyjne w roku wejścia Polski do UE”, „Współfinansowanie inwestycji realizowanych ze środków UE”, „Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych”, itp. |
| 3. | Pozyskiwanie środków przedakcesyjnych na rozwój Powiatu. | Wykonawca - Wydział Organizacyjny0 |
|  |  | Partnerzy - samorządy lokalne |
| Zadania | Realizacja |
| 3.1. | Powołanie w ramach starostwa zespołu ds. monitorowania dostępnych środków pomocowych, warunków ich pozyskiwania oraz wypełniania wniosków aplikacyjnych na zadania własne powiatu. | Zarządzeniem nr 7/2001 Starosty Rawskiego z dnia 5 maja 2001 r. powołano zespól ds. monitorownia środków pomocowych. W 2001 r. odbyto dwa posiedzenia zespołu omawiając i przekazując potencjalnie zainteresowanym organizacjom pozarządowym informacje na temat Programu Małych Projektów „ACCESS” i „Leonardo da Vinci” Zadanie zrealizowano w 2001 r. Zarządzeniem nr 7/2001 Starosty Rawskiego z dnia 5 maja 2001 r. powołano ww. zespół. Obowiązkowe śledzenie informacji zamieszczane w mediach, na stronach internetowych, udział w konferencjach i szkoleniach dot. środków pomocowych. W 2003 r. zadanie było realizowane głównie przez nowopowstały wydział Rozwoju Promocji i Informacji. Ponadto każdy z wydziałów, odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań, ma obowiązek śledzenia publikacji ukazujących się w mediach i stronach internetowych, W dniu 24 lutego 2004 r. Zarządzeniem Nr 6/ 2004 Starosty Rawskiego powołano zespół ds. monitorowania środków, w którym określono szczegółowo jego zadania i skład osobowy. Jednocześnie straciło moc Zarządzenie nr 7/ 2001z dnia 5 maja 2001 r. w tej samej sprawie |
| 3.2 | Ułatwianie samorządom lokalnym w gminach pozyskania wiedzy nt. środków pomocowych i pomoc w opracowywaniu wniosków aplikacyjnych. | Samorządom gminnym przekazywane są stale wszystkie dostępne nam publikacje i materiały dotyczące programów pomocowych. W 2002 r. powstały w Urzędach Gmin Punkty Informacji Europejskiej, zatrudniające pracowników posiadających pełną wiedzę nt. wszelkiej problematyki związanej z UE 2003 r. przekazywanie informacji docierających do Starostwa samorządom lokalnym w gminach 2004 r. przekazywanie informacji docierających do Starostwa samorządom lokalnym w gminach |
| W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej realizacja tego działania jest nieaktualna. W Starostwie Powiatowym utworzono Wydział Rozwoju Promocji i Informacji, który zajmuje się pozyskiwaniem środków z UE. |
| 4. | Realizacja zadań określonych w celach strategicznych I-VI mających na celu podniesienie poziomu rozwoju gospodarczego powiatu i jego pozycji konkurencyjnej. | Wykonawca - wszystkie podmioty realizujące strategię |
| Zadanie | Realizacja |
| 4.1. | Wdrażanie systemu monitoringu strategii i jej aktualizacji w zależności od zmieniających się warunków gospodarowania, wynikających z przystąpienia Polski do UE (np. wprowadzenie do zapisów strategii zadań, na realizację których można uzyskać środki pomocowe z UE). |  |

##### Monitoring

- Układ danych obejmujący wskaźniki wykorzystywane przez WUS i inne służby statystyczne do oceny stanu rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek terytorialnych (województw, powiatów, miast i gmin) oraz ich pozycji konkurencyjnej, obejmujący następujące dane:

* w zakresie infrastruktury gospodarczej

długość dróg powiatowych i lokalnych o twardej nawierzchni, w km na 100 km2 tzw. geograficzny wskaźnik gęstości (powierzchnia Powiatu Rawskiego wynosi 646 km2) 1999/2000 - 68,3 2001 - 70,6 2002 - 61,8 2003 - 64,2 2004 - 74,6 Na ogólną liczbę składają się: - drogi powiatowe: 1999/ 2000 2001 2002 2003 2004 - zamiejskie - 275 km (42,6) 279 km (43,2)1 259 km (40,1)4 261 km (40,4)5 270 km (41,8)6 - miejskie (ulice) - 32 km (4,9) 34 km (5,3)2 32 km (4,9) 32 km (4,9) 32 km (4,9) - drogi gminne: - zamiejskie - 122 km (18,9) 131 km (20,3)3 96 km (14,9)4 109 km (16,9) 165 km (25,5) - miejskie (ulice) - 12 km (1,9) 12 km (1,9) 12 km (1,9) 13 km (2,0) 15 km (2,3) Razem 441 km (68,3) 456 km (70,6) 399 km (61,8) 415 km (64,2) 482 km (74,6) 1), 3) - zwiększenie jest wynikiem inwestycji wykonanych na drogach powiatowych i gminnych w 2001 r. 2) -zwiększenie powstało na skutek korekty długości ulic powiatowych w Rawie Mazowieckiej 4) - zmniejszenie w porównaniu do 2001 r., pomimo inwestycji na drogach, powstało na skutek zmiany definicji drogi twardej 5) - zwiększenie spowodowane było wykonaniem inwestycji na drogach powiatowych 6) – zwiększenie spowodowane inwestycjami z dofinansowaniem programu SAPARD, zarówno na drogach powiatowych i gminnych (na gminnych również w 2003 r.)

liczba abonentów telefonii przewodowej na 1000 mieszkańców 1999 – 175,5 2000 – 199,0 2001-225,2 2002 – brak danych 2003 – brak danych 2004 – brak danych

liczba sklepów na 1000 mieszkańców 1998 – 11,5 2000 – 10,9 2001 – 12,2 2002 – brak danych 2003 – brak danych 2004 - brak danych

liczba udzielonych noclegów na 1 miejsce w hotelach, motelach i pensjonatach 2000 – 135,6 2001 – 150 2002 – 32,5 2003 – brak danych 2004 – brak danych W wyniku polepszenia się bazy oraz szerszej oferty wypoczynkowej zwiększyła się liczba osób korzystających z noclegów przy niezmiennej liczbie łóżek hotelowych. w roku 2001, natomiast drastyczne zmniejszenie się tej liczby w 2002 r. spowodowane jest brakiem danych z Motelu „Mazowiecki” W roku 2003 Hotel „Tatar” zmienił właściciela i przeznaczenie, natomiast Motel „Mazowiecki” nie podaje danych.

* w zakresie infrastruktury społecznej

udział ludności w wieku przed i poprodukcyjnym w ludności w wieku produkcyjnym 1999 – ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła - 45,39% ludności w wieku produkcyjnym - ludność w wieku poprodukcyjnym stanowiła – 24,16% ludności w wieku produkcyjnym 2000 - ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła – 43,43% ludności w wieku produkcyjnym - ludność w wieku poprodukcyjnym stanowiła- 26,05% ludności w wieku produkcyjnym 2001 - ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła – 41,63% ludności w wieku produkcyjnym - ludność w wieku poprodukcyjnym stanowiła – 25,93% ludności w wieku produkcyjnym Patrz załącznik nr 1 2002 - ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła – 41,8 % ludności w wieku produkcyjnym - ludność w wieku poprodukcyjnym stanowiła – 26,6 % ludności w wieku produkcyjnym szczegóły patrz załącznik nr 1 2003 - wiek przedprodukcyjny – 11 663 osoby - wiek produkcyjny – 30309 osób - wiek poprodukcyjny – 7853 osoby - ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła – 38,5 % ludności w wieku produkcyjnym - ludność w wieku poprodukcyjnym stanowiła – 25,9 % ludności w wieku produkcyjnym 2004 r – wiek przedprodukcyjny – 11 365 osób - wiek produkcyjny – 30448 osób - wiek poprodukcyjny – 7864 osoby - ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła – 37,3 % ludności w wieku produkcyjnym - ludność w wieku poprodukcyjnym stanowiła – 25,8 % ludności w wieku produkcyjnym

liczba ludności przypadająca na 1 lekarza 1999- 1644 2000 – 1593 2001 – 1443 2002 – 1562 2003 – 1461 2004 –brak danych Liczba ludności na 1 pełny etat lekarza w lecznictwie otwartym z każdym rokiem zmniejsza się, co jest wynikiem zwiększenia zatrudnienia lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej. Zgodnie z rozporządzeniem Znacznie, bo prawie o połowę mniejsza niż wynikająca z rozporządzenia, liczba mieszkańców przypadająca na jeden etat lekarza poz oznacza lepszą dostępność do lekarzy poz. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.10.2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 121, poz. 1315) na jednego lekarza rodzinnego lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej powinno przypadać od 2,5 tys. do 3,0 tys. mieszkańców (+/- 10%). Znacznie, bo prawie o połowę mniejsza niż wynikająca z rozporządzenia, liczba mieszkańców przypadająca na jeden etat lekarza poz w powiecie rawskim oznacza lepszą dostępność lekarzy poz Zgodnie z załącznikiem do rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16. 06.2003 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 1087) na jednego lekarza rodzinnego lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej powinno przypadać ok. 2,5 tys. mieszkańców (+/- 10%). Znacznie, bo prawie o połowę mniejsza niż wynikająca z rozporządzenia, liczba mieszkańców przypadająca na jeden etat lekarza poz w powiecie rawskim oznacza lepszą dostępność do lekarzy poz.

liczba ludności przypadająca na 1 obiekt lecznictwa otwartego 1999 – 4315 2000 – 4287 2001 -4268 2002 – 4295 2003- 4261 2004 – brak danych Liczba obiektów lecznictwa otwartego, na przełomie lat 1999-2001 nie uległa zmianie, a niższy wskaźnik wynika ze zmniejszenia się liczby mieszkańców powiatu, na skutek ujemnego przyrostu naturalnego oraz migracji Liczba obiektów lecznictwa otwartego, na przełomie lat 2001-2003 nie uległa zmianie a liczba ludności przypadająca na jeden obiekt lecznictwa otwartego ulega nieznacznym wahaniom

liczba uczniów przypadająca na 1 nauczyciela 2000 – 13,9 2001 – 12,13 2002 - 12,78 2003- 13,19 2004 – brak danych Powodem zmniejszenia się liczby uczniów w 2001 r jest brak naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2001/2002 wynikający z wdrożenia reformy systemu edukacji natomiast w 2002 r. w wyniku przygotowania bogatej oferty edukacyjnej liczba uczniów wzrosła. W roku 2003 wzrosła liczba uczniów w wyniku przygotowania bogatej oferty edukacyjnej w szkołach Powiatu Rawskiego.

liczba woluminów bibliotecznych na 1 mieszkańca 2000- 2,3 2001- 3,2 2002 – 3,04 2003 – 3,13 2004 – brak danych Zwiększenie się liczby woluminów spowodowane jest zakupieniem nowych pozycji bibliotecznych (książki, czasopisma, kasety video, płyty CD) W 2003 r. zwiększenie się liczby woluminów spowodowane jest zakupieniem nowych pozycji bibliotecznych (książki, czasopisma, kasety video, płyty CD) jak również zmniejszeniem się ilości ludności.

liczba wypożyczeń bibliotecznych na 1 mieszkańca 2000 – 3 2001 – 3,6 2002 – 2 2003- 1,11 2004 – brak danych Powodem niewielkiego zwiększenia się liczby wypożyczeń w 2001 r. jest większa oferta bibliotek (m.in. nośniki multimedialne) W roku 2002 zmniejszeniu uległa liczba wypożyczeń. W roku 2003 zmniejszyła się liczba wypożyczeń, czego powodem jest wzrost dostępu do innych źródeł informacji tj. internetu.

* w zakresie rozwoju gospodarczego

PKB na 1 mieszkańca Proponuje się zrezygnowanie z tego wskaźnika. Produkt krajowy brutto będący wskaźnikiem ogólnopolskim nie scharakteryzuje rozwoju powiatu W 2002 r. uchwałą nr XLIII/269/2002 Rady Powiatu Rawskiego z 30.09.2002 wykreślono ten wskaźnik

udział liczby pracujących poza rolnictwem w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym w 1999 r. w wieku produkcyjnym było 30541 osób, poza rolnictwem pracowało – 11300 osób (37,0%) w 2001 r. w wieku produkcyjnym było 30567 osób, poza rolnictwem pracowało – 9200 osób (30,1%) Należy sądzić, iż wzrost liczby pracujących w rolnictwie wynika z faktu, iż: liczne zwolnienia grupowe i wzrost bezrobocia (w tym liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku) oraz zaostrzenie przepisów dotyczących przyznawania rent spowodowały, że ludzie zaczęli nabywać w drodze kupna lub dzierżawić nieruchomości rolne aby skorzystać z ubezpieczenia KRUS przy prowadzeniu działalności gospodarczej składka ubezpieczenia KRUS jest znacznie niższa niż ZUS-u wobec czego część zatrudnionych korzysta z tej formy ubezpieczenia faktycznie pracując jednocześnie poza rolnictwem w 2002 r wieku produkcyjnym było 29729 osób, poza rolnictwem pracowało – 8 800 osób (29,6 %) 2003 r – brak danych 2004 r. – brak danych

dochody budżetów gmin na 1 mieszkańca 1999 – 5230 zł. (w tym: m. Rawa Mazowiecka – 1039 zł., m. i gm. Biała Rawska – 1030 zł., gm. Rawa Mazowiecka – 867 zł., gm. Cielądz – 99 zł., gm. Regnów – 1225 zł., gm. Sadkowice – 970 zł) 2000 – 1069 zł. 2001 – 1124 zł (szczegóły patrz załącznik nr 2) 2002 – 1236 zł (szczegóły patrz załącznik nr 2) 2003 – 1379 zł (szczegóły patrz załącznik nr 2) 2004 – brak danych ( w związku z brakiem informacji o liczbie ludności, dane dotyczące budżetów w załączniku nr 2)

udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetów gmin ogółem Proponuje się zmianę wskaźnika na: udział wydatków majątkowych (wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne) w wydatkach budżetów gmin ogółem, gdyż w takim układzie zbierane były dane do opracowania diagnozy W 2002 r. uchwałą nr XLIII/269/2002 Rady Powiatu Rawskiego z 30.09.2002 r. zmieniono na wskaźnik: udział wydatków majątkowych (wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne) w wydatkach budżetów gmin ogółem 1999 – 19,4% ( w tym: m. Rawa Mazowiecka – 16,0%, m. i gm. Biała Rawska – 25,0%, gm. Rawa Mazowiecka – 17,7%, gm. Cielądz – 16,0%, gm. Regnów – 34,8% , gm. Sadkowice – 17,0%) 2000 - 17,9 % 2001 – 13,7 % (szczegóły patrz załącznik nr 2) 2002 – 13,5 % (szczegóły patrz załącznik nr 2) 2003 – 14,6 % (szczegóły patrz załącznik nr 2) 2004 – 22,4 % (szczegóły patrz załącznik nr 2)

liczba ludności w wieku produkcyjnym przypadająca na 1 zarejestrowany zakład osób fizycznych w sektorze prywatnym Proponuje się zmienić na: „liczba ludności w wieku produkcyjnym przypadająca na 1 zarejestrowany podmiot gospodarki narodowej w sektorze prywatnym” W 2002 r. uchwałą nr XLIII/269/2002 Rady Powiatu Rawskiego z 30.09.2002 r. zmieniono na wskaźnik: liczba ludności w wieku produkcyjnym przypadająca na 1 zarejestrowany podmiot gospodarki narodowej w sektorze prywatnym 1999 – 10,33 2000 – 9,47 2001 – 9,06 2002 – 8,38 2003 – 8,41 niewielki wzrost spowodowany jest wzrostem liczby osób w wieku produkcyjnym 2004 – brak danych

* w zakresie poziomu życia

bieżące wydatki gmin na 1 mieszkańca 1999 – 827 zł (z tego: m. Rawa Mazowiecka – 895 zł., m. i gm. Biała Rawska – 769 zł., gm. Rawa Mazowiecka – 688 zł., gm. Cielądz – 83 zł., gm. Regnów – 888 zł., gm. Sadkowice – 818 zł. 2000 – 944 zł. 2001 – 1046 zł.(patrz załącznik nr 2) 2002 – 1052 (szczegóły patrz załącznik nr 2) 2003 – 1145 (szczegóły patrz załącznik nr 2) 2004 – brak danych (z uwagi na brak danych o liczbie ludności)

przeciętna powierzchnia użytkowa w m2 na 1 mieszkanie i na 1 osobę 1998 2000 powiat rawski – 60,5 m2 na 1 mieszkanie 17,4 m2 na 1 osobę 60,8 m2 na 1 mieszkanie 17,6 m2 na 1 osobę m. Rawa Maz. - bd 17,1 m2 na 1 osobę bd 17,4 m2 na 1 osobę m. i gm. Biała Rawska bd 17,7 m2 na 1 osobę bd 17,9 m2 na 1 osobę gm. Cielądz bd 18,9 m2 na 1 osobę bd 19,0 m2 na 1 osobę gm. Rawa Maz. bd 16,2 m2 na 1 osobę bd 16,4 m2 na 1 osobę gm. Regnów bd 17,1 m2 na 1 osobę bd 17,4 m2 na 1 osobę gm. Sadkowice bd 18,1 m2 na 1 osobę bd 18,5 m2 na 1 osobę wg stanu na maj 2002 dla powiatu (brak danych dla gmin) przeciętna powierzchnia użytkowa na 1 mieszkanie wynosi 72 m2 przeciętna powierzchnia użytkowa na 1 osobę wynosi 25,5 m2 2003 – brak danych 2004 – brak danych

przeciętna liczba osób na izbę 2000 – 1,04 powiat rawski (m. Rawa Mazowiecka - 0,92, m. i gm. Biała Rawska – 1,06, gm. Rawa Mazowiecka – 1,21, gm. Cielądz – 1,09, gm. Regnów – 1,18, gm. Sadkowice – 1,11) wg stanu na maj 2002 dla powiatu (brak danych dla gmin) przeciętna liczba osób na 1 izbę – 1,0 2003 – brak danych 2004 – brak danych

liczba ludności korzystająca z sieci kanalizacyjnej Proponuje się zmienić na: „stopień skanalizowania gmin powiatu (w %) 1999 r. 2000 r. m. Rawa Mazowiecka 77,0 78,29 m. Biała Rawska 85,2 85,4 gm. Biała Rawska - podłączony były budynek PGR w Babsku gm. Cielądz 4,6 5,04 gm. Rawa Mazowiecka 2,2 2,42 gm. Regnów - - gm. Sadkowice - 3,1 2002 - brak danych o wszystkich gminach (szczegóły patrz załącznik nr 7) 2004 – brak danych o wszystkich gminach (szcze4góły w załączniku nr 7)

stopa bezrobocia 1999 – 9,7% 2000 – 13,7% 2001 – 14,6% 2002 - 15,0% 2003 – 12,6 2004 – 14,4%

zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych 1999 – 14,73 2000 – 1,8 2001 - 6,13 2002 – 8,1 2003 - 8,5 Analizując zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych w porównaniu z rokiem 1999 można wnioskować, iż współczynnik ten wykazuje tendencję spadkową. Świadczy to prawidłowości funkcjonowania jednostek służby zdrowia sprawujących opiekę nad kobieta w okresie ciąży, w czasie porodu oraz po porodzie nad matka i dzieckiem. Przyczyną zarejestrowanych zgonów noworodków i niemowląt są głównie wady wrodzone. Analizując wskaźnik w porównaniu z rokiem 2000 można wnioskować, iż współczynnik ten wykazuje tendencję wzrostową. Przyczyną zarejestrowanych zgonów noworodków i niemowląt (4 zgony w 2002 r) są głównie wady wrodzone Analizując zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych w latach 2001-2003 można wnioskować, iż współczynnik ten wykazuje nieznaczną tendencję wzrostową. Liczba zgonów utrzymuje się na tym samym poziomie: 4 zgony w 2002 i 2003 roku.

* w zakresie środowiska

rzeczywista emisja zanieczyszczeń w tonach na km2 (pyłowych i gazowych) Proponuje się zmianę na: „emisja zanieczyszczeń (pyłowych i gazowych) w mg/ rok Patrz załącznik nr 5 W 2002 r. uchwałą nr XLIII/269/2002 Rady Powiatu Rawskiego z 30.09.2002 r. zmieniono na wskaźnik: emisja zanieczyszczeń (pyłowych i gazowych) w mg/ rok 2002 - szczegóły patrz załącznik nr 5 2003 - szczegóły patrz załącznik nr 5

ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczenia, a odprowadzane do wód powierzchniowych Proponuje się zmianę na: „ilość ścieków i ładunki wskaźników zanieczyszczeń zawartych w ściekach oczyszczonych komunalnych w oczyszczalniach w Żydomicach i Żurawii Patrz załącznik nr 5 W 2002 r. uchwałą nr XLIII/269/2002 Rady Powiatu Rawskiego z 30.09.2002 r. zmieniono na wskaźnik: ilość ścieków i ładunki wskaźników zanieczyszczeń zawartych w ściekach oczyszczonych komunalnych w oczyszczalniach w Żydomicach i Żurawii 2002 - szczegóły patrz załącznik nr 5 2003 - szczegóły patrz załącznik nr 5 2004 – szczegóły patrz załącznik nr 5

- Układ danych i informacji mających za zadanie monitorowanie zmian w otoczeniu (regionalnym, krajowym) wpływających na przebieg procesów rozwojowych w powiecie, np.

przegląd zamierzeń i działań władz wojewódzkich w zakresie strategicznych kierunków rozwoju regionu Kontrakt Wojewódzki Strategia Wojewódzka i Programy Operacyjne Program aktywizacji Obszarów Wiejskich W 2002 r. władze wojewódzkie nie opracowały żadnych nowych dokumentów określających kierunki rozwoju regionu. W 2003 r. w województwie trwały prace nad opracowaniem Programu rozwoju województwa łódzkiego na lata 2004 – 2006. Opracowano diagnozę stanu województwa. Materiał został przekazany jednostkom samorządowym i instytucjom do konsultacji. 24 lutego 2004 r. przyjęto dokument pod nazwą „Programu rozwoju województwa łódzkiego na lata 2004 – 2006. Komponent regionalny ZPORR” Negocjacje Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego na rok 2005 przez stronę samorządową i rządową zostały zakończone w dniu 25 kwietnia 2005 roku. W dniu 30 maja br. Kontrakt został przyjęty przez Sejmik Województwa Łódzkiego, a następnie Kontrakt Wojewódzki skierowany został na posiedzenie Komitetu Rady Ministrów i Radę Ministrów. Podpisanie Kontraktu nastąpi niezwłocznie po przyjęciu go przez Radę Ministrów. Uzupełnienie Programu Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2004-2006 zostało przyjęte przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 3 czerwca 2005 r.. Uzupełnienie Programu Rozwoju Województwa Łódzkiego stanowi uszczegółowienie zapisów Programu Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2004-2006 polegających na określeniu rodzaju kwalifikujących się projektów, rodzaju beneficjentów, kryteriów wyboru projektów oraz wskaźników monitoringowych, które obowiązują dla Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego na rok 2005.

przegląd ustaw i rozporządzeń rządowych w zakresie finansów publicznych, gospodarki przestrzennej i polityki regionalnej oraz rozwiązań w zakresie kluczowych dla rozwoju powiatu rodzajów działalności gospodarczej w 2001 r. nie ukazały się żadne tego typu akty prawne 2002 -ustawa z dnia 23 XI o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych ustaw (Dz.U.Nr 216, poz.1826) -ustawa z dnia 4 XII o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U.Nr 230, poz. 1921) 2003 - ustawa z dnia 7 stycznia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148) - ustawa z dnia 11 kwietnia o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) - ustawa z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz przepisy wprowadzające tę ustawę (Dz. U. Nr 96, poz. 873 i 874) - rozporządzenie rady Ministrów z dnia 8 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 134, poz. 1245) – rozszerzono strefę na drugi kompleks nieruchomości stanowiących własność powiatu - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym (Dz. U. Nr 174, poz. 1683) – ponownie włączono drogę nr 8 do sieci dróg ekspresowych - rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań ARiMR w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy UE - ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) 2004 r. - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (dz. U. Nr 116, poz. 1206) - Umowa międzynarodowa dotycząca przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 864) - rozporządzenie rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 215, poz. 2183)

obserwacja tempa rozwoju powiatów ościennych i kształtowania ich pozycji konkurencyjnej Wybrane dane o powiatach za 2002 r., charakteryzujące poziom życia i tempo rozwoju regionów, zamieszczono w załączniku nr 8

obserwacja rynków zewnętrznych będących odbiorcą lokalnych produktów i usług Wybrane dane o powiatach za 2002 r., charakteryzujące poziom życia i tempo rozwoju regionów, zamieszczono w załączniku nr 8

śledzenie programów pomocowych (krajowych i zagranicznych) możliwych do wykorzystania przy realizacji zadań strategii zadanie realizowane w ramach działalności Zespołu ds. monitorowania środków pomocowych Działania realizowane są na bieżąco przez każdy z wydziałów, które mają obowiązek śledzenia publikacji ukazujących się w mediach i stronach internetowych, odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań W 2003 r. zadanie było realizowane głównie przez nowopowstały wydział Rozwoju Promocji i Informacji. Ponadto każdy z wydziałów, które mają obowiązek śledzenia publikacji ukazujących się w mediach i stronach internetowych, odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań W dniu 24 lutego 2004 r. Zarządzeniem Nr 6/ 2004 Starosty Rawskiego powołano zespół ds. monitorowania środków, w którym określono szczegółowo jego zadania i skład osobowy. Jednocześnie straciło moc Zarządzenie nr 7/ 2001z dnia 5 maja 2001 r. w tej samej sprawie

- Układ danych charakteryzujących zmiany w poziomie rozwoju powiatu i wchodzących w jego skład gmin, np.:

aktualizacja danych zawartych w diagnozie Patrz załączniki 2002 – szczegóły w załącznikach nr 1-8 2003 – szczegóły w załącznikach nr 1-6 2004 – szczegóły w załącznikach nr 1-6

oceny jakościowe zmian w strukturze potrzeb i oceny warunków bytowych społeczeństwa w zakresie pracy, obsługi, mieszkania (badania ankietowe) Z uwagi na zbyt krótki okres od przyjęcia Strategii, jak również brak środków finansowych w 2001 r. nie przeprowadzono takich badań 2002 - z uwagi na brak środków finansowych nie przeprowadzono badań ankietowych W roku 2003 podobnie jak w latach poprzednich, z uwagi na brak środków finansowych nie przeprowadzono badań ankietowych. W roku 2003 podobnie jak w latach poprzednich, z uwagi na brak środków finansowych nie przeprowadzono badań ankietowych.

ocena stopnia akceptacji i poparcia dla działań władz powiatu przez społeczeństwo i samorządy terytorialne gmin (badania ankietowe) Z uwagi na zbyt krótki okres od przyjęcia Strategii, jak również brak środków finansowych w 2001 r. nie przeprowadzono takich badań 2002 - z uwagi na brak środków finansowych nie przeprowadzono badań ankietowych W roku 2003 podobnie jak w latach poprzednich, z uwagi na brak środków finansowych nie przeprowadzono badań ankietowych W roku 2004 podobnie jak w latach poprzednich, z uwagi na brak środków finansowych nie przeprowadzono badań ankietowych

- Dane dotyczące tempa wdrażania strategii oraz stopnia osiągania poszczególnych celów i realizacji zadań

* cel strategiczny I

wskaźniki ilościowe związane z wdrażaniem programu rozbudowy i modernizacji dróg szczegóły - patrz realizacja cel strategiczny I, zadanie 1.1 2002 - szczegóły patrz realizacja cel strategiczny I, zadanie 1.1 2003- szczegóły patrz realizacja cel strategiczny I, zadanie 1.1 2004- szczegóły patrz realizacja cel strategiczny I, zadanie 1.1 i 1.2

stan zaawansowania tworzenia SIT 2001 ok. 25 % (szczegóły – patrz realizacja cel strategiczny I, zadanie 2.3. 2002 ok. 40% (szczegóły – patrz realizacja cel strategiczny I, zadanie 2.3.)

stan zaawansowania prac nad opracowaniem mapy numerycznej oraz realizacji zadań z zakresu celu operacyjnego 4 i 5 , mających charakter działań organizacyjnych 2001 - ok. 50% (szczegóły – patrz realizacja cel strategiczny I, zadanie 2.4. 2002 - ok.60% (szczegóły – patrz realizacja cel strategiczny I, zadanie 2.4.)

* cel strategiczny II

zaawansowanie tworzenia programu restrukturyzacji gospodarki powiatu nie opracowano programu Uchwałą nr XLIII/269/2002 Rady Powiatu Rawskiego z 30.09.2002 w celu strategicznym II wykreślono cel operacyjny 1(mający dwa zadania) „Zidentyfikowanie pożądanej struktury gospodarczej powiatu przy uwzględnieniu istniejących realiów, posiadanych tradycji produkcyjnych oraz potrzeb nowoczesnej gospodarki”

zaawansowanie programu zalesień lesistość: 1999 r. - 10,85% 2000 r. - 10,98% 2001 r. - 11,05% 2002 r. - 11,06% 2003 r. - 11,14 % 2004 r. - 11,26%

ilość grup producenckich i marketingowych na obszarach wiejskich powiatu Powstały 3 grupy producenckie (2 w gm. Sadkowice, 1 w gm. Regnów) 2002 - powstała 1 grupa producencka ( w gm. Sadkowice) wobec zrealizowania zadania w roku 2002 proponuje się wykreślenie tego wskaźnika

ilość programów oferowanych rolnikom dla potrzeb zdobycia kwalifikacji pozarolniczych brak danych 2002 - brak danych o programach, przeszkolono 32 osoby

oferowane zachęty inwestycyjne -ulgi w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - w 2002 r. jest przygotowywane wystąpienie do Zarządu Miasta Rawy Mazowieckiej o zastosowanie preferencji podatkowej dla inwestorów, którzy będą chcieli inwestować na gruntach stanowiących mienie powiatu W 2004 r. w celu zachęcenia inwestorów do inwestowania na terenach należących do powiatu rawskiego podjęto decyzje o wyposażeniu terenu w infrastrukturę komunikacyjną (udrożnienie komunikacyjne terenów inwestycyjnych) przez budowę drogi przedłużenie ulicy Konstytucji 3 Maja wzdłuż działki nr 308/7 oraz budowę drogi sąsiadującej z działkami inwestycyjnymi w obrębie nr 5 wzdłuż drogi krajowej nr 8. Inwestycje będą realizowane w 2005 r.

stopień wykorzystania mienia komunalnego dla potrzeb działalności gospodarczej oraz zagospodarowania 120 ha stanowiących mienie powiatu Patrz załącznik nr 4 2002- szczegóły patrz załącznik nr 4 Koszty związane z przygotowaniem działek do sprzedaży, poniesione w 2002 roku, dotyczące działek umieszczonych w wykazie ”Nieruchomości będące w zasobie powiatu rawskiego” sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2002 r. - działka 308/7 - wykonanie operatu szacunkowego - 1350,00 zł ogłoszenie o przetargu - 448,00 zł - działka 308/12 - ogłoszenie o II przetargu - 500,00 zł - działka 6/6 - podział na działki 6/10 i 6/11 - 1200,00 zł - działka 6/10 - podział na działki 6/12 i 6/13 oraz ujawnienie w księdze wieczystej - 1230,00 zł - działka 61, 63, i 126 - ogłoszenie o przetargu na dzierżawę - 508,00 zł - działka 206/13 - wykonanie operatu szacunkowego - 275,00 zł Razem: 5 511,00 złotych. Oraz informacja dotycząca dzierżawy i sprzedaży działek i lokali w 2002 roku. - działka zabudowana 696/3 o pow.0,1798 ha - sprzedane 2 lokale – 3286,00 zł, zostaje udział 54404/58997, - działka zabudowana 308/13 o pow.0,1397 ha – sprzedane 2 lokale – 3689,00 zł, zostaje udział 21259/26374, - działka zabudowana 308/11 o pow.0,1339 ha – sprzedane 4 lokale – 5958,00 zł , - działka zabudowana 713/3 o pow.0,2740 ha - sprzedane 8 lokali - 67049,00 zł, zostaje udział 28817/87863, - działka zabudowana 308/11 o pow.2,5065 ha - 410 000,00 zł - działka 696/7 o pow. 0,1455 ha – 49 490,00 zł, - działki 76,61,63, i 126 o łącznej pow. 36,2356 ha w dzierżawie – 8146,00 zł. Razem: 54 7618, 00 zł. Koszty związane z przygotowaniem działek do sprzedaży, poniesione w 2003 roku, dotyczące działek umieszczonych w wykazie „Nieruchomości będące w zasobie powiatu rawskiego” sporządzonego według stanu na dzień 30.10.2003 r. - działka 3 - podział na działki nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7 - 2400,00 zł - działki 3/7, 3/6,76, 6/13 - wykonanie operatu szacunkowego - 1830,00 zł - działki 3/6, 3/7, 6/13 - ogłoszenie w prasie wykazu do sprzedaży (dwie gazety) - 794,22 zł - działki 3/6, 3/7, 6/13 - ogłoszenie w prasie o przetargu (dwie gazety) - 1063,84zł - działki 3/6, 3/7, 6/13 - ogłoszenie w prasie o II przetargu - 475,80zł - działka 310/1 - wykonanie operatu szacunkowego - 244,00 zł - działka 310/1 - ogłoszenie o przetargu - 150,00 zł - działka 1328/8 - podział na działki 1328/19, 1328/20 - 1500,00 zł - działka 1328/19 - wykonanie operatu szacunkowego - 1830,00 zł - „ - - ogłoszenie w prasie wykazu do sprzedaży - 810,08 zł - „ - - ogłoszenie w prasie o przetargu - 524,60 zł - działki zabudowane 254/6,254/11,254/13 - ogłoszenie w prasie o przetargu - 524,60 zł - działki zabudowane 253/15/, 254/12 – ogłoszenie o przetargu – 921,02 zł - działki zabudowane 254/6, 254/11, 254/13, 253/15, 254/12 – ogłoszenie o przetargu – 536,90 zł - działka 308/12 - ogłoszenie o przeznaczeniu działki do sprzedaży w trybie negocjacji – 190,32 zł Razem: 13 795,38 zł Oraz informacja dotycząca dzierżawy i sprzedaży działek i lokali w 2003 roku. 1.Działka niezabudowana nr 308/12 o pow. 0,1237 ha poł. przy ul. Reymonta sprzedane prawo własności w drodze negocjacji, za kwotę 35 000,00 zł, na rzecz Tomasza Stankiewicza – akt not. 3528/2003 z dnia 9 .09.2003 r. 2.Działka niezabudowana nr 206/13 o pow.0,1724 ha poł. przy ul. Słowackiego sprzedane prawo własności w drodze przetargu za kwotę 106 050,00 zł, na rzecz Jerzego Glicnera - akt not. 3535/2003 z dnia 9.09.2003 r. 3.Działka zabudowana nr 292/14 o pow. 0,2719 ha poł. przy ul. Katowickiej sprzedane prawo użytkowania wieczystego gruntu, w drodze negocjacji za kwotę 130 000,00 zł, na rzecz właściciela Miasto Rawa Mazowiecka – akt not. 1522/2003 z dnia 2.04.2003 r. 4. Lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym i udział we współwłasności nieruchomości oznaczonych numerami działek 254/6 i 254/11 położonych w Białej Rawskiej przy ulicy Mickiewicza 27 o łącznej powierzchni 994 m kw. sprzedano prawo własności do lokalu i udział we współwłasności działek w drodze ograniczonego przetargu za kwotę 30.459,00 zł na rzecz Dariusza i Lidii małż. Włodarskich – akt not. Nr 702/2003 z dnia 14.02.2003 r. 5.Działki 3, 6/13 o łącznej pow.40,2720 ha w dzierżawie - 3100,00 zł Razem: 304 609,00 zł Koszty związane z przygotowaniem działek do sprzedaży, poniesione w 2004 roku, dotyczące działek umieszczonych w wykazie ”Nieruchomości będące w zasobie powiatu rawskiego” sporządzonego na dzień 31.12.2004 r. - działka 1328/19 - ogłoszenie o negocjacjach - 353,80 zł - działka 3/6 - podział na działki nr 3/8, 3/9 - 1800,00 zł - działki 254/6, 254/11, 254/13 - ogłoszenie o przetargu - 126,88 zł - działki 6/2, 6/12 - wykonanie operatu szacunkowego - 610,00 zł - - „ - - wykaz ogłoszenie do prasy - 828,38 zł - - „ - - ogłoszenie o przetargu - 2562,00 zł - działka 308/21 -wykonanie operatu szacunkowego - 305,00 zł - - „ - - wykaz ogłoszenie do prasy - 828,38 zł - - „ - - ogłoszenie o I przetargu do prasy - 725,20 zł - - „ - - ogłoszenie o II przetargu do prasy - 524,60 zł - działka 3/9 - podział na działki 3/10,3/11, 3/12,3/13,3/14,3/15,3/16,3/17 - 5900,00 zł - działka 307/1 i 312 - podział na działki 307/3, 307/4 oraz 312/1 i 312/2 - 8000,00 zł - działki 3/15, 3/7, 3/8, 3/17, 3/16 - wykaz ogłoszenie o sprzedaży do prasy - 398,03 zł - - „ - - ogłoszenie o przetargu - 2613,24 zł - działka 3/15 - ogłoszenie o przetargu - 1708,00 zł Razem: 27 283,51 zł Informacja dotycząca dzierżawy i sprzedaży działek i lokali w 2004 roku. 1.Działki niezabudowane nr 308/14, 308/15, 308/16 o pow. 1,1512 ha poł. przy ul. Reymonta - sprzedane prawo własności za kwotę 166 924,00 zł, na rzecz Kazimierza Stefańskiego, 2. Działka zabudowana nr 1328/19 o pow. 0,5380 ha poł. przy ul. Krakowskiej - sprzedane prawo użytkowania wieczystego gruntu za kwotę 330 000,00 zł na rzecz Zdzisława Wójcickiego, 3.Lokal użytkowy nr 2 (b. apteka) poł. na działkach nr 254/6, 254/11, 254/13 o pow. 0,1007 ha poł. w Białej Rawskiej - sprzedaż za kwotę 101 000,00 zł, na rzecz Lidii Włodarskiej, 4.Działka zabudowana nr 254/5, 254/7 o pow.0,0040 ha poł. w Białej Rawskiej - sprzedaż użytkowania wieczystego gruntu za kwotę 400,00 zł na rzecz ZE Łódź-Teren, 5.Działka zabudowana nr 310/1 o pow. 0,0872 ha poł. przy ul. Tatar - sprzedaż za kwotę 20020,00 zł na rzecz Food Service, 6.Działka niezabudowana nr 176/2 o pow.0,0013 ha poł. Pl. Wolności 1 - sprzedaż za kwotę 3171,00 zł, 7.Działka niezabudowana nr 308/21 o pow.1,9671 ha poł. przy ul. Reymonta - sprzedaż za kwotę 894 047,00 zł na rzecz Kazimierza Stefańskiego. 8.Działki nr 3/10, 3/11, 3/12 i część działek 3/14, 6/7, 6/11, 6/13, 308/7, 308/19 o łącznym obszarze 58,4723 ha - dzierżawa za kwotę 5227,00 zł, na rzecz Stanisława Męciny. Razem: 1 520 789,00 zł

ilość i rodzaj działań podjętych w ramach prowadzenia marketingu terytorialnego Marketing zewnętrzny, m.in.: przyjęcie i realizacja Strategii Rozwoju Powiatu rawskiego na lata 2001-2006 stworzenie strony www. stworzenie na części gruntów powiatowych specjalnej strefy ekonomicznej opracowanie oferty inwestycyjnej przyjęcie insygniów (herb i flaga) oraz opracowanie projektu sztandaru konkurs plastyczny „Powiat rawski mim domem” wykonanie kalendarza powiatowego na 2002 r. oraz toreb reklamowych z wizerunkiem herbu promocja powiatu przez Łódzki Dom Kultury na targach na warszawskiej Agrykoli (czerwiec 2001) W 2002 r. w ramach marketingu wewnętrznego Zarząd Powiatu zadecydował, by podjąć działania w celu uzyskania przez Starostwo certyfikatu jakości ISO 9000 W 2003 r. przyjęto Ramowy Program Rozwoju Powiatu Rawskiego oraz Plan Budżetu Promocji na lata 2004-2006 W ramach prowadzenia marketingu terytorialnego podejmowano m.in. następujące działania: - aktywny udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale - wykonanie toreb reklamowych (foliowych i papierowych) - wydanie folderu o powiecie rawskim - wydanie oferty inwestycyjnej w formie katalogu (w języku polskim i angielskim) - wydanie kalendarza powiatowego na rok 2004 - zamieszczenie informacji w dodatku do „Głosu Rawy Mazowieckiej i Okolicy” wydanym z okazji Nocy Blusowej - zamieszczenie informacji o powiecie we wkładce do łódzkiego wydania „Superexpressu” - czas antenowy w radiu PLUS W 2004 r. w ramach prowadzenia marketingu terytorialnego podejmowano m.in. następujące działania: zagadnienia mające wpływ na wizualizację powiatu, tj.: zakupiono oznakowanie budynków starostwa i jednostek powiatowych (herb owalny z godłem Powiatu Rawskiego oraz szyldy na budynki starostwa); zakupiono folię samoprzylepną z nadrukiem herbu Powiatu Rawskiego do oznakowania pojazdów starostwa; wykonano wizytówki dla radnych powiatowych i dyrektorów wydziałów w starostwie; wydano mapę powiatu rawskiego; zawarto umowę z RKS Maziowa na promowanie Powiatu Rawskiego poprzez zamieszczenie na strojach sportowych zespołu I ligi w siatkówce kobiet herbu Powiatu Rawskiego; przygotowano wiele gadżetów z nadrukiem herbu Powiatu Rawskiego i danymi teleadresowymi przeznaczonych na pamiątki dla gości odwiedzających starostwo lub nagrody w różnorodnych konkursach, np.: kalendarze ścienne, kalendarzyki listkowe, kalendarze książkowe, breloki do kluczy, proporczyki, filiżanki z nadrukiem; zakupiono materiały biurowe z nadrukiem herbu powiatu oraz danymi teleadresowymi, tj.: koperty firmowe, papier firmowy, teczki firmowe, bloczki notesowe, długopisy z nadrukiem. Utrzymywano stałą współpracę z radiem, telewizją i prasą lokalną (komunikaty, wzmianki, notatki, dodatki specjalne) Realizowano standartowe czynności związane z organizacją i współorganizacją imprez z kalendarza imprez powiatowych (bal charytatywny, święta narodowe, dożynki powiatowe, dożynki prezydenckie, itp.). Prowadzono akcję promocyjną Powiatu Rawskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale poprzez uczestnictwo grup wieńcowych i prezentację owoców. Prowadzono prace nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Powiatu Rawskiego – Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2001-2006”. Podejmowano próby pozyskania inwestorów na powiatowe tereny inwestycyjne, które realizowano poprzez rozprowadzanie ofert inwestycyjnych, publikowanie reklam w czasopismach, aktualizację oferty na stronach internetowych. Wydział prowadził rozmowy z potencjalnymi inwestorami, prowadził korespondencję, pozyskiwał i przekazywał informacje dotyczące dostępności infrastruktury technicznej na tych terenach. W roku 2004 przeprowadzono rozmowy z dziewięcioma inwestorami, z czego dwaj rokują nadzieję inwestowania w Rawie Mazowieckiej. Na bieżąco wydział uczestniczył w promocji lokalizacji Centralnego Portu Lotniczego w okolicach Babska.

* cel strategiczny III

ilość i rodzaj działań na rzecz wsparcia szkolnictwa niepublicznego szczegóły – realizacja cel strategiczny III zadanie 1.2. 2002 – szczegóły patrz realizacja cel strategiczny III zadanie 1.2.

ilość oferowanych form kształcenia dla osób dorosłych Studium i Liceum Ekonomiczne „Forum” w Rawie Mazowieckiej Technikum zawodowe dla Dorosłych w Rawie mazowieckiej Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej Szkoła Policealna dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej Wyższa Szkoła Kupiecka w Zgierzu Punkt w Rawie Mazowieckiej W 2003 r. otwarto Punkt Dydaktyczny Politechniki Łódzkiej W roku 2004 wpisano do rejestru szkół i placówek oferujących usługi dla dorosłych 1. niepublicznych: a) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych – Jolanta i Włodzimierz Kaźmierczak. b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Jolanta i Włodzimierz Kaźmierczak. c) Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych - Jolanta i Włodzimierz Kaźmierczak. d) Technikum dla Dorosłych - Jolanta i Włodzimierz Kaźmierczak. e) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych – Mirosław Górecki f) Technikum Handlowe “FORUM” g) Studium organizacji Reklamy “FORUM” 2. publiczne: a) 3- letnia Szkoła specjalna Przysposabiająca do Pracy w Rawie Mazowieckiej b) 3- letnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej c) 2-letnie Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające w Rawie Mazowieckiej d) 3-letnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Białej Rawskiej

ilość olimpiad i konkursów dla młodzieży z zakresu zachowań ekonomicznych i znajomości prawideł rynkowych 2000 – 7 2001 –10 2002 – 7 2003- 7 Niewielkie zwiększenie się liczby olimpiad i konkursów wynika z większej ilości napływających ofert, jak i naciskowi jaki kładzie się na rozwój tego typu zachowań wśród młodzieży. W roku 2002 większość konkursów i olimpiad ukierunkowana była na tematy związane z Unią Europejską stąd niewielkie zmniejszenie się liczby olimpiad i konkursów z zakresu zachowań ekonomicznych. W roku 2003 ilość olimpiad i konkursów pozostała na poziomie roku 2002.

ilość i rodzaj inwestycji poprawiających stan techniczny obiektów szkolnych W roku 2000 Budowa budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Rawie Mazowieckiej Wykonanie zaplecza hali sportowej wraz z wbudowaną kotłownią olejowo-gazową przy Z S R w Rawie Mazowieckiej Rozbudowa budynku szkoły wraz z adaptacją Gimnazjum w Regnowie Budowa Gimnazjum i sali gimnastycznej w Cielądzu Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lubani Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Białej Rawskiej Budowa Gimnazjum w Białej Rawskiej Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach W roku 2001 i 2002 Budowa budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Rawie Mazowieckiej Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych w Rawie Mazowieckiej Modernizacja kotłowni oraz wymiana części okien w ZSZ Nr 1 w Białej Rawskiej Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynkach LO, ZS-CEZiU, SOSzW Remont dachu na LO w Rawie Mazowieckiej Remont kuchni i przystosowanie do sieci gazowej w ZS-CEZiU i SOSzW w Rawie Mazowieckiej Budowa Gimnazjum w Białej Rawskiej Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Białej Rawskiej Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lubani Remont Sz. P. Nr 1 w Rawie Mazowieckiej Budowa sali gimnastycznej w Cielądzu W roku 2001 oddano do użytku budynek Zespołu Szkół Rolniczych w Rawie Mazowieckiej, Gimnazjum w Cielądzu, Gimnazjum w Białej Rawskiej, salę gimnastyczną przy ZSO w Boguszycach. Zmodernizowano kotłownie w ZSZ Nr 1 w Białej Rawskiej wraz z częściową wymianą okien. Podłączono do sieci ciepłowniczej ZEC budynki LO, ZS-CEZiU, SOSzW w Rawie Mazowieckiej. Wykonano remont dachu na LO w Rawie Mazowieckiej i remont kuchni wraz z przystosowaniem do sieci gazowej w ZS-CEZiU i SOSzW w Rawie Mazowieckiej. Konieczna, ale nie prowadzona, jest inwestycja rozbudowy ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej rozpoczęta w roku 1994. 2003 r. Termomodrnizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej – wymiana części okien Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Reymonta w Rawie Mazowieckiej- kontynuacja budowy W 2004 r. 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej a/ zakończenie budowy hali sportowej b/ wyremontowanie łazienki w szkole. 2. Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej a/ wymiana ok. 2/3 okien znajdujących się w obiekcie szkolnym b/ pomalowanie korytarzy szkolnych, pracowni komputerowej, pracowni przedmiotów zawodowych, pracowni chemicznej 3. Ośrodek Szkolno – Wychowawczym w Rawie Mazowieckiej a/ pomalowanie łazienek i pomieszczeń sanitarnych b/ wymiana części okien oraz drzwi wejściowych c/ zakup i wymiana obrynnowania d/ remont kuchni w internacie e/ wymiana bramy wjazdowej do ośrodka f/ zakup grzejników c.o., okien pcv, drzwi oraz płytek podłogowych 4. Liceum Ogólnokształcące Rawie Mazowieckiej a/ rozpoczęcie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów b/ wykonanie opracowania projektowego na termomodernizację budynku szkolnego

* cel strategiczny IV

dane dotyczące realizacji zadań z zakresu rozwoju infrastruktury w poszczególnych gminach, w tym rozwoju sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia Patrz załącznik nr 7 2002 - szczegóły patrz załącznik nr 7

ilość pozyskanych pozabudżetowych środków na realizację inwestycji infrastrukturalnych przez poszczególne gminy m. Rawa Mazowiecka – 4 000 000 zł gm. Sadkowice – 64 696,61 zł m. i gm. Biała Rawska – 29 700 zł 2002 - brak danych Rok 2003 m. Rawa Mazowiecka – 436 000 zł gm. Cielądz – 350 000 zł. gm. Rawa Mazowiecka – 149 600,00 zł gm. Regnów – 212 985,00 zł Rok 2004 m Rawa Mazowiecka – 809 000 zł. m. Biała Rawska – 1 219 193,00 zł gm. Cielądz – 1 294 999,00 zł. gm. Rawa Mazowiecka – 491 832,00 zł gm. Regnów – 758 562,00 zł

* cel strategiczny V

ilość nowopowstałych i zmodernizowanych urządzeń służących ochronie środowiska W latach 2000 i 2001 powstały: 1 oczyszczalnia ścieków (Kaleń gm. Sadkowice) 2 kotłownie (ZSZ w Białej Rawskiej, kotłownia ZEC ul. Solidarności w Rawie Mazowieckiej) w roku 2002 modernizacja kotłowni w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej W 2003 r. termomodernizacja budynków: Ośrodka Zdrowia w Regnowie, szkoły w Kurzeszynie, modernizacja kotłowni w budynkach szkolnych w gm. Rawa Mazowiecka, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie miasta Rawa Mazowiecka, budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w gm. Biała Rawska, modernizacja kotłowni w Babsku, termomodernizacja budynku w Błażejewicach i Białej Rawskiej W 2004 r. - m. Rawa Mazowiecka – 1364m kanalizacji deszczowej; 164m kanalizacji sanitarnej; 2 kotłownie gazowe, - m i gm. Biała Rawska- kanalizacja w m. Biała Rawska; sieć wodociągowa we wsi Ossa, - gm. Rawa Mazowiecka- brak, - gm. Cielądz – sieć wodociągowa we wsi Niemgłowy oraz we wsi Zuski, - gm. Regnów – sieć wodociągowa we wsiach: Rylsk, Rylsk Duży, Sławków, Wólka Strońska o dł. 20 578m oraz 115 szt. przyłączy o długości 6482m, - gm. Sadkowice - brak

ilość inwestycji z zakresu zagospodarowania obszarów o szczególnej atrakcyjności turystycznej W roku 2000 wykonano remont hotelu „Tatar” oraz modernizację elektrowni wodnej W roku 2001 nie przeprowadzono znaczących inwestycji 2002 – remont przystani nad zalewem W 2004 r. rekonstrukcja zabytkowego Parku Miejskiego (obiekt objęty ochrona konserwatorską) – etap I – 155 200,00 zł.

* cel strategiczny VI

stopa bezrobocia 1999 – 9,7% 2000 – 13,7% 2001 – 14,6% 2002 – 15,0% 2003 - 12,6% 2004-14,4%

zaawansowanie programu „Absolwent” i „Planu Przeciwdziałania Bezrobociu w Zakresie Programów Rynków Pracy” szczegóły – patrz realizacja cel strategiczny VI zadanie 1.3. i 1.4. 2002 szczegóły – patrz realizacja cel strategiczny VI zadanie 1.3 i 1.4 2003 r. szczegóły patrz zapis cel strategiczny VI, zadanie 1.3 i 1.4 2004 r. szczegóły patrz zapis cel strategiczny VI, zadanie 1.3 i 1.4

wskaźniki dotyczące patologii społecznej Patrz załącznik nr 6 2002 szczegóły patrz załącznik nr 6 2003 szczegóły patrz załącznik nr 6 2004 szczegóły patrz załącznik nr 6

stan wyposażenia placówek medycznych w nowoczesny sprzęt W 2001 r. wyposażono SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej w następujący nowy sprzęt i aparaturę medyczną: laparoskop, defibrylator, aparat do analizy jonów, aparat do KTG, łóżko porodowe, ssak elektryczny i pompę infuzyjną W roku 2002 wyposażono SP ZOZ w defibrylator z wyposażeniem oraz respirator z wyposażeniem, respirator, autoklaw 18l., radiotelefon Motorola, zakup (w formie leasingu) dwóch ambulansów sanitarnych, aparat do badania poziomu bilirubiny W 2003 r. SP ZOZ doposażono w: respirator transportowy z wyposażeniem, dwa monitory funkcji życiowych (za kwotę 67.944,24 zł.), defibrylator, respirator, aparat RTG jezdny, stół operacyjny uniwersalny, analizator, lampa sufitowa z zasilaczem, dwa kardiomonitory funkcji życiowych, 3 pompy infuzyjne (za kwotę 14.274 zł.) W 2004 roku zakupiono ze środków własnych Powiatu sprzęt i aparaturę medyczną na łączną kwotę 499.828 zł Są to: autoklaw, aparat USG, gasrtofiberoskop, myjnia do endoskopów. SPZOZ zakupił w formie leasingu ambulans ratunkowy za kwotę 325.000 zł SPZOZ otrzymał tez darowizny rzeczowe o łącznej wartości ok. 70.000 zł w postaci: kardiomonitora z przeznaczeniem na oddział dziecięcy od Fundacji Polsat., gleukometru i inkubatora zamkniętego z przeznaczeniem na oddział dziecięcy do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

wskaźniki dotyczące zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wskaźnik budowy mieszkań na 1000 mieszkańców 1999 r. 2000 r. 2001 r. powiat rawski 1,74 1,07 0,64 m. Rawa Mazowiecka 4,2 1,95 brak danych m. i gm. Biała Rawska 0,1 0,33 bd gm. Cielądz 1,8 0,93 bd. gm. Rawa Mazowiecka 0,3 1,04 bd gm. Regnów 0,0 0,0 bd gm. Sadkowice 0,2 0,34 bd oraz patrz układ danych statystycznych w zakresie poziomu życia (strona nr 4 niniejszego opracowania) 2002 – brak danych 2004 – brak danych

* cel strategiczny VII

ilość zorganizowanych kursów i szkoleń z zakresu wiedzy o polskim członkostwie w UE dwie edycje ( w czerwcu i wrześniu 2001 r.) konferencji pt. „Polski Sołtys w Unii Europejskiej” 2002 – współorganizacja w maju videokonferencji „Dzień Europejski”

ilość szkoleń z udziałem pracowników samorządowych nt. Unii Europejskiej 1999 – 2 osoby 2000 – 8 osób 2001 – 16 osób 2002 – 11 osób 2003 – 9 osób 2004 – 7 osób

ilość wniosków aplikacyjnych złożonych do organizacji UE przez jednostki terytorialne z obszaru powiatu W badanym okresie nie składano wniosków W 2002 roku nie składano wniosków aplikacyjnych do organizacji UE. W 2003 roku Powiat Rawski złożył 3 wnioski na działania w ramach SAPARD W 2004 roku Powiat Rawski złożył 3 wnioski - ZPS - 1 wniosek aplikacyjny „Wymiana i uzupełnienie bazy sprzętowej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej” na kwotę 2 mln. zł. - RPI – 2 wnioski „Regionalna Platforma Cyfrowa” oraz „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych Rawskiej Strefy Przedsiębiorczości) Miasto Rawa Mazowiecka - 4 wnioski Miast Biała Rawska – 6 wniosków Gmina Cielądz – 3 wnioski Gmina Rawa Mazowiecka – 4 wnioski Gmina Regnów – 3 wnioski Gmina Sadkowice – brak wniosków

pozyskane zagraniczne i krajowe środki pomocowe 2001 r. 2002r. 2003 r. 2004r. samorządy gminne 4 094 396,61 zł brak danych 575 600 zł 8 142 575,- zł samorząd powiatowy 251 848,00 zł 101 594 zł nie pozyskano 4 178 000, -zł